

Администрация

закрытого административно-территориального

образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.03.2022 г. № 74

**Об утверждении муниципального проекта «Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление семьи муниципального образования ЗАТО Озёрный Тверской области» на 2022 - 2024 годы**

В соответствии с региональным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография», Постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020 N 60-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы», в соответствии со статьей 36 Устава ЗАТО Озерный администрация ЗАТО Озерный постановляет:

1. Утвердить муниципальный проект «Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление семьи муниципального образования ЗАТО Озёрный Тверской области» на 2022 - 2024 годы (прилагается).

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ЗАТО Озёрный Тверской области Комарова А.Н.

 3. Опубликовать постановление в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети Интернет ([www.ozerny.ru](http://www.ozerny.ru)).

4. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева

Приложение к постановлению

администрации ЗАТО Озёрный Тверской области от 30.03.2022 г. № 74

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ муниципального образования ЗАТО Озёрный Тверской области «Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление семьи муниципального образования ЗАТО озёрный Тверской области» на 2022 - 2024 годы**

### **I. Введение**

 В рамках реализации национального проекта «Демография», в целях повышения уровня общественного здоровья населения, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, а также улучшения демографической ситуации на территории ЗАТО Озёрный Тверской области принято решение о разработке и реализации муниципального проекта «Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление семьи муниципального образования ЗАТО Озёрный Тверской области» на 2022 - 2024 годы (далее - Муниципальный проект).

Реализация данного мероприятия поручена рабочей группе, состав которой, утвержден распоряжением Главы ЗАТО Озёрный Тверской области.

**Основание для разработки Муниципального проекта:**

1) региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

 2) Постановление Правительства Тверской области от 27 февраля 2020 № 60-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы».

 **Исполнители программы:**

* Администрация ЗАТО Озёрный Тверской области.
* ГБУЗ городская больница ЗАТО Озёрный Тверской области
* отдел ЗАГС администрации ЗАТО Озёрный
* отдел образования администрации ЗАТО Озёрный
* отдел культуры и спорта администрации ЗАТО Озёрный
* КДН и ЗП администрации ЗАТО Озёрный
* Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный
* редакция газеты «Дни Озёрного»
* телеканал МАУ «ИнКОм Сеть» ЗАТО Озёрный

Муниципальный проект аккумулирует в себе мероприятия, планируемые к реализации на территории муниципального образования ЗАТО Озёрный, направленные на осознанное отношение граждан к своему здоровью, улучшение состояния здоровья через активный образ жизни, правильное питание, повышение уровня знаний и информированности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, отказа от употребления табака и алкоголя, а также с целью улучшения демографической ситуации в округе.

Муниципальный проект является концептуальным документом. Его реализация не влечет возникновения расходных обязательств. Конкретизация сумм расходов и возникновение расходных обязательств происходит с помощью муниципальных и государственных программ.

### **II. Характеристика муниципального образования**

#### 2.1. Географическое положение

Закрытое административно-территориальное образование Озерный Тверской области (далее - ЗАТО Озерный) создано на базе военного городка, где до 1957 г. дислоцировалась воинская часть технического обслуживания военного аэродрома Выползово, а с 1960 г. - дивизия ракетных войск стратегического назначения. 24 ноября 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок переименован в рабочий поселок закрытого типа Бологое-4. В соответствии с решением Малого Совета Тверской области (№ 183 от 24 декабря 1992 г.) поселку придан статус закрытого административно-территориального образования.

Общая площадь территории ЗАТО Озерный Тверской области составляет 19865 га, в том числе 1088 га – земли населенных пунктов, 18777 га – земли промышленности, связи, транспорта, обороны и иного назначения. В состав территории ЗАТО входят земли северной части Тверской области, а также часть земель Новгородской области.

 Градообразующим объектом, по роду деятельности которого создан ЗАТО Озерный, является 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознаменная дивизия Министерства обороны Российской Федерации. Этот объект создан и функционирует в интересах национальной безопасности РФ, является носителем (субъектом) государственной тайны.

 Территория ЗАТО Озерный богата лесными и водными ресурсами, живописными ландшафтами. Благодаря значительным лесным массивам, разнообразным акваториям, отсутствию в ЗАТО Озерный крупных промышленных производств, его территория относится к экологически чистым. Имеются очистные сооружения с полной биологической очисткой. Источники питьевого водоснабжения соответствуют биологическим и химическим стандартам.

 **2.2. Демографические характеристики**

 Численность постоянного населения муниципального образования на 1 января 2021 года составляет 10643 человека. Из них: 5370 женщин, 5273 мужчин, детей в возрасте от 0 до 17 лет - 2407. Население муниципалитета является городским.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Численность населения  | 10643 | 10753 |  10724 | 10643 |
| Рождаемость (человек/год) | 110 | 110 | 91 | 63 |
| Смертность (человек/год) | 104 | 104 | 104 | 130 |

Численность населения ЗАТО Озёрный Тверской области в 2021 году составила 10643 человек.

В 2021 году зарегистрировано рождение 63 малышей, из которых 18 новорождённых являются первенцами, 24 родились в семье вторыми, 14 - третьими, 4 детей четвёртыми, 3 - пятыми. Общее число родившихся 29 мальчиков, 34 девочек.

Коэффициент рождаемости в 2021 году снизился по сравнению с 2020 годом (8,5‰) и составил 5,9 ‰.

Смертность на территории ЗАТО Озёрный Тверской области в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом (104) и составила 130 человек.

Соотношение уровня рождаемости к смертности в 2021 году составило 1 к 2.

Тем не менее, количество многодетных семей в ЗАТО Озёрный ежегодно увеличивается. По итогам 2021 года их стало больше на 20 семей, чем в 2020 году (130 семей) и составило 150 семей, в которых воспитывается 476 детей.

#### 2.3. Образование

 В отрасли «Образование» функционировали 10 учреждений, в том числе 3 общеобразовательных учреждения, 5 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.

Функционирует Дворец спорта детей и юношества с плавательным бассейном, на его базе создана Детская юношеская спортивная школа. В ЗАТО Озерный открыт Центр развития творчества детей и юношества, Детская школа искусств и типовой многопрофильный Дворец культуры.

Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 1411 человек.

Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ обеспечены бесплатными завтраками. Кроме этого, учащиеся с особыми возможностями здоровья с 1 по 11 класс питаются в школьных столовых бесплатно. Услуга бесплатного питания предоставляется учащимся кадетских классов (обед и полдник), а также детям из многодетных и малообеспеченных семей.

В образовательных учреждениях организован еженедельный мониторинг питания детей. В 2022 году начал работу штаб общественного родительского контроля. Одним из направления деятельности которого является контроль за соблюдением качества горячего питания в общеобразовательных учреждениях.

На 01.01.2022 года услугой получения бесплатного дошкольного образования охвачено 675 ребёнка. Все дети в возрасте от полутора до семи лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях, очереди - нет.

Дополнительным образованием охвачено 1321 ребёнок, что составляет 75 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В школах Озерного действуют 105 кружков (секций) технической, естественно-научной, художественной физкультурно-спортивной и патриотической направленности (по сравнению с 2020 годом - 71 кружок).

Всего в кружках и секциях заняты 1101 учащийся, что составляет 78 % от всех обучающихся (2020 - 845 учащихся). Вовлеченность обучающихся в занятия дополнительным образованием выросла по сравнению прошлым годом на 20 %.

В общеобразовательных учреждениях ЗАТО Озерный реализуются программы для детей с особыми возможностями здоровья и детей-инвалидов. В МБУ ДО ЦРТДиЮ осуществляет свою работу филиал «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», который работает по следующим направлениям: массаж, логопед, педагог-психолог, ЛФК, педагог декоративно-прикладного творчества.

На базе МБУ ДО ЦРТДиЮ создан Центр военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. С 2007 года в Центре осуществляется образовательная деятельность кадетских классов, целью которых является духовно-нравственное, патриотическое, культурное, физическое развитие учащихся. Кадетские классы реализуют воспитательные и образовательные задачи в рамках дополнительного образования, во внеурочное время.

В текущем учебном году в кадетских классах обучаются 113 воспитанников.

На втором году обучения воспитанники кадетских классов вступают в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В 2020-2021 учебном году в рядах «ЮНАРМИЯ» состояли 95 юношей и девушек. Кадеты-юнармейцы принимают участие в многочисленных военно-патриотических мероприятиях, слетах и спортивных соревнованиях.

В муниципальной системе образования трудится 383 человек, из них 104 педагога, 87 воспитателя.

 **2.4. Физическая культура и массовый спорт**

 Важный вклад в формирование здорового образа жизни вносит создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

На территории ЗАТО Озёрный располагается 24 спортивных объекта, из них плоскостные спортивные сооружения – 9 единиц, в том числе мини футбольные поля - 2 единицы, площадки с уличными тренажёрами и ГТО - 4; спортивные залы - 4 единицы; стадион - 1 единица; крытый бассейн (для плавания) на 25 м – 1; другие спортивные сооружения – 9 единиц.

В 2021 году проведено более 100 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, с участием 4813 жителей Озерного.

В ЗАТО Озерный Тверской области активно развиваются 19 вида спорта (волейбол, футбол, мини-футбол, хоккей, настольный теннис, плавание, пауэрлифтинг, баскетбол, шахматы, перетягивание каната, гиревой спорт, спортивная аэробика, танцевальный спорт, дартс, самбо, вольная борьба, флорбол, тег-регби, гандбол). Перечисленными видами спорта занимается 2374 человек. На базе МБУ ДСДиЮ ЗАТО Озёрный создан и работают футбольный клуб «Озерный», шахматный клуб, в которых занимаются 119 человек.

Более пяти лет на базе МБУ ДО ДЮСШ продолжает работать центр тестирования Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Ежемесячно проводится тестирование ГТО всех категорий населения ЗАТО Озерный. В 2021 году 283 жителя ЗАТО Озерный зарегистрировалось для участия в тестировании «Готов к труду и обороне», из них 57 человек выполнили нормативы на знаки ГТО.

Систематически занимаются спортом 85 % школьников от 6 до 17 лет и более 43% взрослого населения.

**2.5. Культура**

 В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.

Центрами формирования культурного пространства ЗАТО Озерный являются Дворец культуры, Детская школа искусств, Библиотека. Это и культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность, и эстетическое образование.

МБУ «Библиотека» обслуживает 37 процентов жителей ЗАТО Озерный, библиотечным фондом пользуются около 4-х тысяч читателей. Одним из направлений в работе учреждения является организация книжных выставок, встреч, проведение литературных вечеров. В библиотечной сфере продолжают развиваться интернет-технологии. Созданы сайт учреждения и страница в социальной сети, которые дополняют и расширяют спектр услуг, оказываемых читателям. Объем электронного каталога на отчетный период - 5666 экз., что составляет 18% от общего объема книжного фонда (книжный фонд составляет 30 тыс. экз.).

На базе Дворца культуры осуществляют свою деятельность 34 клубных формирований для разновозрастных категорий населения. Творческие коллективы и отдельные исполнители принимают участие в различный выездных конкурсах и фестивалях различного уровня.

В МБУ ДО «Детская школа искусств» художественное образование получают 15% от общего количества детей и подростков от 5 до 16 лет. В течение года проведено 90 мероприятий (это - концерты, выставки, тематические классные часы, школьные конкурсы, концерты-беседы для родителей, городские и мероприятия для летних лагерей). Коллективы ДШИ и отдельные учащиеся принимают участие в конкурсах различного уровня, на которых 28 % от общего числа учащихся, занимающихся в ДШИ, становятся победителями и получили звания дипломантов и лауреатов.

#### 2.6. Здравоохранение

- ГБУЗ городская больница ЗАТО Озёрный мощностью на 91 койку, 200 посещений в смену,

- военный госпиталь на 160 коек.

Кадровый состав ГБУЗ «Городская больница» ЗАТО Озёрный на 31.12.2021г. следующий:

всего штатных ставок - 214; занятых ставок – 184,5; физических лиц – 118. Работают 21 врач, 44 человек среднего медицинского персонала.

Остро стоит проблема дефицита кадров в сфере здравоохранения ЗАТО Озерный. Имеется дефицит медицинских кадров: врач хирург, врач терапевт участковый, врач педиатр участковый, офтальмолог, акушерки, медицинские сестры для работы в стационарах больницы.

Одна из ключевых целей нацпроекта "Здравоохранение" - это обеспечение медицинских организаций кадрами. ЗАТО Озёрный продолжает работу по целевому обучению студентов в медицинских образовательных учреждениях. В городке заключены 2 договора на целевое обучение в Тверской медицинской университет по специальности «Лечебное дело».

2.7. Справка о состоянии общественного здоровья

 Среднегодовая численность населения ЗАТО Озёрный за 2021 год составила 10643 человека и сократилась по сравнению с 2020 годом на 86 человек.

Демографическая ситуация в ЗАТО Озёрный в целом остаётся стабильной. Однако в 2021 году наметились предпосылки к её снижению. Коэффициент рождаемости в 2021 году снизился по сравнению с 2020 годом (8,5‰) и составил 5,9 ‰. Показатель смертности в последние годы показывает тенденцию роста. Смертность на территории ЗАТО Озёрный Тверской области в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом (104) и составила 130 человек.

В структуре причин смерти населения наибольший удельный вес имеют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, болезни дыхательных органов и пищеварения. Коэффициент смертности в 2021 году увеличился по отношению к 2020 году и составил 12,9 умершего на 1 000 населения.

В целях выявления заболеваний на ранней стадии ежегодно проводится диспансеризация и профилактические осмотры взрослого и детского населения ЗАТО Озёрный, осуществляются онкоскрининги согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Тверской обл.

Эти и другие меры организационного характера, адресная помощь беременным женщинам, семьям с детьми, профилактические мероприятия вместе с профессиональной помощью медработников сказались на показателях, характеризующих уровень здоровья населения, и на демографической ситуации в муниципальном образовании.

 В 2021 году профилактическими осмотрами и диспансеризацией на территории округа охвачено 2045 чел., из них: профилактические осмотры взрослого населения прошли 435 чел., диспансеризацией охвачено 496 человек взрослого населения, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 1114 детей.

 Актуальными для ЗАТО Озёрный являются проблемы, связанные с распространением среди населения алкоголизма и табакокурения, лежащими в основе культивирования у населения вредных привычек как способа снятия эмоционального напряжения. Эти проблемы усугубляют риски, связанные с распространенностью болезней кровообращения и исхода сосудистых катастроф.

Вопрос развития здорового общества требует комплексного подхода с позиций здоровьесбережения населения, улучшения качества жизни, укрепления института семьи, воспитания семейных ценностей, совершенствования системы образования, заинтересованности молодёжи жить и работать на своей малой родине.

В ЗАТО Озёрный реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития.

Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях межведомственных комиссиях муниципального образования: антинаркотической комиссии, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, в состав которых входят все заинтересованные структуры ЗАТО Озёрный.

 Активную роль в профилактической работе, направленной на сохранение здоровья, снижение рисков, связанных с распространенностью наиболее часто встречающихся заболеваний, в первую очередь играют медицинские работники.

 Формы сотрудничества центральной районной больницы и образовательных учреждений разнообразны: включают организацию круглых столов, лекций, семинаров, тренингов как для обучающихся, так и для педагогического состава и школьных психологов. Проводятся профилактические семинары-тренинги для школьников на темы: "Профилактика употребления психоактивных веществ", "Сумей сказать: - "Нет!", "Мой выбор - ЗОЖ!". В рамках раннего выявления потребителей наркотических и психотропных веществ с немедицинской целью среди обучающихся образовательных организаций проведено психолого-педагогическое и медицинское тестирование.

 С целью формирования культуры здорового образа жизни и здорового питания среди учащихся в образовательных учреждениях проводятся беседы, дискуссии, семинары, конференции, круглые столы по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, здорового питания и профилактики дорожно-транспортных происшествий. Школьники принимают участие в конкурсах, акциях, смотрах, научно-практических конференциях, посвященных этой тематике.

 В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, созданию и развитию единой профилактической среды в школах созданы «Кабинеты Здоровья». Ресурс кабинетов здоровья используется в образовательных учреждениях для просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни.

 Важную роль в здоровье детей играет здоровое питание школьников. Учреждения образования уделяют большое внимание повышению качества и доступности школьного питания, внедрению новых технологий приготовления пищи и форм обслуживания, развитию материально-технической базы школьных пищеблоков, улучшению координации и контроля в сфере дошкольного и школьного питания.

 Одним из важнейших ресурсов по проведению профилактических мероприятий по сохранению здоровья является проведение информационных кампаний. Вопросы профилактики регулярно освещаются в средствах массовой информации, информационные профилактические материалы распространяются в виде буклетов, брошюр, открыток, календарей, плакатов.

 Вопросы популяризации здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, алкогольной продукции, табака рассматриваются в рамках работы антинаркотической комиссии и муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО Озёрный. В работе Комиссий принимают участие представители МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный, ГБУЗ «городская больница ЗАТО Озёрный», структурные подразделения администрации ЗАТО Озёрный, выполняющие работу в сфере профилактики употребления психоактивных веществ, в том числе алкогольной продукции, пропаганды здорового образа жизни.

 Межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами по противодействию нелегальному производству алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется на уровне администрации муниципалитета.

 На основании данных, представленных учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совместно с отделением по делам несовершеннолетних МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный проводятся рейдовые мероприятия по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, проведению с ними профилактической работы, направленной на привлечение подростков к здоровому образу жизни, активному занятию спортом и творчеством.

 **Семейно-демографический паспорт муниципального образования ЗАТО Озёрный Тверской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные показатели | Единица измерения | Показатель на 2018 год | Показатель на 2019 год | Показатель на 2020 год | Изменения к предыдущему году(+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СФЕРА СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ |
| 1 | Количество многодетных семей всего:из них:количество семей с 3 детьмиколичество семей с 4 детьмиколичество семей с 5 детьмиколичество семей с 6 детьмиколичество семей с 7 детьмиколичество семей с 8 детьмиколичество семей с 9 детьмиколичество семей с 10 детьмиколичество семей с 11 и более детьми | семей | 101841322 | 115941641 | 1301002451 | +15+6+8+10 |
|  | в них детей | человек | 326 | 372 | 427 | +55 |
| 2 | Количество детей из многодетных малоимущих семей | человек | 161 | 195 | 244 | +49 |
| 3 | Число семей с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет | семей | 43 | 40 | 39 | -1 |
|  | в них детей-инвалидов в возрасте до 18 лет | человек | 43 | 40 | 39 | -1 |
| 4 | Число опекунских семей | семей | 13 | 12 | 12 | 0 |
|  | в них детей | человек | 14 | 13 | 17 | +4 |
| 5 | Детей одиноких матерей | человек | 61 | 64 | 68 | +4 |
| 6 | Число семей с разыскиваемыми родителями | семей | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в них детей | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Число приемных семей (в том числе семейных детских домов) | семей | 5 | 4 | 5 | +1 |
|  | в них детей | человек | 6 | 6 | 9 | +3 |
| 8 | в том числе детей, переданных в приемные семьи в прошедшем году | человек | - | - | - | - |
| 9 | Число семей, находящихся в социально опасном положении | семей | - | - | - | - |
|  | в них детей | человек | - | - | - | - |
| 10 | Число семей, находящихся на социальном сопровождении | семей | - | - | - | - |
|  | в них детей | человек | - | - | - | - |
| 11 | Открыто семейных воспитательных групп | единиц | - | - | - | - |
|  | в них передано детей | человек | - | - | - | - |
|  | в том числе в прошедшем году | человек | - | - | - | - |
|  |
| 12  |  |
|  | Все население, в том числе:  | тыс. человек  | 10970 | 10643 | 10724 | +81 |
|  | городское  | человек  | 10970 | 10649 | 10724 | +81 |
| в процентах от общей численности населения  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | сельское | человек  | - | - | - | - |
| в процентах от общей численности населения  |  |  |  |  |
| 13 |  |
|  | Население моложе трудоспособного возраста  |  человек  | 2408 | 2402 | 2412 | +10 |
| в процентах от общей численности населения  | 21,9 | 22,5 | 22,4 |  |
| 14 | Население трудоспособного возраста  | человек  | 6940 | 6635 | 6752 | +117 |
|  |  | в процентах от общей численности населения  | 63,2 | 62,3 | 62,9 |  |
| 15 | Население старше трудоспособного возраста  | человек  | 1622 | 1612 | 1580 | -32 |
| в процентах от общей численности населения  | 14,9 | 15,2 | 14,7 |  |
| 16 | Численность женщин фертильного возраста(15 - 49 лет)  | человек  | 2784 | 2777 | 2764 | -13 |
|  | в т.ч. в возрасте 20-34 года  | человек | 1192 | 1187 | 1184 | -3 |
| 17 |  |
|  | число родившихся  | человек  | 110 | 110 | 91 | -19 |
|  | общий коэффициент рождаемости  | человек на 1000 населения  | 10,0 | 10,3 | 8,5 | -1,8 |
| 18 | Очередность рожденийПервых:Вторых:Третьих: | человек |  |  |  |  |
| 19 | Численность беременных женщин, страдавших анемией |  |  |  |  |  |
|  | - всего | человек | 21 | 20 | 19 | -1 |
|  | - в процентах к числу закончивших беременность | процентов | 18,3 | 18,2 | 18,0 | -0,2 |
| 20 | Число прерываний беременности (включая миниаборты) | единиц | 39 | 30 | 12 | -18 |
|  | число абортов на 100 родов | единиц | 35,4 | 27,2 | 13,4 | -13,8 |
| 21 |  |
|  | число умерших  | человек  | 104 | 104 | 104 | 0 |
|  | общий коэффициент смертности  | человек на 1000 населения  | 9,5 | 9,8 | 9,7 | -0,2 |
| 22 |  |
|  | некоторых инфекционных и паразитарных болезней | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в том числе от туберкулеза | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | новообразований | человек  | 17 | 15 | 15 | 0 |
|  | болезней системы кровообращения  | человек | 34 | 17 | 37 | +20 |
|  | болезней органов дыхания | человек | 4 | 11 | 9 | -2 |
|  | болезней органов пищеварения  | человек | 6 | 8 | 8 | 0 |
|  | несчастных случаев, отравлений и травм  | человек | 4 | 8 | 4 | -4 |
|  | - в том числе от транспортных травм | человек | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 23 |  |
|  | некоторых инфекционных и паразитарных болезней | человек на 100000 населения | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в том числе от туберкулеза | человек на 100000 населения | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | новообразований | человек на 100000 населения | 154,9 | 140,9 | 121,2 | -19,7 |
|  | болезней системы кровообращения  | человек на 100000 населения | 309,9 | 159,7 | 345,0 | +185,3 |
|  | болезней органов дыхания | человек на 100000 населения | 36,5 | 103,3 | 83,9 | -19,4 |
|  | болезней органов пищеварения  | человек на 100000 населения | 54,7 | 75,2 | 74,6 | -0,6 |
|  | несчастных случаев, отравлений и травм  | человек на 100000 населения | 36,5 | 75,2 | 37,3 | -37,9 |
|  | - в том числе от транспортных травм | человек на 100000 населения | 0 | 9,4 | 0 | -9,4 |
| 24 |  |
|  | Число детей, умерших в возрасте до 1 года  | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми | человек на 1000 родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |
|  | Число умерших в трудоспособном возрасте | человек | 23 | 21 | 18 | -3 |
|  | Смертность в трудоспособном возрасте  | на 1000 населения в трудоспособном возрасте  | 2,1 | 2,0 | 1,7 | -0,3 |
| 26  |  |
|  | Всего | человек | +6 | +6 | -15 | -21 |
|  | Общий коэффициент естественной убыли | человек на 1000 населения | +0,6 | +0,65 | -1,4 | -2,05 |
| 27  | Браки и разводы:  |  |  |  |  |  |
|  | Число браков  | единиц  | 80 | 72 | 65 | -7 |
|  | Общий коэффициент брачности | единиц на 1000 населения | 7,3 | 6,8 | 6,1 |  |
|  | Число разводов  | единиц  | 72 | 50 | 58 | +8 |
|  | Общий коэффициент разводимости | единиц на 1000 населения | 6,6 | 4,7 | 5,4 |  |
|  | Число разводов на 1000 браков  | единиц  |  |  |  |  |
| 28 | Миграция  |  |  |  |  |  |
|  | Число прибывших  | человек  | 322 | 275 | 317 | +42 |
|  | Число выбывших | человек  | 348 | 400 | 307 | -93 |
|  | Миграционный прирост (убыль) населения | человек  | -26 | -125 | +10 |  |
|  | Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | человек на 1000 населения | -2,4 | -11,7 | +0,93 |  |
|  |
| 29 | Количество зарегистрированных заболеваний  | единиц  | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |
| единиц на 100 тысяч населения  | 127620 | 131542 | 130548 | -994 |
| 30 |  |
|  | общая  |  | 7622 | 7575 | 7382 | -193 |
|  | туберкулезом  | человек на 100 тыс. населения  | 27,7 | 27,7 | 18,2 | -9,5 |
|  | ВИЧ-инфекцией  | человек на 100 тыс. населения  | 49,2 | 46,6 | 46,6 | 0 |
|  | наркоманией  | человек на 100 тыс. населения  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | алкоголизмом  | человек на 100 тыс. населения  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | злокачественными новообразованиями  | человек на 100 тыс. населения  | 144,5 | 139,8 | 139,8 | 0 |
|  | Количество взрослых больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы | человек  | 169 | 165 | 160 | -5 |
| человек на 100 тыс. населения  | 1540 | 1550 | 1538 | -12 |
|  | Общая заболеваемость детей в возрасте 0 - 14 лет  | на 1000 детей  | 1519 | 1512 | 1446 | -66 |
|  |
| 31 | Число дошкольных образовательных организаций всего  | единиц  | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | Количество мест в дошкольных образовательных организациях | единиц | 820 | 820 | 820 | 0 |
| 33 | Численность детей в дошкольном возрасте (1-6 лет) | человек | 735 | 691 | 675 | -16 |
| 34 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями  | мест на 100 детей дошкольного возраста  | 111 | 119 | 121 | +2 |
| 35 | Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными организациями | проценты | 86 | 85 | 82 | -3 |
| 36 | Число государственных общеобразовательных организаций | единиц | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | Численность обучающихся в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных организациях  | человек  | 1361 | 1370 | 1388 | +18 |
|  |
| 38 | Число медицинских учреждений:в т.ч. ФАПов:  | единиц  | 1 | 1 | 1 |  |
| 39 | Численность населения на одну больничную койку | человек  | 219 | 213 | 214 | +1 |
| 40 | Численность врачей  | на 10000 чел. | 24,6 | 22,5 | 19,6 | -2,9 |
| 41 | Численность среднего медицинского персонала | на 10000 чел. | 55,6 | 53,5 | 48,5 | -5 |
|  |
| 42 | Количество выданных ипотечных кредитов - всего  | единиц  |  |  |  |  |
|  | Количество выданных сертификатов на материнский капитал | единиц | 20 | 18 | 13 | -5 |
| 43 | Ввод жилья - всего  | тыс. кв. м  | - | - | - | - |
|  |  | кв. м на 1 жителя  | - | - | - | - |
| 44 | Жилищные субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг: |  |  |  |  |  |
|  | Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период | семей  | 506 | 556 | 516 | -40 |
|  | Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период | рублей  | 8858400,69 | 8883387,21 | 8870893,95 | 12493,26 |
| 45 | Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | семей | 397 | 352 | 284 | -68 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многодетных  | 8 | 12 | 16 | 4 |
|  | малоимущих  | 118 | 109 | 74 | -35 |

#### 2.8. Выводы

Демографическая ситуация, сложившиеся в ЗАТО Озёрный, отражает общие закономерности демографического развития Тверской области и характеризуется рядом негативных процессов.

 Сохраняются недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья. Одна из причин - недостаточная информированность жителей района по вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а так же ранней диагностике и лечению самих заболеваний. Без преобразований в сфере культуры здорового образа жизни и профилактики заболеваний не удастся добиться кардинального изменения существующих показателей смертности и заболеваемости населения.

 Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и подростков, существенным образом должно быть поддержано мероприятиями, направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

 Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения. Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляться через все средства массовой информации (сеть «Интернет», печатные издания с учетом специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному статусу).

 Существует необходимость формирования системы непрерывного образования граждан и медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового питания. Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей, подростков и молодежи, что обусловлено большой распространенностью среди них курения, а также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и ожирения, низкой физической активности.

 Отдельного внимания заслуживают проблемы алкоголизма и табакокурения.

 Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и подростков, к ведению ЗОЖ предполагает межведомственное многоуровневое взаимодействие с привлечением к реализации проекта учреждений округа, общественных организаций, участвующих в информировании населения о факторах риска неинфекционных заболеваний и зависимостей. Создании системы мотивации к ведению ЗОЖ и обеспечении для этого соответствующих условий, а также осуществлении контроля за всеми этими процессами через проведение мониторинга.

В связи с этим в структуре проекта предусмотрено достижение установленных значений целевых показателей, развитие информационно-коммуникационной кампании, направленной на различные целевые аудитории населения.

В целях противостояния большинству значимых угроз здоровью населения муниципального образования требуется межведомственное взаимодействие и сотрудничество на уровне муниципалитета с различными структурами и ведомствами, заинтересованными в улучшении состояния здоровья жителей ЗАТО Озёрный.

Муниципальный проект направлен на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости и улучшение на этой основе демографической ситуации в ЗАТО Озёрный.

### **III. Цели Муниципального проекта**

Цель 1. Формирование среди жителей муниципального образования ЗАТО Озёрный Тверской области мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, увеличение физической активности

Цель 2. Снижение показателей смертности, снижение риска развития заболеваний

### **IV. Программы в рамках Муниципального проекта**

Достижение поставленных целей предполагается осуществить через реализацию следующих программ:

Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования ЗАТО Озёрный Тверской области».

Программа 2 «Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории муниципального образования ЗАТО Озёрный Тверской области».

### **V. Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования ЗАТО Озёрный Тверской области»**

Цели программы

 Формирование среди жителей муниципального образования ЗАТО Озёрный мотивации к здоровому образу жизни, увеличение продолжительности жизни, снижение показателей смертности и снижение риска развития заболеваний, развитие физической культуры и спорта.

#### Задачи программы

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния здоровья населения, создание условий для увеличения продолжительности жизни населения;
* создание в ЗАТО Озёрный среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя;
* проведение информационно-коммуникационных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, образования, социальной защиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний;
* развитие волонтерского движения и участие волонтеров в реализации задач программы.

**Целевые показатели, достижения проекта укрепления общественного здоровья**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовое значение на год принятия программы | Темпы изменения по годам *(ежегодно снижение на 1,3%)* | Источники данных, формула расчета |
| Наименование | Значение | Дата расчета (мм.гг)  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Розничная продажа алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр чистого (100%) | 7,8 | 03.2022 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, ЕМИСС |
| 2 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | Процент | 7,5 | 03.2022 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | Форма 12 медицинской организации |
| 3 | Общая смертность населения | На 1000 населения | 12,9 | 03.2023 | 12,7 | 12,57 | 12,4 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области |

**Подпрограмма 1**

**«Укрепление общественного здоровья муниципального образования ЗАТО Озерный Тверской области»**

**План реализации Программы по укреплению общественного здоровья, улучшению демографической ситуации и укреплению семьи муниципального образования ЗАТО Озерный Тверской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственный | Источник финансирования | Показатель/2022 год | Показатель/2023 год | Показатель/2024 год |
| **1** | **Задача 1 Снижение смертности и улучшение здоровья населения, в первую очередь, трудоспособного, за счет снижения распространенности факторов риска, выявления заболеваний на ранней стадии и путем проведения профилактических осмотров и диспансеризации** |
| **1.1.** | **Увеличение охвата взрослого населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией** |
| 1.1.1 | Ежегодно проводимые мед. осмотрыдля граждан, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативно- правовыми актами, содержащими нормытрудового права. | Администрация ЗАТО Озерный ГБУЗ Тверской области городская больница ЗАТО Озерный  | средства ФОМС, средства работодателя | 90% | 90% | 90% |
| 1.1.2 | Информирование граждан о проведении профилактических осмотров и диспансеризации (размещение листовок, информационных памяток, трансляция видеороликов в сети Интернет) | ГБУЗ городская больница ЗАТО Озерный | без финансирования | Количество размещенных информационных материалов - 4 | Количество размещенных информационных материалов - 4 | Количество размещенных информационных материалов - 4 |
| 1.1.3 | Организация работы по размещению социальной рекламы о здоровом образе жизни, профилактике и ранних симптомах угрожающих жизни заболеваний (размещение листовок, информационных памяток, трансляция видеороликов в сети Интернет) | ГБУЗ городская больница ЗАТО Озерный АНО «Редакция газеты «Дни Озерного»МАУ «ИнКомСеть» Руководители предприятий и учреждений ЗАТО Озерный | Без финансирования  | Количество размещенных информационных материалов: 4 ролика, 100 информационных памяток, 100 листовок  | Количество размещенных информационных материалов: 4 ролика, 100 информационных памяток, 100 листовок  | Количество размещенных информационных материалов: 4 ролика, 100 информационных памяток, 100 листовок  |
| 1.1.4 | Создание «зеленого коридора» для прохождения населением диспансеризации вне основной очереди пациентов | ГБУЗ городская больница ЗАТО Озерный  | Безфинансирования | Еженедельно каждый четверг | Еженедельно каждый четверг | Еженедельно каждый четверг |
| **1.2.** | **Мероприятия, направленные на снижение смертности**  |
| 1.2.1 | Скрининговые исследования для женщин согласно возрастных групп (дерматологический осмотр для исключения меланомы, для выявления потенциально предраковых изменений и профилактики рака шейки матки – цитологическое исследование, маммография 1 р. в 2 года) | ГБУЗ городская больница ЗАТО Озерный  | средства ОМС | 90% | 90% | 90% |
| 1.2.2 | Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах  | Руководители предприятий и учреждений ЗАТО Озерный | Внебюджетные средства  | 1 учреждение/ предприятие в год  | 3 учреждения/ предприятия в год  |  5 учреждения/ предприятия в год  |
| **1.3.** | **Мероприятия, направленные на совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи детскому населению**  |
| 1.3.1 | Содействие в организации проведения профилактических осмотров и диспансеризации детского населения  | ГБУЗ городская больница ЗАТО Озерный, отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | Средства ОМСМестный бюджет | 90% | 90% | 90% |
| 1.3.2 | Создание «зеленого коридора» для прохождения детским населением диспансеризации вне основной очереди пациентов | ГБУЗ городская больница ЗАТО Озерный  | Безфинансирования | Еженедельно каждый четверг | Еженедельно каждый четверг | Еженедельно каждый четверг |
| 1.3.3 | Проведение разъяснительной работы с родителями о необходимости проведения прививок | ГБУЗ городская больница ЗАТО Озерный, отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | Без финансирования  | По плану проведение прививочной кампании  | По плану проведение прививочной кампании | По плану проведение прививочной кампании |
| 1.3.4 | Использование ресурса кабинетов здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждений для просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни  | Отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, общеобразовательные организации  | Без финансирования  | по плану учреждений, количество проведенныхмероприятий | по плану учреждений,количество проведенных мероприятий | по плану учреждений,количество проведенныхмероприятий |
| **1.4.** | **Реализация мероприятий по предупреждению распространения социально значимых заболеваний**  |
| 1.4.1 | Проведение на регулярной основе месячников антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни  | Антинаркотическая комиссия при администрации ЗАТО Озёрный, отдел культуры и спорта (далее – ОкиС), отдел образования, Молодёжная палата | Без финансирования  | 1 месячник в год  | 1 месячник в год  | 1 месячник в год  |
| 1.4.2 | Организация и проведение межведомственных рейдов в семьи, находящиеся в социально-опасном положении  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО Озёрный (далее – КДН и ЗП) | Без финансирования  | Не менее 1 рейда ежемесячно в каждую семью, находящуюся в социально-опасном положении | Не менее 1 рейда ежемесячно в каждую семью, находящуюся в социально-опасном положении | Не менее 1 рейда ежемесячно в каждую семью, находящуюся в социально-опасном положении |
| 1.4.3 | Проведение социально-психологического тестирования учащихся общеобразовательных учреждений  | ГБУЗ городская больница ЗАТО Озерный, отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | Местный бюджет  | Постоянно  | Постоянно  | Постоянно  |
| **2.** | **Задача 2. Создание в ЗАТО Озёрный среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя**  |
| **2.1.** | **Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения, занятие физкультурой и спортом**  |
| 2.1.1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", в том числе проведение фестиваля ГТО  | ОКиС,отдел образования ЗАТО Озёрный | Местный бюджет | 4 мероприятия | 4 мероприятия | 4 мероприятия |
| 2.1.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп населения (акции, флеш-мобы, спортивные соревнования, дни здоровья, фестивали, марафоны и т.д.) | ОКиС, отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, Молодёжная палата при Думе ЗАТО озёрный | Местный бюджет | По Календарю событий | По Календарю событий | По Календарю событий |
| 2.1.3 | Проведение открытых турниров, первенств и чемпионатов среди женщин и мужчин (волейбол, баскетболу, мини-футболу, шахматам, пауэрлифтингу) | ОКиС | Местный бюджет | По Календарю событий | По Календарю событий | По Календарю событий |
| 2.1.4 | Организация и проведение Военно-спортивной игры «Зарница» детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | Местный бюджет | По Календарю событий | По Календарю событий | По Календарю событий |
| 2.1.5 | Проведение открытого Турнира по борьбе САМБО среди кадетов и юнармейцев | Отдел образования ЗАТО Озёрный, ОКиС | Местный бюджет | По Календарю событий | По Календарю событий | По Календарю событий |
| 2.1.6 | Организация и проведение Турнира по хоккею среди дворовых команд | Отдел образования ЗАТО Озёрный, ОКиС | Местный бюджет | По Календарю событий | По Календарю событий | По Календарю событий |
| 2.1.7 | Спортивно-развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями «Поверь в себя» | Отдел образования ЗАТО Озёрный, ОКиС | Местный бюджет | По Календарю событий | По Календарю событий | По Календарю событий |
| 2.1.8 | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение старшего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом | МКУ «АТС ЗАТО Озёрный» | Без финансирования | по плану учреждений, количество проведенных мероприятий  | по плану учреждений, количество проведенных мероприятий  | по плану учреждений, количество проведенных мероприятий  |
| **2.2.** | **Мероприятия, направленные на выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя**  |
| 2.2.1 | Доведение информации до субъектов предпринимательства о необходимости соблюдения [Федерального закона N 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»](http://docs.cntd.ru/document/9036487) | Юридический отдел администрации ЗАТО Озёрный | Без финансирования  | 1 раз в год  | 1 раз в год  | 1 раз в год  |
| 2.2.2 | Соблюдение требований [Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»](http://docs.cntd.ru/document/499002954) в помещениях администрации ЗАТО Озёрный и подведомственных муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта  | Администрация ЗАТО Озёрный, муниципальные учреждения | Без финансирования  | Постоянно  | Постоянно  | Постоянно  |
| 2.2.3 | Рассмотрение на заседаниях антинаркотической комиссии при администрации ЗАТО Озёрный, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО Озёрный итогов проведения Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, о реализации профилактических мероприятий первичной профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде  | Антинаркотическая комиссия при администрации ЗАТО Озёрный, КДН и ЗП  | Без финансирования  | 2 заседания комиссий  | 2 заседания комиссий  | 2 заседания комиссий  |
| 2.2.4 | Выявление и привлечение к ответственности лиц, занимающихся самогоноварением и незаконной реализации суррогатной алкогольной продукции | МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный | Не требуется | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| **3.** | **Задача 3. Проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, образования, соцзащиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний**  |
| **3.1.** | **Организационные, методические, информационно-просветительские мероприятия**  |
| 3.1.1 | Реализация мероприятий информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию  | ОКиС, отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, Молодёжная палата при Думе ЗАТО озёрный | Без финансирования  | Постоянно  | Постоянно  | Постоянно  |
| 3.1.2 | Информационная поддержка в средствах массовой информации реализации мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни на территории ЗАТО Озёрный | АНО редакция газеты «Дни Озёрного», МАУ «ИнКомСеть» | Без финансирования  | Постоянно  | Постоянно  | Постоянно  |
| 3.1.3 | Размещение листовок и демонстрация видеороликов о профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний на сайтах администрации МО, ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный и в местах, отведенных под социальную рекламу  | Администрация ЗАТО Озёрный, ГБУЗ городская больница ЗАТО Озерный | Без финансирования  | Постоянно  | Постоянно  | Постоянно  |
| 3.1.4 | Публикации и анонсы спортивных событий в сети Интернет на официальном сайте администрации ЗАТО Озёрный, а также в газете «Дни Озёрного» | АНО редакция газеты «Дни Озёрного», МАУ «ИнКомСеть», ОКиС, отдел образования ЗАТО Озёрный | Без финансирования  | В соответствии с планом проведения мероприятий  | В соответствии с планом проведения мероприятий  | В соответствии с планом проведения мероприятий  |
| 3.1.5 | Размещение в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, в торговых объектах буклетов, закладок, стикеров, календарей, а также стендов и баннеров в "зонах трезвости", содержащих информацию, пропагандирующую здоровый образ жизни  | Администрация ЗАТО Озёрный | Без финансирования  | Постоянно  | Постоянно  | Постоянно  |
| **4.** | **Задача 4. Развитие волонтерского движения и участия волонтеров в реализации задач программы**  |
| **4.1.** | **Привлечение волонтеров к реализации социально значимых проектов**  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий по привлечению молодежи в волонтерское движение в сфере пропаганды здорового образа жизни  | Отдел образования ЗАТО Озёрный, ОКиС, главный специалист по связям с общественностью МКУ «АТС ЗАТО Озёрный»  | Без финансирования  | По плану Календаря событий  | По плану Календаря событий  | По плану Календаря событий  |
| 4.1.2 | Информационное сопровождение мероприятий с участием волонтеров  | Главный специалист по связям с общественностью МКУ «АТС ЗАТО Озёрный», АНО редакция газеты «Дни Озёрного», МАУ «ИнКомСеть» ЗАТО Озёрный | Без финансирования  | По плану Календаря событий  | По плану Календаря событий  | По плану Календаря событий  |

**Календарь здоровья:**

04.02. – день борьбы с раковыми заболеваниями

24.03. – всемирный день борьбы с туберкулезом

07.04. – день здоровья

20.04. – национальный день донора в России

17.05 – всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

31.05. – всемирный день без табака

26.6 – день борьбы с наркоманией

29.09. - всемирный день сердца

08.10. – всемирный день зрения

11.10. - день борьбы с ожирением

29.10 – день борьбы с инсультом

12.11. – день борьбы с пневмонией

14.11. – день борьбы с диабетом

01.12. – день борьбы со СПИДом

03.12. – день инвалида

**VI. Подпрограмма 2**

**«Развитие демографической и семейной политики в муниципальном образовании**

**ЗАТО Озерный Тверской области»**

**6.3. Цели программы**

Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории ЗАТО Озёрный, повышение уровня рождаемости и качества жизни семей, проживающих на территории, укрепление института семьи.

**6.4. Задачи программы**

1. Повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, снижение числа абортов, снижение материнской и младенческой смертности, улучшение качества жизни и социальная поддержка семей с детьми.

2. Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация населения на расширенное демографическое воспроизводство.

4. Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и обязанностей, связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей.

5. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, и организационные меры по созданию условий для их реализации.

**План мероприятий по укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании на период до 2024 года**

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Источник финансирования | Необходимый объем финансирования с разбивкой по годам, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| **1.** | **Направление 1 «Снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния здоровья населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения»** |
| **1.1.** | **Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи** |
| 1.1.1 | Выплата пособий на питание беременным женщинам (малоимущим) | ГБУ "КЦСОН"  Бологовского района | средства областного бюджета  | в пределах финансирования |  |
| 1.1.2 | Скрининг беременных женщин в рамках законодательства | ГБУЗ Тверской области городская больница ЗАТО Озерный | средства федерального бюджета | в пределах финансирования |  |
| 1.1.3 | Организация работы школы “Молодые родители” с беременными женщинами (ежемесячные лекции врача акушера – гинеколога) | ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию) | не требуется | - | - | - |  |
| 1.1.4 | Улучшение медицинского наблюдения за состоянием здоровья несовершеннолетних девочек в пубертатном периоде | ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию) | не требуется | - | - | - |  |
| 1.1.5 | Своевременное выявление беременных женщин с высокой степенью риска:- контроль за их обследованием в полном объёме и родоразрешением в стационарах соответствующего уровня;- обеспечение взаимодействия врача-гинеколога, участковых терапевтов по вопросам лечения, профилактики экстрагенитальной патологии у женщин, планирующих беременность и в послеродовом периоде;- улучшение работы среди населения на этапе планирования беременности | ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию) | не требуется | - | - | - |  |
| 1.1.6 | Организация и проведение цикла мероприятий по гигиеническому воспитанию населения, в том числе по профилактике абортов  | ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию) | не требуется | - | - | - |  |
| 1.1.7 | Организация и проведение мониторинга здоровья детей и подростков ЗАТО Озёрный | ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию), отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | не требуется | - | - | - |  |
| 1.1.8 | Обеспечение на основе родовых сертификатов медпомощи, оказываемой женщинам в период беременности, в том числе медикаментозное обеспечение беременных женщин, а также диспансерное /профилактическое/ наблюдение ребенка первого года жизни  | ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию) | за счет средств родового сертификата |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Диспансеризация несовершеннолетних | ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию), отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | не требуется | - | - | - |  |
| **Итого по мероприятию 1.1.:** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.2.** | **Мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, в первую очередь за счет профилактических мероприятий по раннему выявлению болезней** |
| 1.2.1 | Организация проведения диспансеризации отдельных категорий граждан: - проведение совещаний с руководителями учреждений и организаций,- участие в заседаниях Совета общественности при Главе ЗАТО Озёрный, - разъяснительная работа в СМИ (статьи в газету “Дни Озерного”, тематические видеоролики и видеосюжеты на телеканале «ИнКом сеть») | администрация ЗАТО Озёрный, государственное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница ЗАТО Озёрный /далее - ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный/ (по согласованию), руководители предприятий и учреждений | не требуется | - | - | - |  |
| 1.2.2 | Совершенствование системы диспансеризации населения и дальнейшее развитие амбулаторной службы: - проведение активных посещений хронических больных на дому; - регулярное наблюдение за пациентами, состоящими на диспансерном учёте; - проведение периодических профилактических медицинских осмотров с высокой эффективностью и полнотой обследования “одномоментно” на базе поликлиники ГБУЗ городская больница ЗАТО Озёрный; - соблюдение преемственности при выполнении работ по проведению диспансеризации и медицинских осмотров и дальнейшему дообследованию и наблюдению узкими специалистами при выявлении патологии на начальной стадии или высоком риске развития заболевания | ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию) | не требуется | - | - | - |  |
| 1.2.3 | Создание коммуникационной системы между специалистами поликлиники. | ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию) | средства ОМС | 200,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4 | Проведение специальной оценки условий труда, мероприятий по охране труда | руководители учреждений и предприятий ЗАТО Озёрный  | средства местного бюджета  | 12,0 | 129,0 | 0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.2.5 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями в ЗАТО Озёрный:- выявление граждан с заболеванием туберкулёзом на ранних стадиях;- своевременная госпитализа-ция больных туберкулёзом в специализированные стационары;- проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в неблагополучных условиях и в асоциальных семьях, о необходимости обследования на туберкулёз;- организация обследования и лечения лиц, проживающих в неблагоприятных условиях, в социально неблагополучных семьях, лиц без определённого места жительства;- обследование лиц, контактных с больными туберкулёзом;- организация и проведение текущей и заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза;- разъяснительная работа в СМИ по предупреждению и борьбе с туберкулёзом (статьи в газету “Дни Озерного”, тематические видеоролики и видеосюжеты на телеканале «ИнКом сеть»);- диагностика новообразований на ранних стадиях (онконастороженность по нозологиям наиболее часто встречающихся локализаций);- преемственность в работе первичного звена и специализированных учреждений более высокого уровня;- проведение качественного диспансерного наблюдения лиц, находящихся в группе риска или имеющих проявления заболеваний ССС на разных стадиях;- ранняя диагностика и своевременное и качественное лечение пациентов с патологией ССС;- повышение комплаентности пациентов, страдающих заболеваниями ССС. | администрация ЗАТО Озёрный, ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию)ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Вышний Волочёк | не требуется | - | - | - |  |
| **Итого по мероприятию 1.2.:** | **212,0** | **129,0** | **0,0** |  |
| **1.3.** | **Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения** |
| 1.3.1 | Организация работы Школы здоровья в общеобразовательных учреждениях (лекции врачей-специалистов ГБУЗ городская больница ЗАТО Озерный) | ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию), МБОУ СОШ №1,2 | не требуется | - | - | - |  |
| 1.3.2 | Проведение цикла психолого-просветительских мероприятий для родителей по преодолению разных видов зависимости у детей «Зависимость: пути преодоления» | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ОКиС администрации ЗАТО Озёрный, ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию)  | не требуется | - | - | - |  |
| 1.3.3 | Проведение социально-правового практикума для детей по темам:«Подросток и улица»;«Самое ценное - жизнь и здоровье человека»;«Закон строг, но справедлив»;«Как вести себя, гуляя по улице»;«Антиобщественные действия: квалификация по уголовному и административному законодательству Российской Федерации и т.д. | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ОКиС администрации ЗАТО Озёрный,КДН, МО МВД/ по согласованию/ | не требуется | - | - | - |  |
| 1.3.4 | Проведение ежегодного городского спортивного праздника для воспитанников МБДОУ «Здоровье начинается с семьи» | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ОКиС администрации ЗАТО Озёрный | средства местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.3.5 | Организация тематических книжных выставок: - «Есть имена и есть такие даты...»,- «Искусство, пережившее века»,- «О сколько нам открытий чудных...»,- «Свежая пресса - на все интересы», - «Семья, согретая любовью», - «Для блага ближнего живи», - «Мир сказок», - «Моя первая книжка», - «Он век космический открыл" (к 60-летию полета Ю. Гагарина в космос) и т.д. | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ОКиС администрации ЗАТО Озёрный | средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.3.6 | Проведение городских соревнований по различным видам спорта, спартакиад, фестивалей, спортивных праздников (по отдельному плану), участие в региональных мероприятиях (по отдельному плану) | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ОКиС администрации ЗАТО Озёрный,МКУ «АТС ЗАТО Озёрный» | средства местного бюджета  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Физическая культура и спорт ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.3.7 | Организация и проведение семейных велопробегов «Дорогами Победы», «Солнце на спицах», «Жёлтые дороги» | Молодёжная общественная палата при Думе ЗАТО Озёрный | не требуется |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Организация летней оздоровительной кампании для детей и подростков ЗАТО Озёрный, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:- проведение мастер-классов, творческих лабораторий, концертов, выставок творческими коллективами МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДК; - проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (легкоатлетические эстафеты, турниры по различным видам спорта); - организация воспитанников летних лагерей для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, Дню дивизии, Дню физкультурника | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ОКиС администрации ЗАТО Озёрный | средства областного, местного бюджетов | 982,51500,0 | 982,51500,0 | 982,51500,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.3.9 | Организация и проведение акции «Спорт против наркотиков» | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный,ОКиС администрации ЗАТО Озёрный,МКУ «АТС ЗАТО Озёрный» | средства местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.3.10 | Организация и проведение фитнес – марафонов «Живи активно!» для разных категорий населения ЗАТО Озёрный | Молодёжная общественная палата при Думе ЗАТО Озёрный | не требуется | - | - | - |  |
| 1.3.11 | Организация и проведение профилактических акций, флэшмобов, спортивных соревнований, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде (наркомании, алкоголизма, табакокурения и т.п.): - просмотры документального фильма для молодёжи «Кинематограф против наркотиков»;  - подготовка листовок антинаркотической направленности **«**Россия за жизнь без наркотиков», «Знать, чтобы противостоять»; - подготовка тематической игровой программы для обучающихся начальной школы «Спорту - Да, наркотикам - Нет»**;** **-** организация выставки - предупреждение "Наркотики - жизнь без будущего"; - организация книжной иллюстративной выставки - просмотра "Ваш выбор - жизнь, здоровье и успех"; - проведение акции «Красная лента» и «Стоп ВичСпид» | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, МКУ «АТС ЗАТО Озёрный», ОКиС администрации ЗАТО Озёрный, Молодёжная общественная палата при Думе ЗАТО Озёрный | средства местного бюджета | 51,2 | 52,3 | 53,1 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.3.12 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ежемесячно) | муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО, отдел образования, ОКиС администрации ЗАТО Озёрный, МКУ «АТС ЗАТО Озёрный», Молодёжная общественная палата при Думе ЗАТО Озёрный | средства местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.3.13 | Обновление спортивного инвентаря в образовательных учреждениях ЗАТО Озёрный, МБУ ДСДиЮ | отдел образования, ОКиС администрации ЗАТО Озёрный, руководители учреждений ЗАТО Озёрный | средства местного бюджета | 10,050,0 | 10,050,0 | 10,050,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годыМуниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.3.14 | Участие в конкурсе на выделение субсидии из областного бюджета на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений | ОКиС администрации ЗАТО Озёрный  | средства областного, местного бюджетов  | 2500,0 | 2735,0 | 2951,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Физическая культура и спорт ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.3.15 | Реконструкция и ремонт имеющихся помещений и площадок для занятий спортом, в том числе дворовых  | отдел образования, ОКиС, отдел строительства и ЖКХ администрации ЗАТО Озёрный | средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.3.20 |  Реализация мер, направленных на снижение употребления токсических веществ, на профилактику алкоголизма и токсикомании:- приобретение тест-полосок для определения наличия наркотических средств и психотропных веществ в организме человека,- проведение тематических семинаров, лекций, бесед с целью разъяснения негативных последствий употребления наркотиков с привлечением специалистов-психологов и медицинских работников,- рассмотрение вопроса «О реализации «антитабачного» законодательства на территории ЗАТО Озерный» на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в соответствии с планом работы комиссии,- ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотического месячника (по отдельному плану),- организация деятельности Добровольной народной дружины ЗАТО Озёрный, КДН и ЗП при администрации ЗАТО Озёрный, проведение систематических рейдов по охране общественного порядка в ЗАТО Озёрный и местам концентрации подростков и молодёжи,- осуществление комплекса мероприятий по выявлению и пресечению деятельности точек незаконной реализации алкогольной и табачной продукции,- систематическое освещение в СМИ ЗАТО Озёрный, на официальных сайтах образовательных учреждений ЗАТО Озёрный, на официальном сайте муниципального образования вопросов профилактики вредных привычек  | ГБУЗ городская больница ЗАТО Озёрный (по согласованию), администрация ЗАТО Озёрный, отдел образования, ОКиС администрации ЗАТО Озёрный,МКУ «АТС ЗАТО Озёрный»руководители ОУ, председатель межведомственной комиссиипо профилактике правонарушений ЗАТО Озёрный, заместитель Главыадминистрации ЗАТО Озёрныйпо общественнойи экономической безопасности, МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный Тверской области, Совет общественности при Главе ЗАТО Озёрный, аппарат Думы ЗАТО Озёрный, АНО «Редакция газеты «Дни Озёрного», МАУ «ИнКом сеть» | средства местного бюджета | 24,8 | 25,8 | 26,8 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| **Итого по мероприятию 1.3.:** | **5333,5** | **5570,6** | **5788,4** |  |
| **1.4.** | **Мероприятия, направленные на снижение травматизма на дорогах, повышение безопасности дорожного движения** |
| 1.4.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных безопасности дорожного движения, в т. ч. в рамках Месячника безопасности дорожного движения (по отдельному плану) | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ГИБДД МО МВД по ЗАТО Озёрный и Солнечный (по согласованию) | средства областного, местного бюджетов | 736,5 | 736,5 | 734,6 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.4.2 |  Участие в проведении широкомасштабной акции «Внимание – дети!» (по отдельному плану) | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ГИБДД МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный Тверской области | средства областного, местного бюджетов | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.4.3 | Проведение городского конкурса «Безопасное колесо», участие команды школьников ЗАТО Озёрный в региональном конкурсе «Безопасное колесо» | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ГИБДД МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный Тверской области | средства областного, местного бюджетов | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.4.4 | Проведение городских конкурсов рисунков, плакатов по безопасности дорожного движения | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ГИБДД МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный Тверской области | средства областного, местного бюджетов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.4.5 | Проведение семинаров, лекций, бесед в образовательных учреждениях ЗАТО Озёрный по безопасности дорожного движения | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ГИБДД МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный Тверской области | не требуется | - | - | - |  |
| 1.4.6 | Закупка, установка и ремонт элементов регулирования дорожного движения | ГИБДД МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный Тверской области, отдел строительства и ЖКХ администрации ЗАТО Озёрный | средства областного, местного бюджетов | 19,9 | 19,9 | 19,9 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.4.7 | Корректировка схемы дорожного движения и дислокации дорожных знаков | ГИБДД МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный Тверской области, отдел строительства и ЖКХ администрации ЗАТО Озёрный | не требуется | - | - | - |  |
| 1.4.8 | Изготовление и распространение печатной продукции, социальной наружной рекламы по недопустимости нарушений Правил дорожного движения; публикация тематических статейи показ в СМИ тематических видеороликов с целью информирования участников дорожного движения о недопустимости опасного поведения на дорогах | ГИБДД МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный Тверской области, отдел строительства и ЖКХ администрации ЗАТО Озёрный, СМИ ЗАТО Озёрный | средства областного, местного бюджетов | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.4.9 | Взаимодействие с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и трудовыми коллективами по решению вопросов повышения безопасности дорожного движения | ГИБДД МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный Тверской области | не требуется | - | - | - |  |
| **Итого по мероприятию 1.4.:** | **796,4** | **796,4** | **794,5** |  |
| **1.5.** | **Реализация мер по повышению качества питания населения муниципального образования** |
| 1.5.1 | Осуществление систематического контроля за качеством реализуемых продуктов питания через розничную торговую сеть, за качеством питьевой воды с целью профилактики онкологических заболеваний. | администрация ЗАТО Озёрный, МУП «ВКХ ЗАТО Озёрный» | не требуется | - | - | - |  |
| 1.5.2 | Заключение договоров с поставщиками, зарегистрированными в электронной системе «Меркурий», на поставку продуктов питания в образовательные учреждения ЗАТО Озерный | руководители образовательных учреждений ЗАТО Озёрный, ООО «Школьник» | средства федерального, областного, местного бюджетов, родительская плата | 6900,0 | 2900,0 | 2900,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.5.3 | Взаимодействие администрации ЗАТО Озерный с контролирующими органами по обеспечению исполнения действующего законодательства субъектами торговли по предотвращению поступления на рынок некачественной продукции | юридический отдел администрации ЗАТО Озёрный | не требуется | - | - | - |  |
| 1.5.4 | Проведение «горячей линии» для обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей | юридический отдел администрации ЗАТО Озёрный,Тер. отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской обл. | не требуется | - | - | - |  |
| **Итого по мероприятию 1.5.:** | **6900,0** | **2900,0** | **2900,0** |  |
| **1.6.** | **Реализация мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания населения****учреждениями социальной инфраструктуры** |
| 1.6.1 | Предоставление бесплатного общедоступного образования по программам среднего общего, основного общего, начального и дошкольного образования на территории ЗАТО Озерный | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | средства областного и местного бюджетов  | 169600,0 | 169819,6 | 165379,7 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.6.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | средства областного и местного бюджетов | 1540,9 | 3180,4 | 2620,3 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 1.6.3 | Участие в Программе Комитета по делам культуры Тверской области на обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | отдел культуры и спорта администрации ЗАТО Озёрный | средства областного и местного бюджетов  | 1031,4 | 1000,0 | 1300,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы  |
| **Итого по мероприятию 1.6.:** | **172172,3** | **174000,0** | **169300,0** |  |
| **Всего по направлению 1:**  | **185414,2** | **183396,0** | **178782,9** |  |
| **2** | **Направление 2 «Повышение рождаемости, улучшение медицинской помощи женщинам во время беременности и родов, материальная поддержка семей при рождении и воспитании детей»** |
| **2.1.** | **Охрана здоровья семьи, материнства и детства** |  |
| 2.1.1 | Реализация Федеральных и региональных законов, НПА органов местного самоуправления в части назначения и выплаты:- пособия по беременности и родам;- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;- единовременного пособия при рождении ребенка; - единовременного пособия при рождении первого ребенка- ежемесячного пособия по уходу за ребенком;- ежемесячного пособия на ребенка;- единовременного пособия беременной жене военнослу­жащего, проходящего военную службу по призыву;- ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;- ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям;- материнского капитала (за счет средств федерального бюджета);- материнского капитала на 3-го ребенка (за счет средств областного бюджета).Оказание государственной социальной помощи семьям (пункт проката).Социальный контракт | ГБУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Бологовского р-наУправление Пенсионного фонда РФ в Бологовском районе Тверской области (по согласованию)ГБУ "КЦСОН" Бологовского района | средства федерального, областного и местного бюджетов | в пределах финансирования |  |
| 2.1.2 | Повышение уровня информированности женщин, склонных к прерыванию беременности по социальным показаниям, о мерах государственной социальной поддержки | ГБУЗ ТО городская больница ЗАТО Озёрный (по согласованию),Местная религиозная организация православный Приход церкви  св.апостола Андрея Первозванного | не требуется | - | - | - |  |
| 2.1.3 | Мониторинг врождённых пороков развития новорожденных | ГБУЗ горбольница ЗАТО Озёрный (по согласованию) | не требуется | - | - | - |  |
| **Итого по мероприятию 2.1.:** | - | - | - |  |
| **2.2.** | **Государственная помощь отдельным категориям семей, имеющим детей, в решении жилищных проблем** |
| 2.2.1 | Выделение земельных участков под ИЖС многодетным семьям | Комитет по управлению имуществом ЗАТО Озерный | средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетным семьям, нуждающимся в приобретении жилья (запросы на участие в Программе по обеспечению жильем многодетных малообеспеченных семей) | администрация ЗАТО Озёрный |  | - | - | - |  |
| 2.2.3 | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | администрация ЗАТО Озёрный | не требуется | - | - | - |  |
| **Итого по мероприятию 2.2.:** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  |
| **2.3** | **Совершенствование системы социальной поддержки семей, имеющих детей** |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение комплекса специальных опера­тивно-профилактических мероприятий, направленных на пре­дупреждение безнадзорности и правонарушений несовершен­нолетних, жестокого обращения с детьми, выявление фактов вовлечения подростков в преступную деятельность в рамках комплексной профилактической операции «Подросток**»** | МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный Тверской области (по согласованию),комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО Озёрный /далее - КДН/ |  |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 2.3.:** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.4** | **Повышение доступности образовательных и оздоровительных услуг для семей, имеющих детей** |
| 2.4.1 | Обеспечение бесплатными учебниками учащихся общеобразовательных школ ЗАТО Озёрный | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | средства областного бюджета | 1358,0 | 1400,00 | 1450,00 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 2.4.2 | Решение вопросов в сфере здравоохранения по привлечению медицинских работников в ЗАТО Озёрный:- предоставление жилья специалистам;- обеспечение детей работников данной категории местами в дошкольных образовательных учреждениях | администрация ЗАТО Озерный  | не требуется | - | - | - |  |
| 2.4.3 | Развитие системы дошкольного образования детей, а также обеспечение 100% доступности дошкольного образования детям в возрасте от двух месяцев до трех лет, зарегистрированных в электронном реестре «Электронная очередь» | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | не требуется | - | - | - |  |
| 2.4.4 |  Ведение банка данных детей от 0 до 18 лет (окончания школы), осуществление ежеквартального мониторинга изменения численности детей дошкольного и школьного возраста, проведение образовательными организациями ежегодных мероприятий по учету детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | не требуется | - | - | - |  |
| 2.4.5 | Организация летней оздоровительной кампании детей и подростков ЗАТО Озерный, в том числе, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Бологовского района | средства областного, местного бюджетов | 77,4 | 77,4 | 77,4 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 2.4.6 | Оздоровительные мероприятия и соревнования в летних пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, спортивном лагере | отдел образования, ОКиС администрации ЗАТО Озёрный, МБОУ СОШ №1,2, МБУ ДО ДЮСШ | средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 2.4.7 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом воспитанников МБУ ДО ДЮСШ на бесплатной основе (секции по плаванию, баскетболу, самбо, вольной борьбе, гандболу) | ОКиС администрации ЗАТО Озёрный | средства местного бюджета | 17140,0 | 17140,0 | 17140,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Физическая культура и спорт ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 2.4.8 | Посещение детьми школьного спортивного клуба на бесплатной основе | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | средства областного бюджета | 1240,4 | 1240,4 | 1240,4 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| **Итого по мероприятию 2.4.:** | **19865,8** | **19907,8** | **19957,8** |  |
| **Всего по направлению 2:** | **19915,8** | **19957,8** | **20007,8** |  |
| **3** | **Направление 3 «Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация населения на расширенное демографическое воспроизводство»** |
| 3.1 | Проведение торжественного мероприятия - вручение медали «Родившемуся в Тверской области» | отдел ЗАГС администрации ЗАТО Озёрный | средства местного бюджета | 100,0  | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.2 | Проведение цикла мероприятий, направленных на формирование у подростков и молодёжи семейных ценностей:- театрализованного представления ко Дню защиты детей «Пусть всегда будут дети!»;- тематических вечеров «Счастье материнское» в рамках празднования Дня матери;- цикла литературных вечеров, посвящённых семейному воспитанию, любви и дружбе «Любовь на все времена»;- цикла уроков семейной жизни и любви по рассказам М.Зощенко «Азбука для двоих» и т.д. | ОКиС, отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, аппарат Думы ЗАТО Озёрный | средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 3.3 | Развитие системы психолого – педагогической поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, ТОСЗН Бологовского района (по согласованию) | средства областного, местного бюджетов | 724,1 | 724,1 | 724,1 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 3.4 | Проведение мероприятий по формированию ценностного отношения к семье, сохранению и возрождению духовно-нравственных традиций семейных отношений в рамках реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в ЗАТО Озёрный на 2021-2023 годы (постановление администрации ЗАТО Озёрный от 14.01.2021 г. № 10)  | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, местная религиозная организация православный Приход церкви святого апостола Андрея Первозванного | средства местного бюджета | 691,1 | 685,1 | 685,1 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 3.5 | Выпуск информационных буклетов для родителей:«Как избежать конфликтов?»;«Для вас, родители!»;«Семейные праздники и семейные традиции» | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, МБОУ СОШ №1,2 | средства местного бюджета | 20,0 | 21,0 | 23,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 3.6 | Подготовка и проведение праздничных мероприятий в кадетских классах:- «Слава наша вечна будет!», посвященного Дню защитника Отечества, с награждением лучших отцов;- «Склоняюсь перед именем твоим», посвящённого Дню матери, с награждением лучших матерей | Совет общественности при Главе ЗАТО Озёрный, МБУ ДО ЦРТДиЮ | не требуется | - | - | - |  |
| 3.7 | Проведение в МБОУ СОШ №1, №2 тематических уроков, классных часов, занятий и т.п. (по планам ОУ):- литературная гостиная «Семья в классической русской литературе»;- классный час «Моя семья в истории моей страны»;- конкурс сочинений - миниатюр «Вечер в нашем доме»;- родительское собрание «Роль семьи в воспитании ребёнка»;- педагогические чтения «Семейное воспитание: традиции, опыт, новый взгляд». | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | средства местного бюджета | 17,3 | 18,0 | 19,4 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 3.8 | Проведение праздников для воспитанников ДОУ с целью получения первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье:- выставки «Хобби моей семьи»;- составление генеалогического древа семьи;- работа общества маленьких исследователей по теме «Семья и общество» и т. п. | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения детские сады №1,2,3,5,6 | средства местного бюджета | 14,6 | 15,6 | 16,6 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 3.9 | Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде | отдел образования, ОКиС администрации ЗАТО Озёрный, МКУ «АТС ЗАТО Озёрный», Молодёжная общественная палата при Думе ЗАТО Озёрный | не требуется | - | - | - |  |
| 3.10 | Организация работы с родительской общественностью в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Озёрный по темам:«Предупреждение жестокого обращения с детьми»;«Конфликтность детско-родительских отношений»;«Поощрение и наказание в процессе воспитания»;«Здоровье – это здоровые отношения в семье»; «Роль отца в воспитании ребёнка»;«Кризис современной семьи и причины его возникновения» и т.д. | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный | не требуется | - | - | - |  |
| 3.11 | Торжественное мероприятие ко Дню любви, семьи и верности «Будьте счастливы» для юбиляров семейной жизни | ОКиС администрации ЗАТО Озёрный, Совет общественности при Главе ЗАТО Озерный | средства местного бюджета | 53,0 | 53,0 | 53,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| 3.12 | Семейный фестиваль «Люблю, маму, папу и хоккей» при поддержке благотворительного фонда «Добрый лёд» | отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, МБУ ДО ЦРТДиЮ | средства местного бюджета | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| 3.13 | Реализация программы по комплекту Шевченко «Добрый мир» по православной культуре в рамках образовательной программы в дошкольных образовательных учреждениях | местная религиозная организация православный Приход церкви  святого апостола Андрея Первозванного, дошкольные образовательные учреждения | не требуется | - | - | - |  |
| 3.14 | Введение в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей, подготовка к созданию крепкой, счастливой семьи в рамках реализации концепции по духовно-нравственному воспитанию для учащихся 10-11 классов | местная религиозная организация православный Приход церкви  святого апостола Андрея Первозванного, дошкольные образовательные учреждения | не требуется | - | - | - |  |
| 3.15 | Введение в школьное образование  курса  «Основы религиозных культур и светской этики», направленного на  совершенствование  личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями | местная религиозная организация православный Приход церкви  святого апостола Андрея Первозванного, образовательные учреждения | средства областного бюджета  | 0,0 | 2,0 | 3,0 | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы |
| **Всего по направлению 3:** | **1705,1** | **1703,8** | **1709,2** |  |
| **4** | **Направление 4 «Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и обязанностей, связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей»**  |
| **4.1.** | **Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и обязанностей, связанных с воспитанием детей** |  |
| 4.1.1. | Оказание содействия в устройстве несовершеннолетних детей в детские образовательные учреждения | отдел образования | не требуется | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |
| **4.2.** | **Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей** |  |
| 4.2.1. | Проведение ярмарок вакансий рабочих мест **для ищущих работу женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних детей** | ГКУ Тверской области «ЦЗН Бологовского района» (по согласованию) | не требуется | - | - | - |  |
| **Всего по направлению 4:** | - | - | - |  |
| **5** | **Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в ЗАТО Озерный** |
| 5.1 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации информационных материалов о состоянии здоровья населения, качестве и безопасности продуктов питания, состоянии питьевого водоснабжения, профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, а также абортов | администрация ЗАТО Озёрный, ГБУЗ городская больница ЗАТО Озёрный (по согласованию) | не требуется | - | - | - |  |
| 5.2 | Проведение рекламной кампании «Будущее выбираю сам»: размещение видеоматериалов и статей, содержащих социальную рекламу, направленную на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании среди несовершеннолетних, в средствах массовой информации | администрация ЗАТО Озёрный, ГБУЗ городская больница ЗАТО Озёрный (по согласованию), отдел образования администрации ЗАТО Озёрный, АНО «Редакция газеты «Дни Озёрного» (по согласованию) | не требуется | - | - | - |  |
| 5.3 | Проведение мониторинга демографической ситуации в ЗАТО Озерный | отдел ЗАГС администрации ЗАТО Озёрный | не требуется | - | - | - |  |
| 5.4 | Размещение на информационном сайте ЗАТО Озёрный наиболее значимых нормативно-правовых актов, информационно-правовых материалов в области охраны материнства и детства, демографии | аппарат Думы ЗАТО Озёрный (по согласованию) | не требуется | - | - | - |  |
| **Всего по направлению 5:** | - | - | - |  |
| **Итого на реализацию системы мероприятий** | **207035,1** | **205057,6** | **200499,9** |  |

**VII. Ожидаемые результаты реализации Муниципального проекта**

В итоге реализации Муниципального проекта предполагается:

- уменьшение заболеваемости, нетрудоспособности и смертности от основных хронических неинфекционных заболеваний;

- улучшение качества и увеличение продолжительности жизни;

- широкое вовлечение различных категорий населения в оздоровительный процесс;

- укрепление здоровья;

- снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя;

- увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом;

-улучшение демографической ситуации, в том числе увеличение рождаемости;

-совершенствование пропаганды семейных ценностей, системы ответственного родительства;

-совершенствование мер поддержки различных категорий семей с детьми: молодые семьи; семьи, имеющие средний доход; семьи категории риска; многодетные семьи, иные категории.

**VIII. Сроки реализации Муниципального проекта**

Реализация Муниципального проекта рассчитана на период 2022 - 2024 годов.

**IX. Мониторинг реализации Муниципального проекта**

Мониторинг реализации Муниципального проекта в течение всего периода его реализации осуществляют ответственные исполнители по Программе 1 и Программе 2 соответственно с использованием информации, предоставляемой соисполнителями Муниципального проекта.

Мониторинг реализации Муниципального проекта предусматривает:

1) формирование отчета о реализации Программы 1 и программы 2 Муниципального проекта ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2) формирование отчетности о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта за отчетный финансовый год.

В рамках мониторинга реализации Муниципального проекта соисполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в рамках компетенции представляют ответственному исполнителю Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в электронной форме отчет о выполнении плана.