ДУМА

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЁРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

29.11.2012											№ 81

Отчет о выполнении Программы «Развитие сферы культуры закрытого административно – территориального образования Озёрный на 2012 - 2014 годы» за 2012 год

Заслушав руководителя отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Хапову Людмилу Владимировну  и в соответствии со ст. 27 Устава ЗАТО Озерный Тверской области Дума ЗАТО Озерный

Р Е Ш И Л А:

- Отчет о выполнении Программы «Развитие сферы культуры закрытого административно – территориального образования Озёрный на 2012 - 2014 годы» за 2012 год принять к сведению (приложение).

- Данное решение опубликовать в газете «Дни Озерного».

Председатель Думы ЗАТО Озерный				       Н.А. Яковлева

Приложение

к решению Думы ЗАТО Озерный

№ 81 от 29.11.2012 г.

ОТЧЁТ

отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озёрный Тверской области о выполнении Программы

«Развитие сферы культуры закрытого административно – территориального образования Озёрный на 2012 - 2014 годы»

за 2012 год.

В 2012 году деятельность отдела культуры и спорта и учреждений культуры была направлена на реализацию программы «Развитие сферы культуры закрытого административно – территориального образования Озёрный на 2012 – 2014 годы» (далее Программа), утверждённой постановлением администрации ЗАТО Озёрный от 31.10.2011 года № 326 с внесениями изменений от 30.12.2011 г. №421, от11.07.2012 г.№249, от 12.10.2012 г. №370.

Деятельность отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный и учреждений культуры (МБУ ДК, МБУ «Библиотека», МБОУ ДОД «ДШИ») по выполнению Программы строилась в соответствии с целью и задачами, определёнными Программой как в целом, так и конкретными задачами разделов.

Цель программы:

- обеспечение равного доступа жителей ЗАТО Озерный к культурным ценностям, повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни

Задачи Программы:

-сохранение и приумножение культурного потенциала;

-развитие кадрового потенциала сферы культуры;

-сохранение и развитие дополнительного образования художественной направленности, развитие творческого потенциала юных дарований.

Реализация Программы осуществляется путем решения, предусмотренных в Программе задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности реализации Программы.

Бюджет Программы выполнен на 93,0%

Задача № 1- Сохранение и приумножение культурного потенциала.

Таблица №1

| Показатели задачи №1 | 2011год | планирование2012 год | Факт 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества поступлений новых книг на 1000 жителей | 54,5 | 60,0 | 62,0 |
| Увеличение количества наименований периодических изданий, выписываемых библиотекой | 25 | 26 | 26 |
| Увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного творчества | 35 | 36 | 35 |
| Увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества | 444 | 456 | 448 |
| Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | 259 | 263 | 269 |
| Увеличение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий | 74960 | 77360 | 89408 |
| Доля учреждений культуры, требующих проведения ремонтных работ | 33% | 33% | 33% |
| Доля учреждений культуры, полностью отвечающих требованиям правил пожарной безопасности | 33% | 66% | 66% |

Для выполнения вышеперечисленных показателей задачи №1 проведена работа по следующим трем направлениям развитие библиотечного дела, сохранение и развитие традиционного народного творчества, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры.

1.	Развитие библиотечного дела, формирование информационно-библиотечной системы ЗАТО Озерный

По Программе выделено было - 149,04 тыс. руб.

Обеспечено комплектование МБУ «Библиотека» справочной, учебной, отраслевой, художественной, детской литературой (472 экз. книг) на сумму – 99,8 тыс. руб., периодических изданий на сумму 25,0 тыс. руб. На условиях софинансирования выделено из областной бюджета – 29,8 тыс. руб.(161 экз. книг). В 2011 году остро стояла проблема – недостаточное обеспечение компьютерами, в этом году была закуплена по Программе оргтехника на сумму 40,0 тыс. руб.

Таблица №2

| Основными показателями работы библиотеки являются |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Кол-во читателей | Кол-во читателей до 14 лет | Кол-во посещений | Кол-во посещений детьми до 14 лет | Кол-во книговыдач | Кол-во книговыдач детям до 14 лет |
| 2011 | 4204 | 899 | 24485 | 9989 | 135924 | 10387 |
| 2012 | 4096 | 701 | 16430 | 9340 | 135896 | 9902 |

Ежегодно МБУ «Библиотека» обслуживает 42% населения. Количество экземпляров книг - 29437 экз. (В 2011 году – 29516, списано 551 экз., пришедшие в ветхое состояние книг). Средняя книгообеспеченность на 1 жителя – стабильна как и в 2011 – 3,0.

Для привлечения большего числа пользователей внедрены современные формы обслуживания читателей: организован центр интеллектуального досуга для всех категорий читателей, в том числе военнослужащих и членов их семей.

Одним из направлений в работе учреждения является информационно-просветительская деятельность: организация книжных выставок, встреч, проведения литературных вечеров. Акцент в своей деятельности коллектив делает на работу с детьми.

Таблица№3

| Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год. | Всего мероприятий | Книжные выставки | Массовые мероприятия | Кол-во посещений |
| 2011 | 153 | 115 | 38 | 1581 |
| 2012 | 146 | 116 | 40 | 1030 |

Для более полного и качественного информационного обслуживания населения установлен интернет (12,0 тыс. руб.). Библиотека включилась в программу создания собственного электронного каталога и активно участвует в создании Тверского электронного каталога. Новые технологии используются в работе межбиблиотечного абонемента (МБА). В библиотеке работает Деловой информационный центр.

2.	Сохранение и развитие традиционного народного творчества

Выделено по этому разделу Программы – 786,0 тыс. руб. (на11% больше чем в 2011 году).

Таблица №4

|  | 2011год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели Задачи №1 | Кол-во мероприятий | Кол-во участников | Кол-во мероприятий | Кол-во участников |
| .Всего: платных бесплатных | 259 | 74960 | 269 | 89408 |
|  | 115 | 21803 | 98 | 22545 |
|  | 144 | 53157 | 171 | 66863 |
| 2.Для детей до 14 лет платных бесплатных | 71 | 10792 | 65 | 11883 |
|  | 40 | 3423 | 33 | 3892 |
|  | 31 | 7369 | 32 | 7991 |
| 3.Для взрослых платных бесплатных | 188 | 64168 | 204 | 77525 |
|  | 75 | 18380 | 65 | 18653 |
|  | 113 | 45788 | 139 | 58872 |

Количество мероприятий для всех возрастов населения увеличилось по сравнению с 2011 годом на 3,5%.

В целях расширения культурного пространства в 2012 году была успешно организована гастрольная деятельность профессиональных коллективов и отдельных исполнителей, театров, цирков из разных городов России. Количество выступлений в 2012 году – 22, 50% показательных выступлений финансировалось за счет Программы.

Коллективы МБУ ДК активно приняли участие в 19 мероприятиях, что на 30 % больше чем в 2011 году (фестивали, концерты, конкурсы, спектакли) не только в Тверской области, но и в других регионах.

В целях организации культурного досуга подростков и молодёжи, пропаганды здорового образа жизни, создания творческой среды созданы клубные формирования различной направленности. Наиболее популярными  являются студия эстетического воспитания «Дельфин», вокально-хореографическая студия «Фантики», (это единственные студии, в которых обучают с 4-х лет), студия спортивного бального танца «Реверанс», студия ритмики и танца «Грация» и «Дюймовочка», детские вокальные студии «Волшебная страна», «Дисконт»), театральные коллективы «Дежа-вю» и «Экспромт». Растет и количество участников взрослого населения за счет новых клубных формирований, таких, как группа «Восток». Коллективы «Феникс», «Сударушка» продолжают пользоваться популярностью у населения. Заметно возросла роль клуба пожилых людей «Поющие сердца». В 2012 году организованно 35 клубных формирований.

Таблица №5

|  | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели задачи №1 (клубные формирования). | Кол-во формирований | Кол-во участников | Кол-во формирований | Кол-во участников |
| 1.Всего платных бесплатных | 35 | 444 | 35 | 448 |
|  | 13 | 194 | 18 | 252 |
|  | 22 | 250 | 17 | 196 |
| 2.Для детей до 14 лет платных бесплатных | 16 | 226 | 17 | 220 |
|  | 7 | 113 | 9 | 122 |
|  | 9 | 113 | 8 | 98 |
| 3.Для взрослых платных бесплатных | 19 | 228 | 18 | 228 |
|  | 6 | 81 | 9 | 130 |
|  | 13 | 137 | 9 | 98 |

Общие показатели в основном стабильны.

3.	Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры

Выделено по этому разделу Программы – 690,0 тыс. руб.

Для создания благоприятного имиджа учреждений культуры проведены необходимые текущие ремонты в МБУ ДК (на сумму 250,0 тыс. руб.), закуплены в ДШИ музыкальные инструменты (аккордеоны – 95,0 тыс. руб.), приобретено оборудование и мебель в МБУ ДК на сумму 200,0 тыс. руб.

Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы культуры.

Показатель данной задачи:

- количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации за текущий год.

Для выполнения показателя задачи №2 осуществлялось:

- обеспечение условий для организации учебного процесса и повышения квалификации кадров культуры

Выделено по Программе – 43,0 тыс. руб., что на 43% больше, чем в 2011 г.

Таблица №6

| Показатели задачи №2 | Еденица измерения | 2011г | 2012г. (план) | 2012 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ «Библиотека» | чел. | _ | 1 | 1 |
| МБОУ ДОД «ДШИ» | чел. | 5 | 5 | 5 |
| МБУ ДК | чел. | 1 | 0 | 0 |
| Всего: | чел. | 6 | 6 | 6 |

К сожалению, Программа не может решить проблему отсутствия достаточного числа специалистов в области культуры и дополнительного образования. В ДШИ уже многие годы нет притока молодых преподавателей (средний возраст как и по всей области составляет 50 лет). В ДК остро стоит проблема нехватки квалифицированных кадров (культорганизатор, методист).

Задача 3. Сохранение и развитие дополнительного образования художественной направленности, развитие творческого потенциала юных дарований.

Показатели данной задачи:

Таблица №7

| Показатели задачи №3 | Еденица измерения | 2011г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детских школ искусств, пополняющих фонд учреждения новыми музыкальными инструментами | % | 100% | 100% |
| Охват детей образовательными услугами в учреждении дополнительного. образования детей | чел | 207 | 225 |
| Доля обучающихся, получивших свидетельство об окончании учреждения дополнительного образования | % | 9,3% | 9,7% |
| Доля обучающихся ДШИ, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях различных рангов | % | 60% | 25% |
| Стоимость образовательной услуги в учреждении дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося | Тыс. руб. | 1,8 | 1,9 |

Для выполнения показателей задачи №3 осуществлялось:

- развитие творческого потенциала юных дарований.

Выделено 60,0 тыс. руб.

Участие детских коллективов и солистов МБОУ ДОД «ДШИ» в зональных, областных, всероссийских и международных конкурсах:

Таблица №8

| Наименование | 2011 г. | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Количество конкурсов, фестивалей всего: - зональных; - областных; - российских; - международных. | 15 1 6 5 3 | 13 1 4 6 2 |
| Количество лауреатов и дипломантов областных, Российских и Международных конкурсов, фестивалей, выставок. | 48 | 23 |
| Доля участников от общего количества обучающихся | 70 участников, что составляет 33 % от общего числа обучающихся | 50 участников, что составляет 25% от общего числа обучающихся. |

Таким образом:

- учреждения культуры и дополнительного образования продолжают функционировать стабильно;

- сохранён кадровый потенциал сотрудников учреждений, повысился их профессиональный уровень;

- продолжает улучшаться материально-техническая база учреждений культуры;

- эффективность Программы подтверждается многочисленными победами на областных, всероссийских, международных конкурсах, широким охватом различных групп и слоёв населения, а также созданием и развитием системы взаимодействия учреждений культуры со всеми учреждениями ЗАТО Озёрный;

- созданы благоприятные условия для удовлетворения культурных потребностей жителей ЗАТО Озёрный;

- жителям предоставляется возможность пользоваться новейшими информационными технологиями, электронными ресурсами, получать необходимые книги из г. Тверь;

- формируется положительный внешний и внутренний имидж ЗАТО Озёрный средствами культуры и искусства.

Достигнутые в ходе реализации Программы результаты позволили повысить степень удовлетворения культурных потребностей жителей ЗАТО Озёрный, что и является главной целью муниципальной культурной политики в сфере культуры в целом.

Наряду с положительными результатами есть ряд проблем:

- необходимо для стабильного функционирования учреждения культуры проводить ежегодные текущие ремонты в ДК, т.к. это единственное здание, которое является визитной карточкой нашей территории и в котором проводятся всевозможные мероприятия всех существующих в ЗАТО Озерный учреждений, организаций и предприятий. Также для качественного проведения мероприятий и обучения детей необходимо поддерживать в рабочем состоянии музыкальные инструменты в ДШИ, оборудование в ДК. Для этого необходимо финансировать указанные учреждения;

- остро ощущается дефицит кадров: в ДШИ нет молодых специалистов (средний возраст как и по всей области 50 лет), в ДК не хватает специалистов с профильным образованием.