Приложение № 1

к постановлению администрации

ЗАТО Озерный Тверской области

от 25.12.2018 г. № 443

Приложение

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЗАТО ОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

**«МОЛОДЕЖЬ ЗАТО ОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**на 2019-2021 г.г.**

ЗАТО Озерный

2018 г.

Паспорт

муниципальной программы

ЗАТО Озерный Тверской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Молодежь ЗАТО Озерный Тверской области» на 2019-2021 г.г. (далее – муниципальная программа) |
| Администраторы муниципальной программы | Администрация ЗАТО Озерный |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019–2021 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи.  Цель 2 Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества. |
| Подпрограммы | **Подпрограмма 1**  «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» (далее – подпрограмма 1);  **Подпрограмма 2**  «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества» (далее – подпрограмма 2). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение доли молодых граждан ЗАТО Озерный, ориентированные на позитивные ценности, до 80 %.  Увеличение доли молодых граждан ЗАТО Озерный, участвующих в реализуемых проектах и мероприятиях муниципальной молодежной политики, до 60%. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования программы на 2019 -2021 годы - 300 тыс. руб., осуществляется за счет местного бюджета ЗАТО Озерный, в том числе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Подпрограмма | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | Подпрограмма 1 | 60 тыс. руб. | 60 тыс. руб. | 60 тыс. руб. | | Подпрограмма 2 | 40 тыс. руб. | 40 тыс. руб. | 40 тыс. руб. | | ВСЕГО | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | |

Раздел I

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Подраздел I

Общая характеристика сферы муниципальной молодежной политики

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Основами государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р, Государственной программой Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп, целью муниципальной молодежной политики является развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Озёрный и создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития.

Муниципальную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности муниципалитета, реализуемое на основе активного взаимодействия с общественными объединениями и молодежными организациями.

Эффективная муниципальная молодежная политика - один из главных инструментов развития ЗАТО Озерный, повышения благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений.

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития муниципального образования невозможно без активного участия молодежи.

Молодежь ЗАТО Озерный - это более 3 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 30 % населения.

В ЗАТО Озерный определяются две возрастные категории: подростки (обучающиеся школ) и работающая молодежь. Среди молодежи выделяются отдельные группы по возрастам, социально-профессиональным признакам, организация работы с которыми требует особой специфики.

Муниципальная молодежная политика ЗАТО Озерный является одним из приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправления.

Для молодежи в целом характерны следующие позитивные черты: активность, свобода мышления и социального выбора, мобильность. Среди негативных отмечаются такие социально-психологические качества молодежи, как неопытность, подверженность чужому влиянию, зависимость от родителей, модных социальных течений.

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития через реализацию настоящей Программы, относятся следующие:

- укрепление и развитие инновационного потенциала в молодёжной среде: увеличение числа молодых людей, выбирающих личную инициативу как главный способ решения проблем;

- рост самостоятельности и ответственности за свою судьбу;

- стремление в сохранении своего здоровья.

Для того чтобы данные тенденции стали доминирующими необходимо:

- создание условий для формирования и поддержки социально-значимых инициатив молодежи;

- проведение активной воспитательной и просветительской работы;

- проведение комплекса, способствующих полноценной интеграции молодых людей в общество.

Администрация ЗАТО Озерный в тесной связи с муниципальными учреждениями и предприятиями ЗАТО Озерный, войсковой частью 14245 реализуют муниципальную молодежную политику на территории ЗАТО Озерный.

Работа с молодежью проводится по всем приоритетным направлениям. Прежде всего, это развитие гражданственности, социальной зрелости молодежи, раскрытие творческого потенциала, укрепление здоровья и формирование физической культуры.

Насыщенная культурная жизнь, спортивные события, значимые муниципальные мероприятия, объединяющие представителей молодежи, в настоящее время – важнейший инструмент общения.

Большая разнообразная работа по формированию у представителей молодежи уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России. Это уроки, классные часы, просмотры тематических видеофильмов, дискуссии и обсуждение книг, направленных на воспитание в подростковой среде веротерпимости, интернационализма и толерантности.

Очень важна помощь Храма Андрея Первозванного в таких областях, как духовно-нравственное воспитание и просвещение, милосердие и благотворительность, решение актуальных вопросов в области культуры и образования.

Еще одним очень важным, социально значимым направлением работы, требующим дальнейшего совершенствования, является профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. Совершенствуется система социального воспитания молодежи, профилактики нежелательных жизненных ситуаций и поведенческих болезней.

Уделяется внимание и подготовке молодежного кадрового резерва. В 2011 году сформирована и активно работает Молодежная общественная палата при Думе ЗАТО Озерный. В выполнении полномочий по взаимодействию с Молодёжной общественной палатой при Думе ЗАТО Озерный, аппарат Думы ЗАТО Озерный  каждый год находит новый формат мероприятий.

Составляющими очень разнообразной деятельности Молодёжной общественной палаты при Думе ЗАТО Озерный остаются популяризация семейных ценностей, спорта и здорового образа жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вовлечение в общественную и социальную деятельность. Молодёжные активисты стремятся приобщить к проведению мероприятий старшеклассников и кадет школ, военнослужащих и членов их семей, работающую молодёжь.

В 2017 году отметил своё десятилетие проект «Кадетское образование». Основные направления воспитательной работы - духовно-нравственное, патриотическое, культурное, физическое развитие молодежи.

За 10 лет более 400 воспитанников стали выпускниками кадетских классов.

1 сентября 2016 года считается датой рождения на нашей территории военно-патриотического движения «Юнармия». Юнармейское движение в Озерном растёт и крепнет, привлекая в свои ряды активных и энергичных молодых людей.

Подраздел II

Основные проблемы в сфере муниципальной молодежной политики

Вместе с тем при анализе реализации молодежной политики в ЗАТО Озерный выявлены следующие основные проблемы в данной сфере:

1. Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям муниципалитета и региона.

В ходе социально-экономических преобразований последних десятилетий жизненные ценности, являющиеся приоритетными для многих поколений, частично утратили актуальность, а новые находятся в процессе формирования. Заметно снизилось воспитательное воздействие на молодежь культуры, искусства и образования. Во многом утратили роль инструмента духовно-культурной политики государства и средства массовой информации.

В молодежной среде наблюдается распространение равнодушия, жажды легкой наживы, неуважительного отношения к труду, к окружающей среде обитания, государству, «малой родине», к ее истории и традициям.

Так, по данным социологических исследований только 39 % молодых жителей Тверской области считают себя патриотами своей Родины. Часть молодежи не связывает свое будущее с родным краем, ориентируется на карьеру в других регионах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. Эти данные в полной мере относятся и к ЗАТО Озерный.

Асоциальные проявления, правонарушения молодежи обостряют социальную напряженность в обществе, создают угрозу развитию гражданского общества. В молодежной среде распространение получили асоциальные явления: употребление алкоголя, наркотических веществ. Наряду с вредными привычками (курение, употребление алкоголя)появилась и такая привычка как компьютерная зависимость.

2. Отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи.

В настоящее время в органах муниципального управления отсутствует актуальная и комплексная информация о молодых людях, обладающих высоким потенциалом, в связи с чем в муниципалитете недостаточно проработаны механизмы выявления и продвижения инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи.

3. Отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества, низкая гражданская активность молодых людей.

Результаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в общественно-политической жизни общества, составляет менее 15 процентов от общей численности молодых граждан. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной и семейной.

4. Несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.

Низкая информированность о специфических потребностях разных групп молодежи и нехватка современных специальных знаний порождают проблему недостаточного уровня профессиональной компетенции и проектной деятельности специалистов, работающих в молодежной среде. Уровень оборудования, которым оснащены учреждения по работе с молодежью, и состояние материально-технической базы учреждений ограничивают возможности получения молодыми людьми актуальных навыков, а также использования сотрудниками данных учреждений современных технологий работы.

Эти процессы осложняются в молодых семьях недостаточным уровнем их материальной обеспеченности в силу низкой квалификации и сравнительно невысокой заработной платы молодежи (за исключением семей военнослужащих), отсутствием у нее опыта семейной и социальной жизнедеятельности.

Подраздел III

Основные направления решения проблем

в сфере муниципальной молодежной политики

Молодежная политика определяется как деятельность государства и органов местного самоуправления, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для социальной адаптации и самореализации молодых граждан, поддержку и развитие детских, молодежных общественных объединений и инициатив.

Формирование жизнеспособного подрастающего поколения становится одной из главных стратегических задач развития государства.

С учетом изменяющейся политической и социально-экономической ситуации в стране, выдвигаются новые требования к реализации молодежной политики:

а) инициатива молодых – потенциал развития ЗАТО Озерный (поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан, детских и молодежных общественных объединений, инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи);

в) создание условий для самореализации и социальной адаптации молодежи;

г) информированность (информационное взаимодействии органов самоуправления ЗАТО Озерный с молодежью);

д) диалог с молодежью.

Подраздел IV

Приоритетные направления

в сфере муниципальной молодежной политики

В соответствии с задачами, стоящими перед Тверской областью, муниципалитетом, и объективной ограниченностью ресурсов развития приоритетными должны стать такие направления муниципальной молодежной политики, работа по которым обеспечит создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию региона, муниципалитета в целом.

С учетом тенденции социально-экономического и общественно-политического развития Тверской области, ЗАТО Озёрный на среднесрочную перспективу муниципальная молодежная политика будет реализована по следующим приоритетным направлениям:

а) поддержка общественно-значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений, в том числе в рамках проведения конкурсов социальных проектов;

б) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и духовно-нравственных и семейных ценностей среди молодежи;

в) развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде;

г) укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической и научно-методической базы муниципальной молодежной политики;

д) развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации, поддержка инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи;

е) развитие системы культурно - досуговых мероприятий, направленных на социализацию молодежи и ее интеграцию в общественную и культурную жизнь общества;

ё) содействие и участие в проведении тематических форумов, смен, школ, лагерей (лидерских, образовательных, духовно-просветительских, патриотических, военно-спортивных, информационных, инновационных т.п.), исследовательских экспедиций;

ж) поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность.

Реализация приоритетных направлений муниципальной молодежной политики обеспечит улучшение положения молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи в развитие ЗАТО Озерный.

Раздел II

**Цели муниципальной программы**

Цель 1 муниципальной программы – формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи.

Показателями, характеризующие достижение цели 1 муниципальной программы, являются:

а) доля молодых граждан ЗАТО Озерный, ориентированных на позитивные ценности;

б) доля молодых граждан ЗАТО Озерный, участвующих в реализуемых проектах и мероприятиях муниципальной молодежной политики.

Цель 2 муниципальной программы – создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества.

Показателями, характеризующие достижение цели 2 муниципальной программы, являются:

а) доля молодых граждан ЗАТО Озерный, проявляющих социально значимую, творческую, спортивную активность;

б) доля молодых граждан ЗАТО Озерный, получивших необходимую информацию для самореализации и социальной адаптации.

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

**Подпрограммы**

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 - Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан;

б) подпрограмма 2 - Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества.

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание

молодых граждан»

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей. Воспитание толерантности»;

б) задача 2 «Популяризация физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи и молодых семей».

Решение задачи 1 «Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей, Воспитание толерантности» оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество мероприятий, направленных на содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи

б) доля молодежи, участвующих в реализуемых проектах и мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности.

Решение задачи 2 «Популяризация физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи и молодых семей» оценивается с помощью показателя – количество молодых граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей. Воспитание толерантности»» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»:

а) мероприятие «Проведение комплексных мероприятий (патриотических, оборонно-спортивных, акций, сборов и др.) в сфере патриотического и гражданского становления молодежи»;

б) мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения молодежи к службе в Российской Армии и повышение ее престижа»;

Решение задачи 2 «Популяризация физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи и молодых семей» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»:

а) административное мероприятие «Информационная деятельность в сфере пропаганды здорового образа жизни молодежи»;

б) административное мероприятие «Профилактическая работа с молодыми людьми, предрасположенными к асоциальному поведению»;

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1«Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан», составляет 180,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан», по годам реализации государственной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача подпрограммы | Финансовые ресурсы,  необходимые для реализации подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»  (в тыс. руб.) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Задача 1 «Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей. Воспитание толерантности» | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Задача 2 «Популяризация физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи и молодых семей» | да | да | да |
| Всего, тыс.руб. | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества»

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь общества, обеспечение поддержки волонтерской, творческой активности»;

б) задача 2 «Организация системы информационного сопровождение муниципальной молодежной политики в ЗАТО Озерный».

Решение задачи 1 «Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь общества, обеспечение поддержки волонтерской, творческой активности» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля молодых людей, участвующих в добровольческой деятельности;

б) доля молодых людей принимающих активное участие в развитии молодежного самоуправления.

Решение задачи 2 «Организация системы информационного сопровождение муниципальной молодежной политики в ЗАТО Озерный» оценивается с помощью показателя - степень информированности молодежи о реализуемой муниципальной молодежной политики в ЗАТО Озерный.

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества» приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь общества, обеспечение поддержки волонтерской, творческой активности» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества»:

а) мероприятие 1 «Проведение мероприятий экологических, профилактических культурно-массовых, спортивных и др.»;

б) мероприятие 2 «Организация участия представителей ЗАТО Озерный в межмуниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях».

Решение задачи 2 «Организация системы информационного сопровождения муниципальной молодежной политики в ЗАТО Озерный» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества»:

а) административное мероприятие 1 «Взаимодействие органов местного самоуправления ЗАТО Озерный с молодежью в СМИ силами самой молодежи (создание информационного блока в газете, Интернете, на телевидении)»;

б) административное мероприятие 2 «Организация встреч, «круглых столов» с молодежью ЗАТО Озерный».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества», составляет 120 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача подпрограммы | Финансовые ресурсы,  необходимые для реализации подпрограммы 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества»  (в тыс. руб.) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Задача 1 ««Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь общества, обеспечение поддержки волонтерской, творческой активности»» | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Задача 2 «Организация системы информационного сопровождения муниципальной молодежной политики в ЗАТО Озерный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, тыс.руб. | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Раздел IV

**Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы**

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

В реализации муниципальной программы принимают участие администрация ЗАТО Озерный, учреждения и предприятия муниципалитета.

Администрация ЗАТО Озерный:

1. создает формальную структуру подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администрации, учреждения и предприятия муниципалитета;
2. самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
3. в срок до 15 января текущего финансового года осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы (далее - План);
4. осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы;
5. осуществляет оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администрации, учреждений и предприятий ЗАТО Озерный при реализации муниципальной программы;
6. обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов, приказов, методических рекомендаций по реализации муниципальной программы;
7. проводит в соответствии с планом совещания с ответственными исполнителями муниципальной программы;
8. осуществляет учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Структурные подразделения и ответственные исполнители администрации, учреждения и предприятия ЗАТО Озерный обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется администрацией посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, муниципальная и региональная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты администрации, учреждений и предприятий ЗАТО Озерный о реализации муниципальной программы;

в) отчеты администрации об исполнении бюджета ЗАТО Озерный;

г) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется администрацией в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и сотрудниками администрации, учреждениями и предприятиями ЗАТО Озерный ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администрация формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администрация осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и вклада Программы в решение вопросов социально-экономического развития ЗАТО Озерный.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администрация представляет на экспертизу в финансовый отдел администрации ЗАТО Озерный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Подраздел III

Взаимодействие администратора муниципальной программы

с Думой ЗАТО Озерный, организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями ЗАТО Озерный при реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы администрация осуществляет взаимодействие с Думой ЗАТО Озерный, организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями ЗАТО Озерный.

Раздел V

**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры по управлению рисками**

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внутренние и внешние риски.

К числу внутренних рисков реализации муниципальной программы в целом относятся:

1. недостаточность объективной информации о реальных проблемах молодежи, их объемах и остроте, вызванная их различной оценкой представителями молодежных групп и работников сферы молодежной политики, что может способствовать снижению у молодежи доверия к мерам государственной поддержки;
2. применение устаревших методик и подходов как на уровне планирования молодежных мероприятий, так и на уровне их реализации;
3. угроза превалирования методов контроля и принуждения в молодежной среде, что приводит к снижению эффективности работы;
4. недостаточный уровень практического опыта и квалификации работников сферы молодежной политики;
5. низкая информированность молодежной аудитории о реализации Программы ввиду невысокого уровня доверия к официальным и печатным средствам массовой информации в молодежной среде, что может привести к сокращению базы участников мероприятий муниципальной программы;
6. слабое участие в реализации муниципальной программы отдельных молодежных общественных организаций по причине пассивного, потребительского отношения к сотрудничеству с органами власти, что снижет эффективность взаимодействия с институтами гражданского общества.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

а) осуществление постоянного мониторинга положения дел в молодежной среде, распространение информации о реальных потребностях и интересах молодежи среди работников сферы молодежной политики, реализующих мероприятия в рамках муниципальной программы;

б) активное привлечение молодежи к обсуждению и планированию мер молодежной политики, реализуемых в рамках муниципальной программы, а также к оценке ее результативности и эффективности;

в) обмен опытом с органами исполнительной власти муниципальных образований Тверской области, реализующих муниципальную молодежную политику, оперативное внедрение новых методов работы в молодежной среде;

г) обеспечение широкого информационного сопровождения муниципальной программы в средствах массовой информации и в молодежном сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

д) повышение квалификации сотрудников сферы молодежной политики;

е) формирование резерва квалифицированных кадров на должности сферы молодежной политики.

К числу внешних рисков реализации муниципальной программы в целом относятся:

1. изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
2. отсутствие единой нормативно-правовой базы в сфере государственной молодежной политики на федеральном уровне;
3. естественная убыль молодого населения;
4. выезд части талантливой молодежи за пределы ЗАТО Озерный;

д) несовершенство управленческой вертикали и низкий уровень подготовки кадров сферы молодежной политики.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внешних рисков планируется:

а) осуществление постоянного мониторинга федерального и регионального законодательства в сфере муниципальной молодежной политики;

б) оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства в части принятия соответствующего муниципального законодательства;

в) распространение нового опыта реализации государственной и региональной молодежной политики в муниципальном образовании, активное привлечение органов по делам молодежи муниципального образования к реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области "Молодежь ЗАТО Озерный" на 2019-2021 годы | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| Характеристика муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Молодежь ЗАТО Озерный" на 2019-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области - Администрация ЗАТО Озерный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принятые обозначения и сокращения: | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа - муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области "Молодежь ЗАТО Озерный" на 2019-2021 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области "Молодежь ЗАТО Озерный" на 2019-2021 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача - задача подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | Дополнительный аналитический код | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | года | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| Код администратора программы | | | Раздел | | Подраздел | | Классификация целевой статьи расхода бюджета | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **7** | **0** | **7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Программа «Молодежь ЗАТО Озерный" на 2019-2021 годы, всего** | тыс.рублей | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **300,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель 1** «Формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Доля молодых граждан ЗАТО Озерный, ориентированных на позитивные ценности»* | % | 70 | 75 | 80 | 80 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 «Доля молодых граждан ЗАТО Озерный, участвующих в реализуемых проектах и мероприятиях муниципальной молодежной политики»* | % | 50 | 55 | 60 | 60 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель 2** "Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества" | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Доля молодых граждан ЗАТО Озерный, проявляющих социально значимую, творческую,спортивную активность»* | % | 50 | 55 | 60 | 60 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 «Доля молодых граждан ЗАТО Озерный, получивших необходимую информацию для самореализации и социальной адаптации»* | % | 30 | 35 | 40 | 40 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **7** | **0** | **7** | **0** | **4** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»** | тыс.рублей | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **180,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 1** «Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей. Воспитание толерантности» | тыс.рублей | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Количество мероприятий, направленных на содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»* | единиц | 20 | 20 | 20 | 60 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 «Доля молодежи, участвующих в реализуемых проектах и мероприятиях гражданско-патриотической и духовно-нравственного направленности»* | % | 50 | 55 | 60 | 60 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **7** | **0** | **7** | **0** | **4** | **1** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **1** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.001 «Проведение комплексных мероприятий (патриотических, оборонно-спортивных, акций, сборов и др.) в сфере патриотического и гражданского становления молодежи»** | тыс.рублей | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **150,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Количество проведенных комплексных мероприятий»* | единиц | 15 | 15 | 15 | 45 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 «Количество молодых граждан, принявших участие в комплексных мероприятиях»* | единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **7** | **0** | **7** | **0** | **4** | **1** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **2** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.002 «Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения молодежи к службе в Российской Армии и повышение ее престижа»** | тыс.рублей | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий по формированию готовности к служению в армии»* | единиц | 3 | 3 | 3 | 9 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 «Количество молодых людей, принявших участие»* | единиц | 45 | 45 | 45 | 135 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 2** «Популяризация физической культуры и здорового обораза жизни среди молодежи и молодых семей» | да/нет | да | да | да | да | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Количество молодых граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»* | человек | 870 | 900 | 1000 | 2770 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.001 «Информационная деятельность в сфере пропаганды здорового образа жизни молодежи»** | (да/нет) | **да** | **да** | **да** | **да** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Количество информации о деятельности в сфере пропаганды здорового образа жизни молодежи в СМИ"* | единиц | 24 | 24 | 24 | 72 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.002 «Профилактическая работа с молодыми людьми, предрасположенными к асоциальному поведению»** | (да/нет) | **да** | **да** | **да** | **да** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Количество проведенных профилактических мероприятий"* | единиц | 10 | 10 | 10 | 30 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **7** | **0** | **7** | **0** | **4** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества»** | тыс.рублей | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **120,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 1** «Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь общества, обеспечение поддержки волонтерской, творческой активности» | тыс.рублей | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Доля молодых людей, участвующих в добровольческой деятельности»* | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 «Доля молодых людей принимающих активное участие в развитии молодежного самоуправления»* | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **7** | **0** | **7** | **0** | **4** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **1** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.001 «Проведение мероприятий экологических, профилактических культурно-массовых, спортивных и др.»** | тыс.рублей | **30,0** | **27,0** | **27,0** | **84,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Количество молодых людей, принявших участие»* | человек | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»* | единиц | 25 | 25 | 25 | 75 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **7** | **0** | **7** | **0** | **4** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **2** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.002 «Организация участия представителей ЗАТО Озерный в межмуниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях»** | тыс.рублей | **10,0** | **13,0** | **13,0** | **36,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Количество молодых людей, принявших участие в межмуниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях»* | человек | 25 | 25 | 25 | 75 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Количество реализованных мероприятий»* | единиц | 5 | 5 | 5 | 15 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 2** «Организация системы информационного сопровождение муниципальной молодежной политики в ЗАТО Озерный» | да/нет | да | да | да | да | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Степень информированности молодежи о реализуемой муниципальной молодежной политики в ЗАТО Озерный»* | % | 60 | 65 | 75 | 75 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.001 «Взамодействие органов местного самоуправления ЗАТО Озерный с молодежью в СМИ силами самой молодежи (создание информационного блока в газете, Интернете, на телевидении)** | (да/нет) | да | да | да | да | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Количество проектов, реализуемых молодежью в СМИ»* | единиц | 2 | 2 | 2 | 6 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.002 «Организация встреч, "круглых столов" с молодежью ЗАТО Озерный»** | (да/нет) | да | да | да | да | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий с молодежью ЗАТО Озерный»* | единиц | 4 | 4 | 4 | 12 | 2021 |