Приложение №1 к постановлению

администрации ЗАТО Озерный

Тверской области

от 10.11.2020 г. № 333

Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области

«Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2021 – 2023 годы.

ЗАТО Озерный

2020

Паспорт

муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2021-2023 годы (далее по тексту – муниципальная программа) |
| Главный администратор программы | Отдел культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области |
| Администраторы программы | Отдел культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области |
| Срок реализации программы | 2021 - 2023 годы |
| Цели программы | Цель: «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности». |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности ЗАТО Озерный Тверской области». Обеспечивающая подпрограмма. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный Тверской области культурной жизнью на территории 100%.  Количество муниципальных услуг в сфере культуры ЗАТО Озерный Тверской области, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный Тверской области – 3 ед.  Темп роста посещений библиотеки до 2023г. – 1,2.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения до 2023 г. - 14 ед.  Доля библиотечного фонда в электронном каталоге МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный до 2023 г – 18,8%.  Количество проведенных МБУ «Библиотека» массовых мероприятий до 2023 г. – 47 ед.  Темп роста посещений культурно-массовых мероприятий до 2023 г. – 1,2.  Количество проведенных мероприятий в МБУ ДК ЗАТО Озёрный до 2023 г. - 400 ед.  Число лиц, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе (до 2023 г. - 420 чел.).  Удельный вес детей и подростков от 5 до 18 лет, занимающихся в ДШИ ЗАТО Озерный до 2023 г. - 15,0 %.  Доля лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов в общей численности обучающихся в ДШИ до 2023 г. - 28 %.  Темп роста посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ до 2023 г. – 1,2  Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии 100%. |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых оборудование соответствует современными требованиям к техническому оснащению 100 %.  Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности 100 %. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Бюджет ЗАТО Озерный Тверской области **– 78 820,3 тыс. рублей**.  В том числе в разрезе подпрограмм:  в тыс. рублях   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Подпрограммы | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | | Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» | 26 020,0 | 22 2008,6 | 22 140,9 | | Обеспечивающая подпрограмма | 2883,6 | 2883,6 | 2883,6 | | Всего: | 28903,6 | 24 892,2 | 25 024,5 | |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

1. Сфера культуры является важнейшим социокультурным компонентом в создании благоприятного микроклимата территории и является важнейшей составляющей в стратегии социально-экономического развития ЗАТО Озерный Тверской области, которая направлена как на сохранение культурного потенциала территории (кадровый, материально-технический, информационный, организационный), так и на создание условий для дальнейшего развития творческих способностей жителей, участия их в культурной жизни территории.

2. В ЗАТО Озерный функционирует сеть общедоступных организаций культуры и дополнительного образования художественной направленности: МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный, МБУ ДК ЗАТО Озёрный, МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный, в которых работает 60 человек.

3. За последние годы (кроме 2020 г.) в отрасли «Культура» ЗАТО Озерный наблюдается положительная динамика в цифровых показателях посещений культурно - массовых мероприятий, числа лиц, занимающихся в МБУ ДК творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе, доли лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов в общей численности учащихся ДШИ.

4. Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала ЗАТО Озерный являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. Библиотека обслуживает 37,3 процентов жителей ЗАТО Озерный; библиотечным фондом пользуются около 4000 читателей; за три квартала 2020 года книговыдача составила 48369 экз. (на 35% меньше, чем в 2019 г.); посещений – 9740 (на 34; меньше, чем в 2019 г.). Одним из направлений в работе учреждения является информационно-просветительская деятельность. За три квартала 2020 года организовано 24 мероприятия и 56 книжных выставок, что на 30% меньше, чем в 2019 г. В библиотечной сфере активно развиваются интернет – технологии: электронный каталог составляет 5135экз., создан свой сайт, что позволяет читателям получить открытый бесплатный доступ к фондам областной библиотеки им. Горького г. Тверь.

4.1. Сегодня в библиотечной сфере существует проблема обновления библиотечного фонда. В течение 2018 - 2020 годов не выделялись субсидии из областного бюджета на приобретение новых экземпляров. Финансирование осуществлялась только из бюджета ЗАТО Озерный, поэтому количество новых экземпляров с каждым годом заметно уменьшается (в 2019 году закуплено было 205 экз., в 2020 г. – 153 экз.).

4.2. В целом, анализируя ситуацию в библиотечной сфере, можно выделить основные задачи:

- дальнейшее развитие информационных технологий в библиотечном деле, выход на национальную электронную библиотеку (НЭБ);

- расширение форм библиотечного обслуживания (возобновление работы поэтического клуба);

- активизация работы с инвалидами по зрению, т.е. внедрение новых форм работы с этой группой читателей и проведение совместных мероприятий с библиотекой им. Суворова г. Тверь.

5. Культурно-досуговую деятельность в Озерном осуществляет МБУ ДК ЗАТО Озёрный, в котором функционировало в этом году35 клубных формирований, что на 20% больше, чем в 2019 году. В связи с этим на 9,4% увеличилось и количество участников кружков и студий. Если в 2019 году было 404 чел., то в этом году - 449 чел., из них 216 детей и 60 - подростков и молодежи.

5.1. За три квартала 2020 года творческими коллективами учреждения проведено 242 культурно-массовых мероприятий, которые посетили и просмотрели в режиме онлайн 57847 тыс. человек, в том числе ряд социальных и творческих проектов: «Мы служим России», «Традиции живая нить», «Чудесный мир народного творчества»; традиционные ежегодные фестивали: «Золотое ретро», «Это песня, дружище твоя и моя», «Золушка», фестиваль бальных танцев «Весеннее вдохновение».

5.2. В 2020 году коллективы и отдельные исполнители Дворца культуры приняли участие в15 выездных мероприятиях (конкурсы, фестивали) регионального уровня.

6. Система дополнительного образования художественной направленности работает стабильно. 85% преподавательского состава имеют первую и высшую квалификационные категории. Преподаватели неоднократно принимали участие в проведении областных курсов повышения квалификации, в мастер-классах и являлись членами жюри престижных конкурсов и фестивалей. Услуги школы остаются востребованными, стабильны показатели деятельности: успеваемость, качество обучения, концертная деятельность преподавателей и учащихся. Более 1000 человек посетили культурные мероприятия, проводимые ДШИ. В целом охват детского населения ЗАТО Озерный Тверской области художественным образованием составляет 14,0 процентов от общего количества детей и подростков от 5 до 17 лет. С 2019 года активизировалась работа подготовительной группы на художественном отделении. И если в 2019 г. было принято 67 детей 5-6 летнего возраста, то в 2020 – уже 110 человек. Учащиеся Детской школы искусств неизменно добиваются высоких результатов на мероприятиях различного уровня. Доля лауреатов и дипломантов конкурсов, фестивалей и выставок различного уровня в 2020 году составила 23% от общего числа занимающихся в ДШИ.

7. Целевые показатели были снижены во всех учреждениях в связи со сложившейся неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой и переходом в режим самоизоляции, поэтому проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий и работа клубных формирований в апреле-августе были приостановлены. В этот период специалисты ДК продолжали работу в дистанционном режиме, с целью сохранения аудитории и привлечения новых участников в студии и кружки, а также для проведения досуга с пользой для жителей ЗАТО Озерный. Сложившаяся ситуация предполагала поиск новых форм и методов работы. В связи с этим были подготовлены и проведены два онлайн видео-конкурса: «Песни Великой Победы», «Тебе, Россия, посвящаем!», а также концертных и познавательных программ, видео-уроков, мастер-классов. Всего проведено 38 мероприятий в режиме онлайн с просмотром 16200 человек.Сотрудники библиотеки разместили более 23 публикаций: онлайн-конкурсы, презентации, видеоэкскурсии, видеоурок, онлайн-выставки, информационные обзоры новинок. Преподаватели ДШИ апрель-май проводили занятия в дистанционном режиме, что позволило всем учащимся школы успешно закончить учебный год, а 30 выпускников получили свидетельства об окончании ДШИ.

8. На территории ЗАТО Озерный продолжают творческую деятельность шесть самодеятельных коллективов со званием «Народный», «Образцовый»: три - на базе Дворца культуры; два «Образцовых» и один «Народный» - на базе Детской школы искусств.

9. Материально-техническая база учреждений культуры не в полной мере отвечает современным требованиям, и это одна из актуальных проблем отрасли:

- необходим капитальный ремонт кровли и текущий ремонт помещений МБУ ДК ЗАТО Озёрный;

- приобретение звукового и светового оборудования для проведения мероприятий; приобретение мебели, офисной техники для МБУ ДК ЗАТО Озёрный;

- приобретение кафедры и компьютера в МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный;

- - комплектование библиотечного фонда;

- приобретение автотранспорта для перевозки коллективов к месту проведения конкурсов, фестивалей, культурно – массовых мероприятий.

9. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2021-2023 годы (далее – муниципальная программа) базируется на основе достигнутых результатов в отрасли «Культура» ЗАТО Озерный Тверской области за последние годы и разработана с целью развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов долгосрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств, а также создания единого культурного пространства на территории муниципального образования.

10. Основные приоритеты в сфере реализации муниципальной программы согласованы с Национальным проектом «Культура» до 2024 года, со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры, определенными государственной программой Тверской области **«**Культура Тверской области на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением правительства Тверской области от 30.12.2016 г. № 457-пп.

Раздел II

Цель муниципальной программы

11. Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений развития культуры ЗАТО Озерный Тверской области позволяют определить цель муниципальной программы:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

12. Основными показателями конечного результата достижения цели муниципальной программы являются:

а) уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный Тверской области культурной жизнью в территории;

б) количество муниципальных услуг в сфере культуры предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный Тверской области;

в) увеличение посещаемости библиотеки, культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговом учреждении и в учреждении дополнительного образования.

13. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении к муниципальной программе «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2021 - 2023 годы (далее приложение №2 к муниципальной программе).

Раздел III

Подпрограммы

14. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный Тверской области»;

б) обеспечивающая подпрограмма.

Подраздел I

Подпрограмма 1

«Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный Тверской области».

Глава 1

Задачи подпрограммы

15. Реализация подпрограммы 1 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный Тверской области» (далее - подпрограмма 1) связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный Тверской области»;

б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области».

16. Решение задачи 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

а) темп роста посещений МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный;

б) количество проведенных МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный массовых мероприятий (информационные, культурно – просветительские);

в) доля библиотечного фонда в электронном каталоге МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный;

г) темп роста посещений культурно - массовых мероприятий в МБУ ДК ЗАТО Озёрный;

д) количество проведенных мероприятий в МБУ ДК ЗАТО Озёрный;

е) число лиц, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе;

ё) уровень средней заработной платы работников списочного состава

муниципальных учреждений культуры;

ж) удельный вес детей и подростков от 5 до 18 лет, занимающихся в МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный;

з) темп роста посещенийкультурных мероприятий, проводимых МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный;

и) доля лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов в общей численности учащихся МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный.

17. Решение задачи 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области находящихся в нормативном состоянии;

б) количество экземпляров новых поступлений в МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный на 1000 человек населения.

18. Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

Глава 2

Мероприятия подпрограммы

19. Решение задачи 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие **«**Библиотечное обслуживание населения**»;**

б) мероприятие «Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе»;

в) мероприятие «Предоставление дополнительного образования художественной направленности, развитие творческого потенциала юных дарований».

20. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а» пункта 23 настоящей муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Озерный Тверской области на выполнение муниципального задания МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный.

21. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «б» пункта 23 настоящей муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Озерный Тверской области на выполнение муниципального задания МБУ ДК ЗАТО Озёрный.

22. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «в» пункта 23 настоящей муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Озерный Тверской области на выполнение муниципального задания МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный.

23. Решение задачи 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотеки».

24. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а» пункта 27 настоящей муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Озерный Тверской области на выполнение муниципального задания МБУ «Библиотека» ЗАТО Озерный.

Глава 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

25. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 70 169,5 тыс. рублей.

26. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный Тверской области» 70 169,5 тыс. рублей | | Итого,  тыс. рублей |
| Задача 1  «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный» | Задача 2  «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный |
| 2021 г. | 25 970,0 | 50,0 | 26 020,0 |
| 2022 г. | 21 958,6 | 50,0 | 22 008,6 |
| 2023 г. | 22 090,9 | 50,0 | 22 140,9 |
| Всего, тыс. рублей | 70 019,5 | 150,0 | 70 169,5 |

Раздел IV

Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I

Административные мероприятия.

27. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение отделом культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие: «Разработка проектов нормативных правовых актов ЗАТО Озерный Тверской области по вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области»;

б) административное мероприятие: «Организация и проведение заседаний координационных советов отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области».

28. Выполнение каждого административного мероприятия обеспечивающей подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

Подраздел II

Обеспечение деятельности главного администратора

муниципальной программы.

29. В муниципальную программу включены расходы на централизованную бухгалтерию отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области.

30. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области выделенная на период реализации муниципальной программы составляет тыс. рублей.

31. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обеспечивающая подпрограмма | По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | Всего,  тыс. руб. |
| 2021 |  | 2022 | 2023 |
| 1 | Обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы | 2883,6 |  | 2883,6 | 2883,6 | 8650,8 |
|  | Итого, тыс. руб. | 2883,6 | | 2883,6 | 2883,6 | 8650,8 |

Раздел V

Механизм управления и мониторинга реализации

муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

32. Главный администратор муниципальной программы является главным распорядителем средств местного бюджета ЗАТО Озерный Тверской области в части подготовки и проведения мероприятий сферы культуры.

33. В реализации мероприятий муниципальной программы принимают участие отдел культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области как главный администратор муниципальной программы, а также организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии с законодательством.

34. Главный администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

35. Ежегодно в срок до 15 января главный администратор муниципальной программы осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы по установленной форме и обеспечивает его утверждение постановлением администрации ЗАТО Озерный Тверской области, координирующим и контролирующим деятельность главного администратора муниципальной программы в соответствии с распределением обязанностей.

36. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между учреждениями культуры и главным администратором муниципальной программы.

37. Главный администратор муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы в соответствии с утвержденным ежегодным планом мероприятий по реализации программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

38. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от главного администратора;

б) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

39. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

40. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты по выполнению муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный Тверской области, находящимися в ведении отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

в) опросы с целью выявления уровня удовлетворенности населения ЗАТО Озерный Тверской области культурной жизнью в территории;

г) другие источники.

41. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и главным администратором муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

42. Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

43. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, главный администратор муниципальной программы представляет на экспертизу в финансовый отдел администрации ЗАТО Озерный Тверской области отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

44. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный администратор муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе информации, подписанным руководителем главного администратора муниципальной программы в финансовый отдел администрации ЗАТО Озерный Тверской области для формирования сводного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году.

45. Фундаментальной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества.

Подраздел III

Взаимодействие главного администратора муниципальной программы   
с исполнительными органами местного самоуправления

при реализации муниципальной программы

46. Главный администратор муниципальной программы взаимодействует с исполнительными органами местного самоуправления по вопросам:

а) обеспечения принятия и применения необходимых нормативных правовых актов по отрасли «Культура»;

б) реализации на территории ЗАТО Озерный Тверской области межмуниципальных социально значимых культурных проектов;

в) организации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд ЗАТО Озерный Тверской области в соответствии с законодательством;

г) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области.

Подраздел IV

Взаимодействие главного администратора

муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации,

с общественными объединениями

при реализации муниципальной программы

47. Главный администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями по вопросам:

а) привлечения средств из внебюджетных источников для сохранения и развития сферы культуры ЗАТО Озерный Тверской области, формирования культурного имиджа территории;

б) предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Озерный Тверской области на реализации целевых социальных программ (социальных проектов) в сфере культуры;

в) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках муниципальной программы через средства массовой информации;

г) повышения информационной открытости деятельности отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области;

д) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области.

Раздел VI

Анализ факторов реализации муниципальной программы

и меры по управлению факторами.

48. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние факторы.

49. Внутренними факторами реализации муниципальной программы являются:

а) несоответствие штатной численности специалистов отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области возросшему объему задач по развитию культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития ЗАТО Озерный Тверской области;

б) недостаточная организация работы руководителей подведомственных отделу культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области муниципальных учреждений культуры;

в) недостаточная квалификация руководителей отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области и подведомственных отделу культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области муниципальных учреждений культуры.

50. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних факторов предусматривается реализация следующих мероприятий:

а) повышение квалификации руководителя отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области;

б) формирование резерва на должность муниципального служащего (руководителя) отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области;

в) формирование резерва на замещение должностей руководителей учреждений, подведомственных отделу культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области муниципальных учреждений культуры.

51. Внешними факторами реализации муниципальной программы являются:

а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципального образования;

б) изменение регионального законодательства в части финансирования;

в) ухудшение экономической ситуации в ЗАТО Озерный Тверской области и, как следствие, низкая активность населения.

52. Способом ограничения внешних факторов является:

а) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

б) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

в) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;

г) информирование населения ЗАТО Озерный Тверской области о ходе реализации муниципальной программы.

53. Принятие мер по управлению факторами осуществляется отделом культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Тверской области на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.





