Администрация

закрытого административно-территориального

образования Озерный Тверской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.09.2022	            		 			                                                        № 165

О проведении месячника гражданской обороны

в ЗАТО Озерный

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в соответствии с планом основных мероприятий Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области на 2022 год, планом основных мероприятий ЗАТО Озерный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, статьей 36 Устава ЗАТО Озерный администрация ЗАТО Озерный постановляет:

1. Провести месячник гражданской обороны в ЗАТО Озерный в период с 1 октября по 31 октября 2022 года.

2. Утвердить План проведения месячника гражданской обороны в ЗАТО Озерный в период с 1 октября по 31 октября 2022 года 
(приложение № 1).

3. Провести городской конкурс на противопожарную тематику «Сохрани жизнь ребенку» в период с 1 октября по 31 октября 2022 года.

4. Утвердить Положение о проведении городского конкурса прикладного творчества на противопожарную тематику «Сохрани жизнь ребенку» (приложение № 2).

5. Провести соревнования в рамках общероссийского движения «Школа безопасности» в образовательных учреждениях ЗАТО Озерный.

6. Руководителям учреждений и предприятий 4 октября 2022 года провести тренировку по эвакуации работников, обучающихся общеобразовательных школ.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный П.Е. Андреева.

8. Опубликовать постановление в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети Интернет (www.ozerny.ru).

9. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава ЗАТО Озерный                                                                  Н.А. Яковлева

Приложение 1 к постановлению администрации ЗАТО Озерный

от 29.09.2022 года № 165

План

проведения месячника гражданской обороны, защиты населения и территории ЗАТО Озерный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период

с 1 октября по 31 октября 2022 года

Цель: повысить уровень подготовки руководящего состава, сотрудников предприятий и учреждений, расположенных на территории ЗАТО Озерный, к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, оценить состояние УМБ ГО ЗАТО Озерный.

Задачи:

- организовать проведение теоретической и практической подготовки руководящего состава, сотрудников предприятий и учреждений ЗАТО Озерный по порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- провести мониторинг проведения мероприятий ГО на предприятиях и учреждениях ЗАТО Озерный;

- выработать дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности предприятий и учреждений ЗАТО Озерный.

| № | Мероприятие | Кто привлекается | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планирование мероприятий месячника ГО и ЧС | отдел мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС, отдел образования, руководители муниципальных предприятий и учреждений | до 30.10.2022 | руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС, руководитель отдела образования | приложение к Постановлению администрации ЗАТО Озерный от 29.09.2022 года № 165 |
| 2. | Проведение совещания по порядку проведения мероприятий месячника | отдел мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС, отдел образования, руководители муниципальных предприятий и учреждений | 30.10.2022 | руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС, руководитель отдела образования | протокол рабочего совещания от 30.10.2022 года |
| 3. | Организация проведения занятий с сотрудниками предприятий и учреждений по вопросам гражданской обороны, защиты население от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | сотрудники муниципальных предприятий и учреждений | с 04.10. по 07.10.2022 | руководители муниципальных предприятий и учреждений |  |
| 4. | Проведение проверок комиссиями предприятий и учреждений состояния дел по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности | члены комиссий предприятий и учреждений | с 04.10. по 07.10.2022 | руководители муниципальных предприятий и учреждений |  |
| 5. | Проведение практических занятий и тренировок с руководящим составом, сотрудниками предприятий и учреждений, обучающимися образовательных учреждений по порядку действий при возникновении пожаров или угрозе совершения террористической акции, а также ликвидации их последствий | руководители и сотрудники муниципальных предприятий и учреждений, обучающиеся образовательных учреждений | 04.10.2022 | руководители муниципальных предприятий и учреждений, отдел мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС |  |
| 6. | Проведение занятий с обучающимися общеобразовательных учреждений по порядку действий при возникновении ЧС или пожаров в соответствии с тематикой образовательного предмета ОБЖ | преподаватели ОБЖ, обучающиеся МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 | октябрь 2022 | руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 7. | Проведение учебно-познавательных мероприятий для воспитанников ДОУ по ПДД, порядку действий при возникновении ЧС или пожара, при возникновении угрозы совершения террористических актов | воспитатели ДОУ, воспитанники ДОУ | октябрь 2022 | руководители МБДОУ |  |
| 8. | Проверка системы централизованного оповещения ГО | ЗАТО Озерный | с 20.10. по 21.10.2022 | отдел мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС, деж. службы в/ч 14245, ЕДДС ЗАТО Озерный |  |
| 9. | Организация проведения городского конкурса прикладного творчества на противопожарную тематику «Сохрани жизнь ребенку» | обучающиеся ОУ ЗАТО Озерный | с 01.10. по 31.10.2022 | отдел образования, отдел мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС |  |
| 10. | Проведение соревнований в рамках общероссийского движения «Школа безопасности» в ОУ ЗАТО Озерный | обучающиеся ОУ ЗАТО Озерный | октябрь 2022 | отдел образования, отдел мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС |  |
| 11. | Учебный сбор с руководителями предприятий и учреждений ЗАТО Озерный, подведение итогов месячника ГО | руководители учреждений и предприятий, начальники штабов ГО | 28.10.2022 | председатель КЧС, руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС |  |
| 12. | Информирование населения с использованием СМИ о ходе проведения месячника | отдел мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС | октябрь 2022 | руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС, руководитель отдела образования |  |
| 13. | Подготовка отчетов по результатам проведения месячника ГО | отдел мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС | 01.11-11.11.2022 | руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС |  |
| 14. | Подготовка предложений по совершенствованию ГО на территории ЗАТО Озерный | отдел мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС | до 11.11.2022 | руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС |  |
| 15. | Представление отчетов по результатам проведения месячника в вышестоящие органы управления (ГУ «Управление ПС, ЗН и Т Тверской области») | отдел мобилизационной подготовке, делам ГО и Ч | до 11.11.2022 | руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС |  |

Приложение 2 к постановлению администрации ЗАТО Озерный

от 29.09.2022 года № 165

| ПОЛОЖЕНИЕ о проведении городского конкурса прикладного творчества на противопожарную тематику «Сохрани жизнь ребенку» Конкурс прикладного творчества на тему «Сохрани жизнь ребенку» проводится отделом образования администрации ЗАТО Озерный совместно с отделом мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный на основании Плана основных мероприятий ЗАТО Озерный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год. ПРАВОВАЯ ОСНОВА: - Конвенция ООН и Всемирная декларация по проблемам детства. - Федеральный и областной законы «О пожарной безопасности». - План основных мероприятий Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области на 2022 год. - План основных мероприятий ЗАТО Озерный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год. ЦЕЛЬ: - формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. ЗАДАЧИ: - реализация государственных интересов в области воспитания и безопасности детей; - оказание помощи в изучении курса основ безопасности жизнедеятельности; - профессиональной ориентации подростков; - профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности; - развитие творческих способностей детей и подростков. УЧАСТНИКИ: - в городском конкурсе прикладного творчества на противопожарную тематику «Сохрани жизнь ребенку» могут принять участие обучающиеся общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования и жители ЗАТО Озерный. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: - с 1 октября по 31 октября 2022 года. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: - «Прикладное творчество» (лепка, выжигание, вышивание, шитье, роспись по дереву, резьба по дереву, чеканка, вязание, мягкая игрушка, аппликация, макраме и т.д.); - «Рисунок» (карандаш, пастель, акварель, графика и т.д.) форматом не менее А-4; - «Фотография» (формат не менее 15х20 см). ЖЮРИ: В состав жюри городского конкурса прикладного творчества на противопожарную тематику «Сохрани жизнь ребенку» входят: - специалисты отдела образования администрации ЗАТО Озерный; - руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный; - педагоги МБУ ДО ЦРТДиЮ ЗАТО Озерный, МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный. НАГРАЖДЕНИЕ: Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами и памятными подарками. Устанавливаются дополнительные призовые номинации: - «Самому маленькому участнику конкурса»; - «Приз зрительских симпатий»; - «За оригинальность исполнения»; - «Семейное творчество». Все участники конкурса награждаются грамотами «За активное участие» ФИНАНСИРОВАНИЕ: Финансирование городского конкурса прикладного творчества на противопожарную тематику «Сохрани жизнь ребенку» осуществляется отделом образования и отделом мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный |  |
| --- | --- |