Администрация

закрытого административно-территориального

образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2023		             ЗАТО Озерный                                                   № 12

О подготовке и проведении массового праздника

««Масленица хороша–широка её душа!»

В соответствии со статьей 36 Устава ЗАТО Озерный Тверской области, постановлением администрации ЗАТО Озерный от 07.11.2022 г.

№ 193 Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2023-2025 годы», администрация ЗАТО Озерный постановляет:

1. Провести в ЗАТО Озерный 26 февраля 2023 года массовый праздник «Масленица хороша–широка её душа!».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению массового праздника «Масленица хороша–широка её душа!»

(приложение №1).

3. Утвердить план подготовки и проведения массового праздника «Масленица хороша–широка её душа» (приложение №2).

4. Организовать торговое обслуживание жителей и гостей ЗАТО Озерный при проведении массового праздника «Масленица хороша–широка её душа».

5. Установить 26 февраля 2023 года плату за предоставленное торговое место в местах проведения праздничных мероприятий для субъектов предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели):

- реализующих продовольственную группу товаров и (или) оказывающих услуги общественного питания - 1000 (одна тысяча) рублей;

- реализующих непродовольственную группу товаров и (или) оказывающих развлекательные услуги - 500 (пятьсот) рублей.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Озерный							Н.А. Яковлева

Приложение №1

к постановлению администрации

от 08.02.2023 г. №12

Состав организационного комитета:

- П.Е. Андреев – руководитель отдела ГО ЧС администрации ЗАТО Озерный;

- Н.И. Бобкова – директор МБУ ДК ЗАТО Озёрный;

- И.А. Гаранина–исполняющий обязанности руководителя отдела образования администрации ЗАТО Озерный;

- А.А. Головин – директор МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный»;

- Д.А. Голубев - главный специалист отдела обеспечения деятельности МКУ «АТС ЗАТО Озерный»;

- Е.П. Зинягина –директор МКУ «АТС ЗАТО Озерный»;

- А.Н. Комаров –заместитель Главы администрации ЗАТО Озерный по общественной и экономической безопасности;

- А.А. Кузнецова –руководитель контрольно - организационного отдела администрации ЗАТО Озерный;

- Е.В. Клепикова – главный редактор АНО «Редакция газеты «Дни Озерного»;

- подполковник полиции Раскатов М.А.-начальник межмуниципального МВД России по ЗАТО «Озерный и Солнечный» (по согласованию);

- Л.В. Хапова – руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный;

- М.Н. Храмцов – гвардии полковник Храмцов М.Н. - помощник командира войсковой части 14245 по работе с личным составом.

Приложение № 2

к постановлению администрации

от 08.02.2023 г. № 12

План

подготовки и проведения праздника

«Масленица хороша–широка её душа!»

26 февраля 2023 года.

| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Время | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещаний координационного совета по подготовке и проведению Масленицы. | администрация ЗАТО Озерный | 07.02. | Члены организационного комитета |
| 2. | Подготовка сценария проведения мероприятия. | МБУ ДК | с 09.02. по 15.02. | Н.И. Бобкова |
| 3. | Информирование руководителей учреждений | по учреждениям | 08.02. | А.А. Кузнецова |
| 4. | Информирование населения о проводимом мероприятии через средства массовой информации. Размещение информации о конкурсе творческих работ | редакция газеты «Дни Озерного», «ИнКом сеть» | с 08.02 по 17.02. | Е.Ю. Галунзовский Е.В. Клепикова |
| 5. | Подготовка и распространение рекламы (афиши). | по учреждениям | с 15.02. по 17.02. | Л.В. Хапова |
| 6. | Подготовка чучела «Масленицы». | художественное отделение ДШИ, ДК | с 20.02. по 22.02. | К.А. Кукса |
| 7. | Изготовление коллективных творческих работ «Сударыня Масленица» | учреждения | с 12.02. по 21.02. | Руководители учреждений |
| 8. | Расчистка площади Победы, техническое обеспечение мероприятия. | пл. Победы | 21.02. 25.02. | А.А. Головин |
| 9. | Подготовка площадок для спортивных игр (спортивный инвентарь; звуковые, технические средства). | пл. Победы хоккейный корт | 25.02 | Д.А. Голубев Ю.А. Грахов |
| 10. | Детские аттракционы «Ярмарка развлечений» Катание на лошадях. пони | пл. Победы | 26.02. с 11-00 до 14-00 | А.Н. Комаров Е.С. Шельмук |
| 11. | «Русская, старинная, румяная да блинная» - праздничная торговля | пл. Победы | 26.02. с 09-00 до 15-00 | А.Н. Комаров Е.С. Шельмук |
| 12. | Спортивные игры для детей «Зимний серпантин»: - «Встречаем весну!» - школа № 1 - «Народные забавы» - «Веселые забавы» - школа №2 - хоккейный турнир | стадион школы №1 территория СШ №2 хоккейный корт | 26.02. с 11-00 12-00 | Учителя физической культуры школ Ю.А. Грахов |
| 13. | Богатырская площадка для военнослужащих в/ч 14245 - перетягивание каната, гиревой спорт; | пл. Победы | 26.02. 10-45 11-30 | Д.А. Голубев В.С. Новолоака |
| 14. | Масленичная ярмарка народных ремёсел «Город Мастеров»: - выставки художественного и декоративно-прикладного творчества; - выставка коллективных творческих работ «Сударыня Масленица» | аллея МБУ ДК | 26.02. с 10-00 до 14.00 | М.Л. Смирнова преподаватели ДШИ |
| 15. | Выставки в ДК: - выставка изделий ручной работы «Ярмарка рукоделия» - мармеладная сказка | в фойе МБУ ДК | 26.02. с 11-00 | Н.И. Бобкова М.Л. Смирнова |
| 16. | Конкурс кулинарного искусства | пл. Победы | С 12-00 | М.Н. Храмцов |
| 17. | Полевая кухня «Русская каша» | пл. Победы | 26.02. с 12-00 | П.Е. Андреев |
| 18. | Конкурс рисунков на снегу. | пл. Победы напротив дома№14 по ул. Ленинградская | 26.02. с 12-00 | К.А. Кукса |
| 19. | Шествие творческих коллективов «Веселись, народ - Масленица идет!» -награждение участников творческих работ «Сударыня Масленица»; - награждение победителей богатырской площадки для военнослужащих в/ч 14245 - концертно-развлекательная программа «В гостях у Масленицы» В программе: - выступления творческих коллективов и солистов ЗАТО Озерный; - игры, конкурсы, викторины; | от МБУ ДК к пл. Победы пл. Победы пл. Победы пл. Победы | 26.02. в 11-45 12-15 с 12-30 до 14.00 | Л.В. Хапова Н.И. Бобкова М.Л. Смирнова |
| 20. | Показ мультипликационного фильма | Большой зал МБУ ДК | 26.02. 15.00 | Н.И. Бобкова |