Администрация

закрытого административно-территориального

образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10.2024                                                                                                       № 128

О подготовке и проведении 65-летней годовщины со дня образования

Ракетных войск стратегического назначения

и 65-летия 7-ой ракетной дивизии в ЗАТО Озерный

В связи с празднованием 17 декабря 2024 г. 65-летней годовщины со дня образования Ракетных войск стратегического назначения, 14 июля 2025 г. 65-летия 7-ой ракетной дивизии администрация закрытого административно-территориального образования Озерный постановляет:

1.	Провести в декабре 2024 года на территории ЗАТО Озерный мероприятия, посвященные 65-летней годовщине со дня образования Ракетных войск стратегического назначения, в июле 2025 года – мероприятия, посвященные 65-летию 7-ой ракетной дивизии.

2.	Образовать на период до 20.07.2025 года рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 65-летней годовщине со дня образования Ракетных войск стратегического назначения и 65-летию 7-ой ракетной дивизии.

3.	Утвердить состав рабочей группы (Приложение 1).

4.	Утвердить планы мероприятий, посвященных 65-летней годовщине со дня образования Ракетных войск стратегического назначения и 65-летию 7-ой ракетной дивизии (Приложения 2, 3).

5.	Финансовому отделу администрации ЗАТО Озерный (Н.З.Савокина) обеспечить финансирование мероприятий согласно утвержденному плану.

6.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать постановление в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.ozerny.ru).

8. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава ЗАТО Озерный 	                                 	Н.А. Яковлева

Приложение № 1

к постановлению администрации ЗАТО Озерный

от 03.10.2024 года № 128

Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 65-летней годовщине со дня образования Ракетных войск стратегического назначения и 65-летию 7-ой ракетной дивизии

- Андреев П.Е., руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный;

- Бобкова Н.И., директор МБУ «Дворец культуры» ЗАТО Озерный;

- гвардии подполковник Буряков Д.В., заместитель командира в/ч 14245 по военно-политической работе (по согласованию);

- Галунзовский Е.Ю., главный редактор АНО «Редакция газеты «Дни Озерного»;

- Гаранина И.А., руководитель отдела образования администрации ЗАТО Озерный;

- Грахов Ю.А., директор МБУ ДО «Центра развития творчества детей и юношества имени генерал-майора Грибова А.В.;

- Ерыгин В.В., директор МБУ «Дворец спорта детей и юношества» ЗАТО Озерный;

- Зинягина Е.П., директор МКУ «АТС ЗАТО Озерный»;

- Комаров А.Н., первый заместитель Главы администрации ЗАТО Озерный;

- Кузнецова А.А., руководитель контрольно-организационного отдела администрации ЗАТО Озерный;

- Липатова Н.В., руководитель ОКиС администрации ЗАТО Озерный;

- подполковник полиции Раскатов М.А., начальник межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО, на ОВ и РО Тверской области (по согласованию);

- А.С. Сыч, главный специалист МКУ «АТС ЗАТО Озерный»

Приложение № 2

к постановлению администрации ЗАТО Озерный

от 03.10.2024 года № 128

ПЛАН

мероприятий ЗАТО Озерный, посвященных 65-летней годовщине со дня образования Ракетных войск стратегического назначения

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения |  | Место проведения | Планируемое количество участников | Ответственное лицо (ФИО, занимаемая должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний Координационного совета | Октябрь - декабрь 2024 г. |  | Администрация | 10 | Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева |
| 2. | Подготовка и проведение совещаний Главы администрации ЗАТО Озерный с руководителями структурных подразделений администрации, учреждений, предприятий, организаций, коммерческих структур, представителями СМИ о подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования 65-летия РВСН | 26 ноября 2024 г. |  | Малый зал ДК | 80 | Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева, руководитель КОО администрации А.А.Кузнецова |
| 3. | Мониторинг списков ветеранов РВСН, проживающих на территории ЗАТО Озёрный | Октябрь-ноябрь 2024 г. |  | По месту жительства | - | Директор МКУ «АТС ЗАТО Озерный» Е.П.Зинягина Главный специалист по социальной работе МКУ «АТС» Г.Н.Дзагания, представители Совета ветеранов ЗАТО Озерный Тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
| 4. | Праздничное оформление территории. Изготовление баннеров и растяжек | Ноябрь 2024 г. |  | Территория ЗАТО Озерный | - | Директор МКУ «АТС» Е.П.Зинягина, и.о. директа МБУ «Дорсервис» И.В.Запащиков, руководитель КОО администрации А.А.Кузнецова |
| - Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка плана информационного сопровождения празднования 65-летия РВСН | Ноябрь 2024 г. |  | - | - | АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» |
| 6. | Информирование населения о мероприятиях, проводимых в рамках празднования 65-летия РВСН | Ноябрь - декабрь 2024 г. |  | - | - | АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» |
| 7. | Подготовка тематических сюжетов, праздничных выпусков, посвященных 65-летию РВСН | Декабрь 2024 г. |  | - | - | АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» |
| III. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реализация патриотического проекта «Листая страницы истории РВСН» | Октябрь-декабрь 2024 г. |  | Тематические статьи | 30 | Главный редактор АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» Е.Ю.Галунзовский |
| 9. | Открытый урок в кадетских классах «Первый Главнокомандующий Ракетными войсками» | 21-23 октября 2024 г. |  | Актовый зал МБУ ДО ЦРТДиЮ | 120 | Директор МБУ ДО ЦРТДиЮ Ю.А. Грахов, заместитель командира войсковой части 14245 по военно-политической работе Буряков Д.В. |
| 10. | Открытые уроки в 7 – 11 классах общеобразовательных учреждений, посвящённые Дню памяти о трагических событиях на космодроме Байконур 24.10.1960 года | 21-23 октября 2024 г. |  | Общеобразовательные учреждения ЗАТО Озерный | 600 | Руководители общеобразовательных учреждений, заместитель командира войсковой части 14245 по военно-политической работе Буряков Д.В. |
| 11. | Патриотическая акция, посвящённая Дню памяти погибших ракетчиков | 24 октября 2024 г. |  | Пл. Победы | 300 | Командование дивизии, руководитель отдела образования администрации ЗАТО Озёрный И.А. Гаранина, руководитель Центра военно-патриотического воспитания подрастающего поколения Ю.А. Грахов |
| 12. | Тематические экскурсии на территорию войсковой части 14245 для воспитанников кадетских классов, учащихся школ, воспитанников творческих коллективов ДК | Октябрь- ноябрь 2024 г. |  | 41-й ракетный полк | 500 | Заместитель командира войсковой части 14245 по военно-политической работе Буряков Д.В., руководители ОУ, ДК |
| 13. | Конкурс боевых листков в кадетских классах | Ноябрь 2024 г. |  | МБУ ДО ЦРТДиЮ | 120 | Директор МБУ ДО ЦРТДиЮ Ю.А. Грахов |
| 14. | Участие воспитанников кадетских классов в торжественном собрании и праздничном концерте, посвящённом 65-летию РВСН | 17 декабря 2024 г. |  | Большой зал ДК | 120 | Директор МБУ ДО ЦРТДиЮ Ю.А. Грахов |
| IV.Культурные и спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Выставка художественного и декоративно прикладного творчества «#РВСН – моя судьба» обучающихся художественного отделения ДШИ ЗАТО Озёрный | 10-20 декабря 2024 г. |  | МБУ ДК | 2000 | Руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Н.В. Липатова, руководитель художественного отделения МБУ ДО «ДШИ» К.А.Кукса, директор МБУ «Дворец культуры» Н.И.Бобкова |
| 16. | Шахматный турнир | 15 декабря 2024 г. |  | МБУ ДК | 15 | Руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Н.В. Липатова |
| 17. | Городской конкурс рисунков «На страже рубежей Отчизны» воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся начальных классов МБОУ СОШ № 1 и № 2 | Ноябрь 2024 г. |  | ОУ ЗАТО Озерный | 200 | Руководитель отдела образования администрации ЗАТО Озерный И.А. Гаранина, руководители образовательных учреждений |
| 18. | Городской конкурс сочинений «Служить России, удивительной стране» учащихся 5-8 кл., 9-11 кл. МБОУ СОШ № 1 и № 2 | Ноябрь-декабрь 2024 г. |  | ОУ ЗАТО Озерный | 100 | Руководитель отдела образования администрации ЗАТО Озерный И.А. Гаранина, руководители общеобразовательных учреждений |
| 19. | Военно – спортивные соревнования среди воспитанников кадетских классов «Стратегическое многоборье» | Ноябрь 2024 г. |  | ФДК | 120 | Директор МБУ ДО ЦРТДиЮ Ю.А. Грахов |
| 20. | Организация работы кинозала тематических художественных фильмов для военнослужащих срочной службы | 03 ноября, 17 ноября, 01 декабря |  | Большой зал Дворца культуры | 1800 | Директор МБУ Дворец культуры Бобкова Н.И. |
| 21. | Турнир по мини-футболу среди войсковых частей в рамках празднования 65-летия РВСН | 08 декабря 2024 г. |  | МБУ ДСДиЮ | 300 | Руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озёрный Н.В. Липатова |
| V. Торжественно-праздничные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Организация и проведение торжественного вручения юбилейных медалей ветеранам РВСН | Декабрь 2024 г. | Малый зал ДК |  | 700 | Командир в/ч 14245 Малинин А.Н., Глава ЗАТО Озёрный Яковлева Н.А., директор МКУ «АТС ЗАТО Озерный» Е.П.Зинягина, руководитель отдела культуры и спорта Н.В.Липатова |
| 23. | В день празднования 65-летия РВСН: - торжественное построение военнослужащих 7-ой ракетной дивизии; - возложение памятной гирлянды к стеле, посвященной 50-летию РВСН - торжественное собрание и праздничный концерт «65 лет на страже мира» (планируются выступления командира в/ч 14245, Главы ЗАТО Озёрный, почетных гостей); - прием командира в/ч 14245 | 17 декабря 2024 г. 12.00 17 декабря 2024 г. 13.00 17 декабря 2024 г. 15.00 17 декабря 2024 г. 17.00 | плац соединения п.Выползово, стела «50 лет РВСН» большой зал ДК конференц-зал ДК |  | 1000 50 человек 600 человек 100 человек | Командование соединения, руководитель контрольно-организационного отдела администрации А.А.Кузнецова, руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Н.В.Липатова, директору МКУ «АТС ЗАТО Озерный» Е.П.Зинягина, директор МБУ «Дворец культуры» Н.И.Бобкова |
| 24. | Организация и обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения массовых праздничных мероприятий. | 17 декабря 2024 г. | Территория ЗАТО Озерный |  | - | Первый заместитель Главы администрации ЗАТО Озерный А.Н.Комаров, руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации П.Е.Андреев, начальник МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный М.А. Раскатов (по согласованию) |

* В план могут быть внесены изменения и дополнения

Приложение № 3

к постановлению администрации ЗАТО Озерный

от 03.10.2024 года № 128

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 65-ЛЕТИЮ 7-ОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ

11-12 июля 2025 года

| Дата | Время проведения | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 июля 2025 г. | 12.00 13.30 15.00 16.00 | Торжественная церемония награждения коллективов, сотрудников учреждений, предприятий отраслевыми наградами и наградами Главы ЗАТО Озерный Приём военнослужащих Главой и руководителями соединения | Малый зал МБУ ДК | Е.П. Зинягина А.А. Кузнецова |
| 12 июля 2025 г. | 9.45 | Торжественное построение военнослужащих войсковой части 14245, посвященное 65-ой годовщине со дня образования ракетной дивизии. Выступление творческих коллективов ЗАТО Озерный | плац соединения | Д.В. Буряков Н.И. Бобкова Ю.А. Грахов |
| 12 июля 2025 г. | 10.00-14.00 17.00-19.00 | Статический показ военной техники Культурные традиции поваров российской армии «Наша каша – на ура!» Программа для молодежи «Пенное шоу. Краски холли» | пл. между школой № 1 и ЦРТДиЮ | Д.В. Буряков Н.В. Липатова |
| 12 июля 2025 г. | 11.00 | Программа «Спорт – норма жизни»: - Первенство по баскетболу 3х3 - Блицтурнир по шахматам «Белые и черные» | хоккейная площадка площадка ДК | О.Г. Светлова Ю.Т.Франко |
| 12 июля 2025 г. | 11.00-17.00 | Игровой городок для детей: - катание на пони, лошадях (г. Тверь) - аттракционы «Мир развлечений» | пешеходная дорожка к школе №2 парк им. Неделина аллея ДК |  |
| 12 июля 2025 г. | 11.00-16.00 12.00-14.00 12.00-16.00 | Мир увлечений. Выставки «Озерный – мой дом, моя семья!» - выставка изделий ручной работы - выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества жителей ЗАТО Озерный - фотовыставка «Озерный в лицах» - выставка цветов и цветочных композиций - выставка-продажа косметической продукции «Ярмарка здоровья и красоты» Цикл мастер-классов «Арт-поляна» (дошкольные учреждения ЗАТО Озерный) «Юные фантазеры»: - боди-арт - «Веселый аква грим» (г. Тверь, ЗАТО Озерный) | Аллея ДК Фойе ДК Фойе ДК Аллея ДК Аллея ДК | Д.В. Волкогон К.А. Кукса Е.В. Галунзовский Д.В. Волкогон С.Ю. Кащеева Е.Н. Светикова |
| 12 июля 2025 г. | 12.20-12.25 12.30-13.00 13.00-13.15 13.15-15.00 15.00-15.20 15.20-16.30 | Открытие праздничных мероприятий Программа мероприятий: Концертная программа оркестра войсковой части 14245 Награждение участников конкурса «Семья военного – союз особый» Программа детских творческих коллективов «Мелодии детских сердец» (Озерный, Бологое) Награждение участников конкурсов, посвященных 65-летию 7-ой ракетной дивизии Фольклорная программа «Живая связь времен» Концертная программа хореографических студий и вокальных коллективов: «Талица», «Граффити», «Злат венец», «Дисконт», солистов ЗАТО Озерный | площадь Победы | Н.И. Бобкова Е.В.Ершов Д.В.Буряков Н.В.Липатова Н.Н. Васильева |
| 12 июля 2025 г. | 16.30-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.15-22.55 | Выступление приглашенных артистов Молодежная программа «#Вместе Ярче!» Выступление солистов вокальных студий ЗАТО Озерный Городской творческий конкурс Награждение участников Вечернее праздничное шоу: - показ коллекций «Народного самодеятельного коллектива» - дизайн - студии «Блестящие» - праздничный концерт Дискотека (концертная программа творческих коллективов и исполнителей ЗАТО Озерный |  | Н.И. Бобкова Н.В.Липатова С.Ю. Кащеева Н.В. Липатова К.А. Кукса Н.И. Бобкова М.Л.Антонова |

В течение дня на площади Победы организована праздничная торговля, работа детских аттракционов

* В план могут быть внесены изменения и дополнения