Администрация

закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2025                          	       		        		                                 № 71

О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

ЗАТО Озерный Тверской области

за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 №371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области» администрация ЗАТО Озерный постановляет:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать постановление в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети Интернет (www.ozerny.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава  ЗАТО Озерный	          		                                                Н.А. Яковлева

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Озерный Тверской области

от 03.06.2025  №71

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2024 год

В 2024 году в ЗАТО Озерный Тверской области осуществлялась реализация 13 муниципальных программ, на выполнение которых направлено 516 060,0 тыс. руб. – 93% от плана.

При этом наибольший объем реализованных средств приходится на муниципальную программу ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы – 339 746,9 тыс. руб., что составляет 65,8% от общей суммы средств на реализацию муниципальных программ ЗАТО Озерный.

Анализ исполнения

муниципальных программ ЗАТО Озерный

по итогам 2024 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ                                за 2024 год определена постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 №371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области»:

- индекса достижения плановых значений показателей муниципальной  программы;

- индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы;

- критерия эффективности реализации муниципальной  программы.

Анализ индексов достижения целевых показателей                                               13 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении поставленных целей.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы выполнили 13 муниципальных программ, что составляет 100% от общего количества программ.

- Муниципальная программа «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

Основная цель программы: повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению ЗАТО Озерный Тверской области.

Основные направления деятельности:

- развитие системы дошкольного образования, направленное на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования;

- развитие системы начального, основного и среднего общего образования, направленное на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования;

- развитие системы дополнительного образования, направленное на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.

# Целевые показатели деятельности системы образования отражают эффективность и результативность работы, выполнение плановых значений:

- удовлетворенность населения ЗАТО Озерный Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью (до 98%).

- доступность дошкольного образования для детей (до 100%);

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (85%);

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об образовании в общей численности выпускников (до 100%);

- доля муниципальных образовательных организаций дошкольного и общего образования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (100%).

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,99;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99.

Критерий эффективности реализации муниципальной  программы – 1,0, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

2. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области

«Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

Основная цель программы: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный Тверской области связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный Тверской области»;

б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области».

Для оценки эффективности деятельности установлены показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач:

- уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный Тверской области культурной жизнью на территории (100 %);

- количество муниципальных услуг в сфере культуры ЗАТО Озерный Тверской области, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный Тверской области (3 ед.);

- доля библиотечного фонда в электронном каталоге (21,8%);

- число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе (477 чел.);

- удельный вес детей и подростков от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования художественной направленности (14%);

- доля лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов в общей численности обучающихся в системе дополнительного образования художественной направленности (31%);

- доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии (100%).

Для оценки эффективности деятельности установлены 16 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. По всем показателям Программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей Программы – 1,2; индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы – 1,0; критерий эффективности реализации Программы – 1,2, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

3. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области

«Физическая культура и спорт ЗАТО Озерный Тверской области»

на 2024–2026  годы.

Основная цель программы: создание условий для максимального вовлечения населения ЗАТО Озерный Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшее развитие видов спорта.

Основное направление деятельности: массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в ЗАТО Озерный Тверской области связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения ЗАТО Озерный Тверской области, включая лиц с ограниченными возможностями»;

б) задача 2 «Сохранение и развитие условий для занятий физической культурой и спортом, повышения качества и разнообразия услуг в спортивном сооружении ЗАТО Озерный Тверской области».

Для оценки эффективности деятельности установлены показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач:

- уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный Тверской области условиями для занятий физической культурой и спортом (100 %);

- удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения ЗАТО Озерный Тверской области (3,2%);

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (0,9%);

- доля жителей ЗАТО Озерный Тверской области, зарегистрированных на сайте www.gto.ru, в общей численности населения ЗАТО Озерный Тверской области (1,8%);

- доля жителей ЗАТО Озерный Тверской области, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения ЗАТО Озерный Тверской области, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО (27%).

Для оценки эффективности деятельности установлены 16 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. По всем показателям Программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей Программы – 1,2; индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы – 1,0; критерий эффективности реализации Программы – 1,2, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

4. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Молодежь ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

Администрация ЗАТО Озерный совместно с муниципальными учреждениями, предприятиями ЗАТО Озерный и войсковой частью 14245 реализует молодежную политику на территории ЗАТО Озерный.

Молодежь ЗАТО Озерный - это более 3 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 30% населения. Все они являются получателями услуг в области молодежной политики.

Основными направлениями деятельности являются организация и реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, поддержка талантливой и одаренной молодежи, содействие деятельности молодежных организаций и объединений. В организованных мероприятиях участвуют школьники, кадеты, юнармейцы, молодые семьи, члены Молодежной палаты при Думе ЗАТО Озерный, участники общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», военнослужащие дивизии.

В 2024 году работа с молодежью проводилась по следующим приоритетным направлениям.

В рамках Подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»  были организованы и проведены  следующие мероприятия, направленные на патриотическое и гражданское воспитание молодежи:

- патриотическая акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная 80-летию Дня снятия. Минутой молчания кадеты, юнармейцы, военнослужащие 7-й ракетной дивизии и жители Озёрного почтили светлую память павших во время блокады;

- муниципальный творческий конкурс «Честь и слава защитникам»;

- патриотическая акция «Шоколад для Героя»;

- День призывника, посвященный весеннему призыву молодых озерчан в вооруженные силы РФ;

- спортивная игра-зарница «Авангард 2024»;

- акции «Окопные свечи» и  «Блиндажные спички» в рамках проекта «Для СВОих»;

- патриотическая акция «У времени есть своя память»;

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

- в период подготовки к празднованию Дня Победы члены Молодёжной палаты, совместно с кадетами и юнармейцами приняли участие в уборке братских захоронений.

- акция «Красная гвоздика», в рамках которой изготовлены поздравительные открытки с использованием красных гвоздик и голубей для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла;

- патриотическая акция «Бессмертный полк», а так же члены Молодежной палаты при Думе ЗАТО Озёрный, совместно с военнослужащими 7-й ракетной дивизии возложили цветы к могиле Героя Советского Союза Николая Тимофеевича Александрова, в честь которого названа одна из улиц ЗАТО Озёрный, а так же, вместе с настоятелем храма Андрея Первозванного посетили старое кладбище, на котором захоронены многие воины и ветераны ВОВ;

-   митинг «Завтра была война»;

- муниципальный конкурс «Семья военного – союз особый»;

- торжественное мероприятие вручения паспортов «Мы – граждане России»;

- патриотическая акция «Зажгите свечи» в рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом;

- торжественная церемония принятия присяги Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»;

- торжественная церемония «Посвящение в кадеты»;

- мероприятие для молодых озерчан «Символы Твери и Тверской области» в рамках Дня герба и флага Тверской области;

- городской конкурс сочинений учащихся 5-8 классов СОШ «Есть такая профессия – Родину защищать» в рамках празднования 65-летия РВСН;

- квест-игра для обучающихся кадетских классов «Единство в нас!» в рамках празднования Дня народного единства;

- молодежный форум «Во славу единства» и интеллектуальная игра для обучающихся кадетских классов «Человек-легенда», посвященная 105-летию со дня рождения М.Т. Калашникова;

- встреча учащихся кадетских классов с представителями Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Российского военно-патриотического общества;

- участие молодых озерчан в международной акции «Тест по истории ВОВ»;

- участие учащихся 7-11 классов в городском митинге, посвященном Дню Героев Отечества «За други своя».

Кроме событийных мероприятий ведётся регулярная систематическая работа с молодёжью Озёрного, формирующая у молодых граждан чёткую гражданскую позицию, любовь к России, к своей малой родине, сохранение исторической памяти и чувства причастности к общей истории страны.

На протяжении года велась работа по пропаганде здорового образа жизни, по противодействию и распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде, в том числе КДНиЗП.

В течение года с регулярной периодичностью проходили  уроки здоровья в образовательных учреждениях, а так же массовые зарядки с обучающимися школ в рамках муниципального проекта «Здоровая нация».

В рамках Подпрограммы 2 «Создание социально-экономических, организационных, правовых условий социального становления, развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества» проведены следующие  мероприятия и акции:

- экологический десант по уборке лесного массива;

- деловая игра «Выбор в пользу жизни» для учащихся 10-х классов СОШ;

- обучающий семинар для молодых специалистов «Шаги в профессию» в рамках Школы молодого педагога;

- зимний муниципальный фестиваль по профориентации «День выбора» для учащихся 9-11 классов;

- совет наставников в рамках организация проведения «Недели молодого педагога».

В рамках празднования Дня народного единства был организован и проведён традиционный молодёжный форум. На нём были подведены итоги работы за летний и осенний период, вручены региональные награды и дипломы участникам различных активностей.

В Озёрном 4 человека участвовали в проекте «Значимый взрослый». Они прошли онлайн обучение по специализированному курсу на сайте Добро.ру и стали участниками регионального семинара-тренинга, который проводили профессиональные менторы и психологи проекта. Завершила обучение персональная сессия с психологом, и началась активная работа наставников с подростками, состоящими на различных видах профилактического учёта в Озёрном.

Созданная в 2011 году Молодёжная общественная палата при Думе ЗАТО Озёрный осуществляет деятельность по популяризации семейных ценностей, спорта и здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, вовлечению в общественную и социальную деятельность подрастающего поколения. Молодёжные активисты стремятся приобщить к проведению мероприятий старшеклассников и кадет школ, военнослужащих и членов их семей, работающую молодёжь. Численный состав Молодёжной палаты ежегодно пополняется новыми членами.

Кроме того, в своей деятельности Молодёжная общественная палата решает следующие задачи:

- изучение и анализ проблем молодежи на территории ЗАТО Озерный;

- рассмотрение и оценка поступающих в Думу ЗАТО Озерный предложений по совершенствованию законодательства в области прав и законных интересов молодежи;

- участие в работе над проектами решений Думы ЗАТО Озерный в области организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью в ЗАТО Озерный;

- организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию задач в области молодежной политики.

В деятельности Молодёжной палаты органы местного самоуправления видят новый этап развития молодёжной и кадровой политики муниципальной власти.

В течение года осуществлялась поддержка молодых талантов. Молодые творческие коллективы, молодые спортсмены ЗАТО Озерный принимали участие в областных, всероссийских конкурсах и фестивалях.

За отчётный период наметились позитивные тенденции, требующие и в дальнейшем целенаправленного развития через реализацию программы «Молодежь ЗАТО Озерный Тверской области»:

- увеличение числа молодых людей, выбирающих личную инициативу как главный способ решения проблем;

- рост самостоятельности и практичности, ответственности за свою судьбу, мобильность, восприимчивость к новому;

- рост заинтересованности молодых людей в сохранении своего здоровья.

Для того чтобы данные тенденции стали доминирующими необходимо продолжить:

- создание условий для формирования и поддержки социально-значимых инициатив молодежи;

- проведение активной воспитательной и просветительской работы;

- проведение комплекса мероприятий, способствующих полноценной интеграции молодых людей в общество.

С 2023 года в Озерном  активно функционирует  общественная организация молодежного сообщества «Движение Первых». Координационный совет «Движения Первых» состоит из 10 озерчан. На территории создан Местный детский совет, в который вошло 15 активистов из всех первичных отделений Озёрного. Первичные отделения открыты в 6 образовательных учреждениях. На сегодняшний день в «Движении Первых» зарегистрировано 774 ребёнка и 60 взрослых наставников. Всего 834 участника.

Члены «Движения Первых» за отчетный год  приняли участие в региональных и  федеральных проектах: «Большая перемена», «Региональная школа актива», фестиваль профессий «Билет в будущее», «Литературный марафон», «По следам Афанасия Никитина», «Хранители истории», «Помоги Первым», «Медиафорум», дважды побывали на выставке «Россия» на ВДНХ,

участвовали в «Хоре Первых», в семейном проекте «Семейная дистанция», заняв в нем 1 и 2 место на районном уровне.

В рамках Года семьи в «Движении Первых» стартовал проект «Родные Любимые», который подключил к работе с детьми и родительскую общественность. В апреле в Озёрном прошло большое Родительское собрание Первых, по итогу которого было принято решение организовать родительский совет Первых.

Уже традиционно, активисты Движения отправляли письма и делали сухой душ для воинов СВО. Дважды встречались с участниками специальной военной операции.

Одним из событий отчетного года можно назвать Семейный турслёт, который проходил в течении трёх дней в деревне Михайловское. В нем приняло участие 7 семей (25 человек). В формате этого события прошли соревнования по спортивному туризму, экологическая акция, несколько сеансов кино под открытым небом, творческий концерт участников, лекция на тему традиционных семейных ценностей и экскурсия в  «Михайловскую слободу».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы – 92,0 тыс. рублей, или 92 %.

Целевые показатели муниципальной программы отражают результативность работы в период продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки и выполнены с  отклонениями от плановых значений по причине частичного сокращения массовых мероприятий:

- доля молодых граждан ЗАТО Озерный, ориентированных на позитивные ценности – 75%, при плане 76% (в расчет принято количество волонтеров, участников мероприятий);

- доля молодых граждан ЗАТО Озерный, участвующих в реализуемых проектах и мероприятиях муниципальной молодежной политики  – 53%, при плане 56% (причиной стало незначительное снижение количества мероприятий, относительно запланированного);

- доля молодых граждан ЗАТО Озерный, проявляющих социально значимую, творческую, спортивную активность  – 53%, при плане 56% (причиной стало незначительное снижение количества мероприятий, относительно запланированного);

- доля молодых граждан ЗАТО Озерный,  получивших необходимую информацию для самореализации и социальной адаптации – 33%, при плане     31%.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены 19 показателей к подпрограммам с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2024 году 4 показателя выполнены с превышением плановых значений, 11 показателей исполнены, 4 показателей исполнены не в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,98;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,92;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,07, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

5. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Адресные меры поддержки населения ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

В 2024 году реализация муниципальной программы направлена на осуществление на муниципальном уровне мер социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуации, оказание адресной социальной поддержки гражданам, относящимся к группе «социального риска», организация досуга, проведение социально-значимых мероприятий, повышение статуса граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности, осуществление взаимодействия с общественными организациями по реализации социально-значимых проектов.

# Целевые показатели реализации программы отражают эффективность и результативность работы:

# - количество граждан, получивших меры социальной поддержки – 11 чел.;

# - количество реализованных мероприятий, акций проектов – 20.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

# - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,55;

# - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию  муниципальной программы - 0,47;

# - критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,17, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 №371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

6. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области» направлено 20 131,6  тыс. рублей, в том числе:

- на покос территорий общего пользования в сумме 419,2 тыс. руб.;

- на текущее содержание наружного электроосвещения в сумме 2 322,2 тыс. рублей;

- с целью реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории ЗАТО Озерный выполнен капитальный ремонт территории сквера перед Храмом святого апостола Андрея Первозванного на сумму 6 869,5 тыс. рублей;

- проведено озеленение территории парка имени маршала М.И. Неделина: посажены кусты, туи, приобретены топиарные фигуры, на сумму 1 858,1 тыс. рублей;

- с целью реализации программы по поддержке местных инициатив в Тверской области приобретена и установлена детская игровая площадка в районе дома № 12 по ул. Киевская в ЗАТО Озерный Тверской области на сумму 1 776,8 тыс. рублей; проведен капитальный ремонт пешеходных дорожек в лесопарковой зоне в районе дома № 14 по ул. Московской на сумму 2 608,5 тыс. рублей; проведена замена светильников наружного освещения на светодиодные на сумму 1 372,6 тыс. рублей; приобретены светодиодные консоли для благоустройства улиц Московская и Советская на сумму 1071,6 тыс. рублей; приобретено детское игровое уличное оборудование для благоустройства детской площадки в районе жилых домов № 3 и № 5 по ул. Труда на сумму 735,0 тыс. рублей;

- с целью планирования работ на 2025 год разработана проектно-сметная документация на сумму 524,6 тыс. рублей;

- с целью реализации на территории ЗАТО Озерный положений и мероприятий инициативного бюджетирования закуплено парковое оборудование для семейного отдыха на сумму 499,2 тыс. рублей;

- на санитарную очистку территории и ликвидацию несанкционированных свалок было направлено 74,3 тыс. рублей.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00; индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию  муниципальной программы – 0,92; критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,09.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы - муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно.

7. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области  «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

Основными целями разработки и реализации муниципальной программы являются:

- повышение общественной безопасности в ЗАТО Озерный;

- снижение уровня преступности на территории ЗАТО Озерный;

- снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и беспризорности в ЗАТО Озерный;

- недопущение совершения террористических и экстремистских актов в ЗАТО Озерный;

- повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Озерный.

Для достижения поставленных целей в рамках программы реализованы следующие подпрограммы:

- «Профилактика правонарушений в ЗАТО Озерный Тверской области» (индекс достижения плановых показателей – 0,92);

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в ЗАТО Озерный Тверской области» (индекс достижения плановых показателей – 0,88);

- «Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Озерный Тверской области» (индекс достижения плановых показателей – 0,96);

- «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в ЗАТО Озерный Тверской области» (индекс достижения плановых показателей – 0,87);

- «Противодействие терроризму и экстремизму в ЗАТО Озерный Тверской области» (индекс достижения плановых показателей – 0,96).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 10 показателям. Анализ исполнения программы в рамках достижения целевых показателей показал, что из 10 показателей три показателя не достигнуты:

- уровень снижения количества преступлений, совершенных в общественных местах (произошел рост на 56%);

- уровень снижения общего количества преступлений в ЗАТО Озерный (произошел рост на 7,9%);

- недопущение самовольных уходов несовершеннолетних из дома (не смотря на принимаемые меры профилактического характера, 2 подростка совершили самовольные уходы из дома);

- снижение количества граждан, состоящих на учете, как потребляющие наркотические вещества при плановом значении показателя 10% фактического снижения не произошло.

Достижение показателей указанных критериев  являются желательными при реализации программы. В связи с этим корректировка их значений не требуется. В ходе реализации программы в 2025 году необходимо особое внимание уделить работе по указанным направлениям.

Индекс освоения бюджетных средств при реализации программы составил 0,99, индекс достижения плановых значений показателей – 0,92. Таким образом, критерий эффективности реализации программы составил 0,93.

Муниципальная программа в 2024 году реализована эффективно.

8. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

# Управление муниципальным имуществом осуществляет Комитет по управлению имуществом ЗАТО Озерный, деятельность которого направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества ЗАТО Озерный на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

# Основные направления деятельности связаны с федеральными и муниципальными приоритетами:

- государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости;

- вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный оборот;

- увеличение доходов от использования муниципального имущества;

- совершенствование системы учета и контроля за использованием имущества.

Для оценки эффективности муниципальной программы установлены 2 показателя, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2024 году показатель «Размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» выполнен на 102%, что связано с погашением дебиторской задолженности арендаторов жилых помещений и населения по плате за наем жилых помещений.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальной программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей программы – 0,76, индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы - 0,94, критерий эффективности реализации программы – 0,81, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 года № 371 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

# Реализация мер по минимизации возможных рисков и дальнейшая работа в данном направлении позволят обеспечить эффективное использование запланированных финансовых ресурсов и достижение запланированных значений всех показателей результативности деятельности в рамках срока реализации муниципальной программы.

9. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

Приоритетными направлениями в работе по решению задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в отчетном периоде являлись:

- разработка нормативно-правовой базы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области;

- подготовка к ведению гражданской обороны в заблаговременном выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в ЗАТО Озерный;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций природного и техногенного характера, а также при угрозе возникновения или возникновении террористических акций;

- обеспечение проведения мероприятий мобилизационной подготовки;

- обеспечение пожарной безопасности в учреждениях ЗАТО Озерный;

- повышение координации деятельности администрации ЗАТО Озерный, органов военного управления (войсковая часть 14245), МО МВД России по ЗАТО, на ОВ и РО Тверской области, отдела ФСБ России, СПСЧ № 50 МЧС России, направленной на своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению терроризма;

- повышение качества информационно-пропагандистской работы с населением в сфере обеспечения мероприятий гражданской обороны, а также выполнения требований пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах, противодействия терроризму.

В целях решения задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах в отчетном периоде подготовлены и проведены следующие мероприятия:

- в ходе командно-штабного учения с органами управления, силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по отработке вопросов ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья выполнены мероприятия по развертыванию аварийно-спасательных служб ЗАТО Озерный (сборный эвакуационный пункт, пункт выдачи индивидуальных средств защиты населению, подготовлено и проведено занятие по занятию убежищ, проведен строевой смотр техники и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, развертывание пункта РХЗ наблюдения);

- проведены занятия по курсу «ОБЖ» в общеобразовательных школах ЗАТО Озерный;

- ежемесячные контрольные занятия с персоналом ЕДДС и ДДС организаций по порядку действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- ежеквартальные занятия с должностными лицами пунктов выдачи индивидуальных средств защиты населению ЗАТО Озерный;

- ежеквартальные занятия с должностными лицами сборных эвакуационных пунктов;

- 1 пожарно-тактическое учение с привлечением сил и средств гражданской обороны войсковой части 14245, нештатных формирований гражданской обороны ЗАТО Озерный, СПСЧ № 50 МЧС России, сотрудников ГУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» и сотрудников Тверского филиала ФГАУ «Оборонлес» Министерства обороны Российской Федерации;

- проводятся занятия по обучению руководителей учреждений и предприятий, а также с начальниками НФГО при проведении тренировок и учений по гражданской обороне;

- вопросы обучения населения рассматриваются на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;

- проводилась трансляция учебных кинофильмов по пожарной безопасности, гражданской обороне в учебно-консультационном пункте при МБУ Библиотека ЗАТО Озерный для обучения неработающего населения. На ежемесячных совещаниях с руководителями предприятий и организаций муниципального образования уделялось внимание вопросам по организации и проведению превентивных мер, связанных с циклическими явлениями (половодьем, лесными и торфяными пожарами, обеспечением безопасности объектов образования, здравоохранения, социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей, состоянием систем жизнеобеспечения населения);

- проведен конкурс на противопожарную тематику «Сохрани жизнь ребенку»;

- в полном объеме выполняются мероприятия мобилизационной подготовки, обеспечивается призыв граждан на военную службу. Два раза в год проводится день призывника. Определен реестр техники, поставляемой в ВС РФ по мобилизации, в соответствии с нарядами Бологовского военного комиссариата, определен перечень предприятий и учреждений, зданий и сооружений, передаваемых органам военного управления с началом мобилизации;

- в период функционирования детских летних оздоровительных лагерей проведены соревнования в рамках школы безопасности;

- в полном объеме функционирует единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Озерный (ЕДДС), что позволяет осуществлять своевременное и качественное управление силами и средствами объектов жизнеобеспечения ЗАТО Озерный в постоянной жизнедеятельности, силами и средствами гражданской обороны и звена ЗАТО Озерный территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ТПРСЧС ЗАТО Озерный);

- проведены работы по подключению высокоскоростных цифровых каналов связи к программно-аппаратному комплексу, установленному в ЕДДС ЗАТО Озерный, что позволяет поддерживать высококачественную связь с центром управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Тверской области;

- эксплуатируется и своевременно проводятся работы по техническому обслуживанию аппаратуры вызова экстренных служб по единому номеру «112».

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Озерный:

- выполняются мероприятия по реализации положений  подпрограммы «Повышение пожарной безопасности на территории ЗАТО Озерный»;

- организовано техническое обслуживание и  эксплуатация автоматизированных пожарных сигнализаций, установленных в зданиях муниципальных учреждений ЗАТО Озерный;

- в образовательных учреждениях и учреждениях с массовым пребыванием граждан установлены программно-аппаратные комплексы «Стрелец-Мониторинг», предназначенный для мониторинга состояния автоматических пожарных сигнализаций, установленных на объектах, и автоматической выдачи сигнала о возникновении пожара на пульт дежурного радиотелефониста специальной пожарной части (СПЧ) № 50 МЧС России, что сокращает время доведения сведений о возгорании на объекте с 4 минут до 30 секунд;

- отработана проектно-сметная документация по совершенствованию автоматических пожарных сигнализаций, установленных в дошкольных образовательных учреждениях;

- совместно с государственным учреждением «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 3 МЧС России» осуществляется пожарный надзор в организациях и на предприятиях ЗАТО Озерный.

В целях обеспечения защиты населения и территории ЗАТО Озерный от воздействия вредных факторов чрезвычайных ситуаций:

- подготовлено и проведено с силами гражданской обороны ЗАТО Озерный 1 тактико-специальное учение, 2 командно-штабных учения, 2 командно-штабных тренировки, 2 тактических занятия;

- обучено по вопросам гражданской обороны на объектах экономики 1205  человек, неработающего населения 93 человека.

В целях реализации требований документов федеральных органов власти Тверской области:

- проведено доукомплектование нештатных аварийно-спасательных формирований ЗАТО Озерный необходимыми материально-техническими средствами;

- восполнены резервы и запасы материально-технических средств, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устранения неисправностей на объектах жизнеобеспечения;

- проведено доукомплектование образовательных учреждений ЗАТО Озерный современными первичными средствами пожаротушения.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,99;

индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,89;

критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,12, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

10. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Создание условий для эффективного функционирования органов управления ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

Деятельность органов местного самоуправления ЗАТО Озерный в отчетном 2024 году была направлена на достижение следующих основных целей:

- эффективное решение вопросов местного значения, исполнение полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления ЗАТО Озерный;

- сохранение достигнутого уровня и качества жизни населения ЗАТО Озерный и создания условий для комфортного и безопасного проживания;

- повышение конкурентоспособности территории;

- эффективное взаимодействие с федеральными государственными органами власти, государственными органами власти Тверской области с целью обеспечения комплексного и устойчивого социально–экономического развития ЗАТО Озерный;

- оптимальное и эффективное использование средств местного бюджета;

- сохранение общественно–политической и социальной стабильности в Озерном.

Информационная политика в ЗАТО Озерный осуществлялась автономной некоммерческой организацией  «Редакция газеты «Дни Озерного» и телеканалом «Озерный ИнКом сеть».

Средства массовой информации освещали актуальные социально-значимые события и проекты, реализуемые в Российской Федерации, Тверской области и ЗАТО Озерный.

Газета «Дни Озерного» в 2024 году отметила свой 25-летний юбилей. За отчетный год выпущено 52 номера. Еженедельный тираж был снижен до 1200 экземпляров, из которых продажи от тиража к тиражу меняются от 700 до 1000 экземпляров. Снижение тиража связано с увеличением стоимости печати и доставки, которая только за 2024 год была повышена на 25%.

В течение года в газете публиковались материалы на темы:  патриотизм, детская безопасность, деятельность военнослужащих 7 ракетной дивизии, образование, социальная сфера, волонтерская деятельность, спорт, ЖКХ.

В еженедельной рубрике «Оперативные будни» размещаются материалы о деятельности сотрудников полиции, информация по антитеррористической, антинаркотической безопасности.

Ежемесячно в рубрике «Документы» публикуются решения Думы ЗАТО Озерный, постановления администрации ЗАТО Озерный, информация о публичных слушаниях и другие нормативно-правовые акты.

В еженедельной рубрике «Губерния» размещались материалы, отражающие работу Правительства Тверской области.

Кроме печатного издания редакцией ведется активная работа в сети Интернет - на сайте www.dnioz.ru,  в  группах в социальных сетях «ВКонтакте» и  «Одноклассники».

Редакция газеты в шестой раз подряд, принимала участие в конкурсе на получение грантов Минцифры с проектами: «На защите семьи и детства», «Во славу защитников», «#ЕдемПоРоссии», «Их сердца безграничны».

Деятельность органов местного самоуправления освещается на официальном сайте и в социальных сетях. За 2024 год количество публикаций на официальной странице муниципального образования по сравнению с 2023 годом выросло на 34%. Несмотря на рост количества публикаций, сохраняется и их качество, все они сопровождаются максимально качественными профессиональными фотографиями и видеорядом.

Благодаря своевременному информированию и актуальности публикаций в социальных сетях, поступает небольшое количество обращений граждан через официальные страницы, платформу «Инцидент-менеджмент» и платформу обратной связи. За год было обработано 39 таких сообщений.

Для эффективного функционирования органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области, реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства, дорожной и архивной деятельности необходимо техническое, организационное и хозяйственное обеспечение, которое выполняет муниципальное казенное учреждение «АТС ЗАТО Озерный».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 23143,1 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы – 23021,2  тыс. рублей или 99,5 %.

Целевые показатели муниципальной программы отражают эффективность и результативность работы и выполнены с соблюдением плановых значений или с незначительными отклонениями от плановых значений в сторону увеличения или уменьшения:

- уровень удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области – 82%, при плане 80%;

- уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных и государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления – 82 %, при плане 70 %;

- уровень поддержки работы органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций – 89%, при плане 80%;

- доля экономических и политических решений органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области направленных на улучшение качества жизни населения – 41 %, при плане 50%.

Для оценки уровня удовлетворенности работой органов местного самоуправления, качеством и доступностью оказываемых ими услуг опрос проведен на сайте Правительства Тверской области в режиме интернет голосования. Ссылки на голосование размещены на официальном сайте и официальной группе в социальных сетях. В опросе приняли участие 38 человек.  Оценивались услуги в сферах: транспорт, автомобильные  дороги, теплоснабжение, водоснабжение,  электроснабжение, газоснабжение,  дошкольное образование,  общее образование, дополнительное образование, культура.

Мнение общественных объединений и некоммерческих организаций определено при помощи социологического опроса среди представителей Совета общественности при Главе ЗАТО Озерный, Молодежной общественной  палаты при Думе ЗАТО Озерный, Совета ветеранов ЗАТО Озерный.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены 13 показателей к подпрограммам с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2024 году 3 показателя выполнены с превышением плановых значений, 6 показателей исполнены, 4 значений показателей ниже планового значения.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,94;

индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99;

критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,95, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

11. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

Основной целью разработки и реализации программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Озерный за счет развития малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы реализованы следующие подпрограммы:

- «Поддержка развития индивидуального предпринимательства ЗАТО Озерный»;

- «Популяризация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  ЗАТО Озерный».

Оценка эффективности реализации программы показывает исполнение ее в полном объеме.

Индекс показателя «Количество граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, трудоустроенных на предприятия малого и среднего бизнеса» составил 0,36. Для улучшения показателя в 2025 году необходимо проводить работу с представителями малого и среднего предпринимательства о предоставлении информации в центр занятости по вакантным местам и потребности в работниках.

При реализации муниципальной программы индекс достижения плановых показателей составил 0,88, индекс освоения бюджетных средств – 1,00. Таким образом, критерий эффективности реализации программы составил 0,88, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

12. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» направлено 34 325,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по текущему и ямочному ремонту улично-дорожной сети ЗАТО Озерный и дорог общего пользования – 3 110,4 тыс. рублей.

Разработана проектная документация с целью реализации проектов в 2025-2026 годах на сумму 287,0 тыс. руб.

В рамках областных мероприятий по капитальному ремонту дорог на территории ЗАТО Озерный отремонтированы объекты на сумму 12 338,6 тыс. руб.:

- «Капитальный ремонт тротуаров по ул. Гвардейской в ЗАТО Озерный Тверской области»;

- «Капитальный ремонт тротуаров на участке от ул. Советская, д. 1 до пер. Тверской, д. 3 в ЗАТО Озерный Тверской области»;

- «Капитальный ремонт асфальтовой площадки по адресу: Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Победы».

Произведен капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 12 по ул. Киевская на сумму 5 150,8 тыс. руб..

Приобретена специализированная техника для уборки и содержания улично-дорожной сети ЗАТО Озерный (Трактор «Беларус») на сумму 1 530,0 тыс. руб.

В 2024 году МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием осуществляло сезонное содержание улично-дорожной сети, выполняло мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (содержание и установка знаков организации дорожного движения, содержание переходов, барьерных ограждений). Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,01, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

13. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Повышение энергетической эффективности ЗАТО Озерный Тверской области» на 2024-2026 годы

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 5 596,4  тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности ЗАТО Озерный Тверской области» были оплачены услуги по хранению резервного топлива (мазута) на сумму 110,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоэнергетического комплекса, водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Озерный Тверской области с использованием энергоэффективных технологий» на сумму 5 486,4 тыс. руб. были выполнены следующие работы:

- проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения в ЗАТО Озерный Тверской области (участок от ТК 66 до ТК 100) на сумму 1 655,9 тыс. руб.;

- проведен капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на участке от ТК 82 до жилого дома № 12 по ул. Киевская, от ТК 135 до жилых домов № 5А и № 7 по ул. Киевская, № 10 по ул. Александрова в ЗАТО Озерный Тверской области на сумму 3 600,0  тыс. руб.;

- разработана проектная документация по объекту: «Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на участке от ТК 116 до ТК 118, от ТУ 55 до жилого дома № 6 по ул. Комсомольской в ЗАТО Озерный Тверской области на сумму 140,5 тыс.руб.;

- актуализирована схема водоснабжения ЗАТО Озерный 90,0 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы - муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,96;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,04, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».