###### Администрация

закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2015                          	   ЗАТО Озерный		                                № 250

О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

ЗАТО Озерный Тверской области

за 2014 год

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава  администрации ЗАТО Озерный	          		       В.И. Махринская

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Озерный Тверской области

от 03.06.2015 №250

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2014 год

В 2014 году в ЗАТО Озерный Тверской области осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

Общий объем израсходованных средств на муниципальные программы составил 325 164,5 тыс. руб. - 97 % от плана.

При этом наибольший объем средств предусмотрен на реализацию муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы – 155 061,9 тыс. руб., что составляет 48 % от общей суммы средств на реализацию муниципальных программ ЗАТО Озерный. Программа исполнена на 98%.

Анализ исполнения

муниципальных программ ЗАТО Озерный

по итогам 2014 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ                                за 2014 год постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области» с определением:

- индекса достижения плановых значений показателей муниципальной  программы;

- индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы;

- критерия эффективности реализации муниципальной  программы.

Анализ индексов достижения целевых показателей                                               14 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении поставленных целей.

Исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ, критерий эффективности реализации муниципальной программы выполнили 13 муниципальных программ, что составляет 93% от общего количества программ.

Не выполнен критерий эффективности в муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы, что объясняется отсутствием на территории ЗАТО Озерный чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и неиспользованием резерва финансовых средств в сумме 8410,4 тыс. руб. (мероприятие 3.002 "Создание финансовых резервов").

- Муниципальная программа «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области»  на 2014-2016 годы

Основная цель Программы: Модернизация системы образования ЗАТО Озерный за счет:

- повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению ЗАТО Озерный;

- эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых 
и управленческих ресурсов.

Основные направления деятельности:

- модернизация дошкольного образования, направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования;

- модернизация общего образования, направленная на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования;

- модернизация дополнительного образования, направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.

- Целевые показатели деятельности системы образования отражают эффективность 
и результативность работы, выполнение плановых значений:

- удовлетворенность населения ЗАТО Озерный Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью (до 90%);

- охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1,5-7 лет (до 84%);

- доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании (до 95%);

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (до 100 %);

- доля расходов консолидированного бюджета ЗАТО Озерный Тверской области на образование (до 50%).

- Для оценки эффективности деятельности установлены 92 показателя, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. Значения 9 показателей ниже планового значения (отклонение 8 менее 4%, один показатель - 21%) по следующим основаниям:

- 9 показателей напрямую зависят от использования финансовых средств 
на соответствующие мероприятия программы;

- при изменении объемов финансирования.

Конкретные причины не достижения показателей приведены в отчете о реализации муниципальной программы Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы (приложение, графа «причины отклонений 
от плана»). Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,98;

- критерий эффективности реализации муниципальной  программы - 1,02, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

2. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области

«Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014 - 2016 годы

Основная цель программы: «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».

Основные направления деятельности:

Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный Тверской области»  связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный Тверской области»;

б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области».

Для оценки эффективности деятельности установлены показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач:

- уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный Тверской области культурной жизнью на территории (2016 г. - 80 %).

- количество муниципальных услуг в сфере культуры ЗАТО Озерный Тверской области, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный Тверской области (2016 г. – 3 ед.).

- количество посещений библиотек на 1000 человек населения (2016 г. –  1800 ед.).

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения (2016 г. – 42 ед.).

- количество посещений культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (2016 г. – 7100ед.).

- число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе (2016 г. - 495 чел.).

- удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования художественной направленности (2016 г. – 12,4 %).

- доля лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов в общей численности обучающихся в учебном заведении культуры. (2016 г. – 23 %).

- доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии (2016 г. – 66%).

Для оценки эффективности деятельности установлены 15 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. Значение одного показателя «Удельный вес детей и подростков от 6 до 18 лет, занимающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» ЗАТО Озерный Тверской области» ниже планового значения на 1,7% ввиду сокращения одной единицы преподавательского состава.

По всем показателям Программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей Программы – 1; индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы – 0,94; критерий эффективности реализации Программы – 1.06, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

3. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области

«Физическая культура и спорт ЗАТО Озерный Тверской области»

на 2014 - 2016 годы.

Основная цель Программы: «Создание условий для максимального вовлечения населения ЗАТО Озерный Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшее развитие видов спорта».

Основное направление деятельности: «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в ЗАТО Озерный Тверской области» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения ЗАТО Озерный Тверской области, включая лиц с ограниченными возможностями»;

б) задача 2 «Сохранение и развитие условий для занятий физической культурой и спортом, повышения качества и разнообразия услуг в спортивном сооружении ЗАТО Озёрный Тверской области».

Для оценки эффективности деятельности установлены показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач:

- уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озёрный Тверской области условиями для занятий физической культурой и спортом (80 %).

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей ЗАТО Озёрный Тверской области. (25%).

- количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в ЗАТО Озёрный (52).

- количество участников областных, региональных и всероссийских соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий (288 чел.).

- удельный вес населения ЗАТО Озёрный участвующего в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях (26,5%).

- количество посещений спортивного сооружения ЗАТО Озёрный Тверской области (70750,0 ед.).

Для оценки эффективности деятельности установлены 9 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. Конкретные причины не достижения показателей Мероприятий 1.2 приведены в отчете о реализации Программы в приложении, графа «причины отклонений от плана». По всем показателям Программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей Программы – 1; индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы – 0,95; критерий эффективности реализации Программы – 1.05, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

4. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Молодежь ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы

Целью муниципальной молодежной политики ЗАТО Озёрный является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития.

Муниципальную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности муниципалитета, реализуемое на основе активного взаимодействия с общественными объединениями и молодежными организациями.

Эффективная муниципальная молодежная политика - один из главных инструментов развития ЗАТО Озёрный, повышения благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений, одно из приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправления.

Реализация настоящей Программы способствует:

-  формированию в молодежной среде  инновационного потенциала: увеличение числа молодых людей, выбирающих личную инициативу как главный способ решения проблем;

- росту самостоятельности и практичности, ответственности за свою судьбу, мобильности, восприимчивости к новому;

- росту заинтересованности молодых людей в сохранении своего здоровья.

Для того чтобы данные тенденции стали доминирующими, необходимо:

- создание условий для формирования и поддержки социально значимых инициатив молодежи;

- проведение активной воспитательной и просветительской  работы;

- проведение комплекса, способствующих полноценной интеграции молодых людей в общество.

Администрация ЗАТО Озерный в тесной связи с муниципальными учреждениями и предприятиями ЗАТО Озерный, войсковой частью 14245 реализуют государственную молодежную политику на территории ЗАТО Озерный.

Работа с молодежью проводится по всем приоритетным направлениям. Прежде всего, это развитие гражданственности, социальной зрелости молодежи, раскрытие творческого потенциала, укрепление здоровья и формирование физической культуры. Еще одним очень важным, социально значимым направлением работы, требующим дальнейшего совершенствования, является профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.

Уделяется внимание и подготовке молодежного кадрового резерва. В 2011 году сформирована и начала активную работу Молодежная общественная палата при Думе ЗАТО Озёрный, которая в 2014 году   продолжила свою работу.

Кроме традиционных экологических и гражданско-патриотических акций, субботников, обучающих семинаров, в прошедшем году представители Молодёжной палаты участвовали в посадке леса в рамках данного Всероссийского дня, организовали и провели военно-спортивную игру «Зарница» для воспитанников детских оздоровительных лагерей, интерактивную игру «Озёрный – DOZOR», посвящённую Дню молодёжи, вечер – встречу с молодёжью «Вместе мы – Россия!», посвящённую Дню народного единства, IV фитнес – марафон «Живи активно! », участвовали в коммунарских сборах в МБОУ СОШ № 2.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 100,000 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы – 100,000 тыс. рублей или 100%.

Целевые показатели муниципальной программы отражают эффективность и результативность работы  и выполнены с превышением плановых значений или с незначительными отклонениями от плановых значений:

доля молодых граждан ЗАТО Озёрный,  участвующих  в мероприятиях муниципальной молодежной политики – 50% при плане 50% (исполнено);

уровень информированности молодежи о  предоставляемых в ЗАТО Озёрный   возможностях  для   саморазвития  и самореализации– 39% при плане 39% (исполнено).

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы   установлены 35 показателей к подпрограммам с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2014 году 13 показателей выполнены с превышением плановых значений, 21 показателя исполнены, значение 1 показателя ниже планового значения.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,00;

критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,00, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

5. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Адресные меры поддержки населения ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы

В 2014 году реализация муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Адресные меры поддержки населения ЗАТО Озерный Тверской области на 2014- 2016 годы» направлена на осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуации, оказание адресной социальной поддержки гражданам, относящимся к группе «социального риска», организация досуга, проведение социально-значимых мероприятий, повышение статуса граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности, осуществление взаимодействия с общественными организациями по реализации социальнозначимых проектов, социальная поддержка детей.

Обеспечение социальных гарантий, повышение уровня социальной защищенности лиц, замещавших должности муниципальной службы и замещавшим на постоянной основе выборные должности в органах местного самоуправления. Объединение усилий органов местного самоуправления, органов службы занятости населения и других участников рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости населения.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 2 394,6 тыс. рублей. Исполнено бюджета программы -        2 393,3 тыс. рублей, что составляет 99,95 %.

Целевые показатели реализации программы отражают:

- эффективность и результативность работы и выполнены с превышением плановых значений: количество граждан, получивших меры социальной поддержки - 466 чел, при плане 386 чел.

- количество реализованных мероприятий, акций, проектов - 32, при плане 29.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы равен 1,16.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 1,0.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы -1,16. Оценка эффективности реализации муниципальной программы - муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно.

6. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы

В 2014 году основными задачами решаемыми программными методами в рамках муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области» стали повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения, капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, влияющих на безопасность проживания граждан, повышение уровня внешнего благоустройства территории ЗАТО Озерный, создание комфортных условий для проживания граждан.

Основные направления деятельности связаны с общенациональными и региональными приоритетами:

-капитальный ремонт магистральных сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения с использованием энергоэффективных технологий;

-проведение работ по промывке городской магистральной сети канализации с целью безаварийного канализирования стоков жилых и общественных зданий;

-капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных жилых домов с целью сохранения жилищного фонда ЗАТО Озерный, обеспечения жителям комфортных и безопасных условий проживания;

-капитальный ремонт мест общего пользования многоквартирных жилых домов;

-изготовление проектно-сметной документации на капитальные ремонты домов, реконструкцию городских магистральных сетей инженерно-технического обеспечения с целью планирования бюджетных расходов на 2015 год;

-модернизация системы городского освещения с применением энергоэффективных технологий;

-содержание территории ЗАТО Озерный в нормативном санитарном состоянии.

На реализацию муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный» в 2014 год было предусмотрено  20 405,47 тыс. руб. Фактически выполнено и профинансировано в 2014 году из бюджета ЗАТО Озерный работ на сумму 20 405,47 тыс. руб. в том числе из бюджета ЗАТО Озерный 23 654,99 тыс. руб.

Достижение запланированных показателей к фактическим составило 100 %.

Для оценки эффективности деятельности установлены 4  показателя, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задачи муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный». Целевые показатели установленные в муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области  достигнуты в полном объеме. Значение показателей ниже планового значения отсутствуют.

7. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области  «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области  «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области на 2014-2016 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Озерный от 29.10.2013 года №497.

Основными целями разработки и реализации Программы являются:

- -  повышение общественной безопасности в ЗАТО Озёрный;

- - снижение уровня преступности на территории ЗАТО Озерный;

- - снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и беспризорности в ЗАТО Озерный;

- - недопущение совершения террористических и экстремистских актов в ЗАТО Озёрный;

- повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Озёрный.

Для достижения поставленных целей в рамках Программы реализованы следующие подпрограммы:

- «Профилактика правонарушений в ЗАТО Озёрный Тверской области»;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в ЗАТО Озёрный Тверской области»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Озёрный Тверской области»;

- «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в ЗАТО Озерный Тверской области»;

- «Противодействие терроризму и экстремизму в ЗАТО Озерный Тверской области».

Для оценки эффективности реализации Программы было установлено 7 показателей. Анализ исполнения программы в рамках достижения целевых показателей показал, что из 7 показателей один показатель не исполнен (Уровень снижения общего количества преступлений в ЗАТО Озерный при плановом значении показателя 10% фактически составил 5%). Данное положение объясняется тем, что плановое значение показателя было установлено исходя из динамики регистрации преступлений на территории ЗАТО Озерный за 2 предшествующих года с учетом реформирования, произведенного в системе МВД России и МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный, а также с учетом возможностей реализации Программы. В настоящее время, учитывая темпы работы по профилактике правонарушений, считаю корректировку данного показателя на 2015 год не целесообразной.

Фактическое значение показателя «Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними» превысило его плановое значение, однако корректировка его также не целесообразна.

Индекс освоения бюджетных средств при реализации программы составил 0,97, индекс достижения плановых показателей – 1,03. Таким образом, критерий эффективности реализации Программы составил 1,06.

Программа реализована в отчетном году эффективно.

8. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы

В 2014 году деятельность Комитета по управлению имуществом закрытого административно-территориального образования Озёрный (далее – Комитет) направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества ЗАТО Озёрный на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях, а также на создание условий для обеспечения жильём граждан, переезжающих из ЗАТО Озёрный на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам.

Работа осуществлялась в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами всех уровней.

Целью деятельности Комитета является обеспечение исполнения полномочий собственника муниципального имущества.

Основные направления деятельности связаны с федеральными и муниципальными приоритетами:

- обеспечение жильём граждан, переезжающих из ЗАТО Озёрный на новое место жительства, или выплата компенсаций этим гражданам;

- государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости;

- вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный оборот;

- увеличение доходов от использования муниципального имущества;

- совершенствование системы учёта и контроля за использованием имущества.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 26 854,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы за отчётный год – 26 285,6 тыс. рублей, или 97,9%.

Недоиспользование финансовых средств объясняется экономией расходов на содержание имущества муниципальной казны (расходы на отопление зданий).

Целевые показатели деятельности по проведённым мероприятиям отражают эффективность и результативность работы и выполнены с превышением плановых значений:

- размер поступления доходов от приватизации муниципального имущества (229,1%);

- количество объектов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация (220%);

- сумма взысканной в судебном порядке задолженности (5,5 раза);

- общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (106,8%).

Для оценки эффективности муниципальной программы установлены 3 показателя, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2014 году значения показателей ниже планового значения по следующим основаниям:

1 показатель связан с наличием дебиторской задолженности за пользование муниципальным имуществом, взыскиваемой в претензионном и судебном порядках;

1 показатель зависит от приобретения в муниципальную собственность жилых помещений для последующего предоставления их гражданам по договорам социального найма;

1 показатель характеризуют экономию средств при проведении закупок;

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальной программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей программы – 0,92, индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы - 0,98, критерий эффективности реализации программы – 0,94, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении Администрации ЗАТО Озёрный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Озёрный Тверской области».

- Реализация мер по минимизации возможных рисков и дальнейшая работа в данном направлении позволят обеспечить эффективное использование запланированных финансовых ресурсов и  достижение запланированных значений всех показателей результативности деятельности в рамках срока реализации муниципальной программы.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия исполнителей при реализации муниципальной программы. С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы необходимо разработать механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств, систему контроля реализации программных мероприятий, повысить ответственность исполнителей за соблюдение сроков осуществления мероприятий муниципальной программы.

9. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы

Органы местного самоуправления ЗАТО Озёрный в 2014 году осуществляли деятельность в рамках своих полномочий по решению вопросов местного значения, определённых Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Озерный.

Приоритетными направлениями в работе по решению задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в отчетном периоде являлись:

- разработка нормативно-правовой базы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области;

- подготовка и проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  в ЗАТО Озерный;

- обеспечение проведения мероприятий мобилизационной подготовки;

- активизация работы по предупреждению террористических актов;

- обеспечение пожарной безопасности в организациях и учреждениях ЗАТО Озерный.

В целях решения задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах в отчетном периоде выполнено:

1. Подготовлено и проведено:

- 2 совместных тактических учения;

- 2 совместных командно-штабных учения по противодействию терроризму. К проведению совместных тренировок привлекались нештатные аварийно-спасательные формирования ЗАТО Озерный, подразделения быстрого реагирования  МО МВД ЗАТО Озерный, подразделения по противодействию терроризму войсковой части 14245, оперативные группы администрации ЗАТО Озерный и отдела ФСБ  России войсковая часть 34087;

- проведено 4 пожарно-тактических учения с группировкой сил гражданской обороны ЗАТО Озерный и СПЧ № 50 МЧС России на муниципальных объектах;

- проведен конкурс на противопожарную тематику «Сохрани жизнь ребенку»

- в полном объеме выполняются мероприятия мобилизационной подготовки, обеспечивается призыв граждан на военную службу. Два раза в год проводится день призывника. Определен реестр техники, поставляемой в ВС РФ по мобилизации, в соответствии с нарядами Бологовского военного комиссариата, определен перечень предприятий и учреждений, зданий и сооружений передаваемых органам военного управления с началом мобилизации;

- проведены военно-полевые сборы с обучающимися кадетских классов и 10 классов МОУ СОШ № 1,2, к военно-полевым сборам привлечено 138 человек, в ходе военно-полевых сборов проведены соревнования в рамках школы безопасности;

- в полном объеме заработала единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Озерный (ЕДДС), что позволяет осуществлять своевременное и качественное управление силами и средствами объектов жизнеобеспечения ЗАТО Озерный в постоянной жизнедеятельности, силами и средствами гражданской обороны (ГО) и звена ЗАТО Озерный территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ТПРСЧС ЗАТО Озерный);

- проведены работы по подключению высокоскоростных цифровых каналов связи к программно-аппаратному комплексу, установленному в ЕДДС ЗАТО Озерный, что позволяет поддерживать высококачественную связь с центром управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Тверской области.

2. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Озерный выполнено:

- выполняются мероприятия по реализации положений  подпрограммы «Повышение пожарной безопасности на территории ЗАТО Озерный»;

- организовано техническое обслуживание и  эксплуатация автоматизированных пожарных сигнализаций, установленных в зданиях МОУ СОШ № 1,2, дворца культуры, ЦРТД и Ю, МДОУ № 1,2,4,5,6, ДШИ, администрации ЗАТО Озерный;

- в образовательных учреждениях и учреждениях с массовым пребыванием граждан установлены программно-аппаратные комплексы «Стрелец-Мониторинг», предназначенный для мониторинга состояния автоматических пожарных сигнализаций, установленных на объектах и автоматической выдачи сигнала о возникновении пожара на пульт дежурного радиотелефониста специальной пожарной части № 50, что сокращает время доведения сведений о возгорании на объекте с 4 минут до 30 секунд;

- совместно с государственным учреждением «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 3 МЧС России» осуществляется пожарный надзор на территории ЗАТО Озерный.

В целях обеспечения защиты населения и территории ЗАТО Озерный от воздействия вредных факторов чрезвычайных ситуаций было:

- подготовлено и проведено с силами гражданской обороны ЗАТО Озерный 1 тактико-специальное учение, 2 командно-штабных учения, 4 командно-штабных тренировки, 2 тактических занятия;

- обучено по вопросам гражданской обороны на объектах экономики 3753  человека, неработающего населения 1267 человек.

В целях реализации требований документов федеральных органов власти, Тверской области было:

1. Проведено доукомплектование нештатных аварийно-спасательных формирований ЗАТО Озерный необходимыми материально-техническими средствами.

2.  Бюджет отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС приведен в соответствие с требованиями руководящих документов и составляет 3 процента от бюджета ЗАТО Озерный.

3. Восполнены резервы и запасы материально-технических средств на общую сумму 1479 тысяч, 285 рублей и финансовый резерв, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устранения неисправностей на объектах жизнеобеспечения на общую сумму 8410,356 тысяч рублей.

4. Приобретена учебная и научно-техническая литература по вопросам гражданской обороны.

5. Проведено доукомплектование образовательных учреждений ЗАТО Озерный современными первичными средствами пожаротушения.

Целевые показатели муниципальной программы отражают эффективность и результативность работы  и выполнены с превышением плановых значений или с незначительными отклонениями от плановых значений:

уровень удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности составляет 52% при плане 50%.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы   установлены 51 показатель к подпрограммам с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2014 году 21 показатель выполнены с превышением плановых значений, остальные показатели исполнены.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,448;

критерий эффективности реализации муниципальной программы – 2,232.

10. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Создание условий для эффективного функционирования органов управления ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы

Органы местного самоуправления ЗАТО Озёрный в 2014 году осуществляли деятельность в рамках своих полномочий по решению вопросов местного значения, определённых Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Озёрный.

Муниципальная управленческая политика базируется на выполнении задач Указов Президента РФ Владимира Владимировича Путина, а также  Губернатора и Правительства Тверской области, являющихся ее безусловным приоритетом.  Для решения задач, стоящих перед муниципалитетом, особое значение имеет разработка и принятие актуальных нормативно-правовых актов, программ, иных решений, направленных на повышение качества и уровня жизни каждого жителя ЗАТО Озёрный.

За отчетный период подготовлено и проведено 15 заседаний Думы, из них 5 - внеочередных. В их работе принимали участие Глава администрации ЗАТО Озерный, представители Бологовской межрайонной прокуратуры, заместители Главы администрации, руководители учреждений и предприятий ЗАТО Озерный, представители Молодежной общественной палаты при Думе ЗАТО Озерный и СМИ.

В 2014 году было принято 73 решения: в области бюджета и финансов, нормативно-правового регулирования применения налоговых режимов, в части реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере муниципальной службы, управления и распоряжением муниципальным имуществом.

Принята программа социально – экономического развития ЗАТО Озерный на 2014-2016 годы, согласованная с Министерством обороны Российской Федерации, утверждена концепция патриотического воспитания молодежи ЗАТО Озерный.

Проведена большая работа по приведению муниципальных правовых актов в соответствие с градостроительными нормами. Были разработаны и утверждены Правила благоустройства, генеральная схема санитарной очистки территории ЗАТО Озерный, Положение о составе, порядке подготовки генерального плана ЗАТО, утверждены местные нормативы градостроительного проектирования. Все эти меры позволили нам уже в январе 2015 года утвердить Генеральный план ЗАТО Озерный.

В современном мире у средств массовой информации особые цели - помогать людям объективно оценивать ситуацию, найти верные ориентиры, сделать страну и наш край, общество в целом сильнее. Отсюда и задачи, которые на 2014 год ставили перед прессой Президент России, Губернатор области и органы местного самоуправления. Это патриотическое воспитание молодежи, реальное освещение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, реформирование здравоохранения и четкая социальная политика по улучшению демографической ситуации в стране.

В рамках этих задач редакцией газеты "Дни Озёрного" и телеканалом "Озёрный  ИнКом сеть" было осуществлено более пятидесяти выпусков печатного издания и более 50 выходов в эфир информационных передач, в которых в доступной форме население получало информацию о жизни и деятельности области, муниципалитета, органов самоуправления, законотворчестве, деятельности организаций и учреждений Озерного.

СМИ принимали активное участие в совещаниях, конференциях, деловых встречах, официальных приёмах, проводимых руководителями муниципального образования. Участвовали в совещаниях и заседаниях, проводимых отраслевыми органами администрации. Информировали население о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры, реализованной работе в области образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и предпринимательства. Активно способствовали привлечению населения к участию в управлении жилищным фондом, благоустройстве территории.

В СМИ ЗАТО Озёрный регулярно публиковались материалы о работе Совета общественности, выходили тематические телесюжеты.

Для эффективного функционирования органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области, реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства, дорожной и архивной деятельности необходимо техническое, организационное и хозяйственное обеспечение органов управления ЗАТО Озерный, которое исполняют вспомогательные службы. Основной целью деятельности муниципального казенного учреждения «АТС ЗАТО Озерный» в 2014 году является обеспечение реализации вышеуказанных полномочий. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «АТС ЗАТО Озерный» осуществлялось за счет бюджета ЗАТО Озерный Тверской области в соответствии с  утвержденной бюджетной сметой.

В целях реализации мероприятий административной реформы в Тверской области, формирования единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг, на территории ЗАТО Озерный Тверской области в 2014 году осуществлен капитальный ремонт помещений для размещения филиала ГАУ «МФЦ» по адресу: ЗАТО Озерный, ул. Киевская д.1.

В настоящее время многофункциональный центр начал свою работу.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 32732,432 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы - 32408,813 тыс. рублей или 99,01%. Недоиспользование финансовых средств объясняется наличием остатков денежных средств, высвободившихся в конце года в результате проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44, экономией денежных средств по расчетам за коммунальные услуги (отопление, водоснабжение и водоотведение, электроэнергия) в результате использования приборов учета энергоресурсов и т.д.

Целевые показатели муниципальной программы отражают эффективность и результативность работы  и выполнены с превышением плановых значений или с незначительными отклонениями от плановых значений:

уровень удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области – 66% при плане 60%;

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных и государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления – 65% при плане 70 %.

уровень поддержки работы органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций – 92% при плане 60%;

доля экономических и политических решений органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области направленных на улучшение качества жизни населения – 60% при плане 70% (исполнено).

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы   установлены 18 показателей к подпрограммам с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2014 году 7 показателей выполнены с превышением плановых значений, 10 показателей исполнены, значение 1 показателя ниже планового значения.

Конкретные причины не достижения показателя приведены в отчете о реализации муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Создание условий для эффективного функционирования органов управления ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 г.г. за 2014 год (графа причины отклонения от плана)

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,11;

индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99;

критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,12 что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

11. Муниципальная программа ЗАТО Озёрный Тверской области «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы

Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики ЗАТО Озерный. Участвуя во многих видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства способствуют насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, созданию новых рабочих мест, обеспечивают экономическую самостоятельность населения ЗАТО Озерный», поступлению налоговых платежей.

Для реализации государственной политики в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства разработана муниципальная программа «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области на 2014-2016 годы». Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

В данной программе обозначены цели и поставлены задачи, для решения которых разработан план мероприятий в рамках полномочий исполнительной власти ЗАТО. Работа проводилась по следующим направлениям:

- поддержка развития индивидуального предпринимательства ЗАТО Озерный;

- популяризация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ЗАТО Озерный.

В отчетный период администрацией ЗАТО Озерный проводилась работа по разработке проекта решения Думы ЗАТО Озерный «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в ЗАТО Озерный». Проект решения разрабатывался на основании подробного анализа ЕНВД за предыдущие периоды, с учетом предложений субъектов малого предпринимательства. Благодаря такому подходу к утверждению коэффициентов на очередной год удается находить оптимальный вариант для администрации ЗАТО, налоговой службы и предпринимательского сообщества. Также осуществлялось поддержание реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Озерный в актуальном состоянии, в том числе в форме запросов информации у налоговых органов.  В 2014 году прекратили свою деятельность 2 предпринимателя. В истекшем году зарегистрировано 7 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В течение второго полугодия 2014 года проводился мониторинг цен на определенные группы продовольственных товаров в розничной сети ЗАТО Озерный, в том числе с целью выявления необоснованного повышения цен оптовиками. Информация направлялась в Министерство экономического развития Тверской области.

В ЗАТО Озерный на базе муниципальной библиотеки функционирует Деловой Информационный Центр (ДИЦ). В 2014 году ДИЦ предоставлено 54 услуги, оказано 85 консультаций. На базе ДИЦ состоялся обучающий семинар с участием представителей малого и среднего бизнеса, осуществлялась деятельность, в том числе и через СМИ, по профориентации представителей молодого поколения на выбор профессии  предпринимателя.

В истекшем году проводились ежемесячные совещания с участием представителей предпринимательского сообщества, на которых обсуждались вопросы общегородского значения, текущие проблемы ведения бизнеса, снятия административных барьеров.

При проведении общественных массовых мероприятий: День города, Масленница и пр. на льготных условиях предоставляются торговые места местным предпринимателям.

Отделом муниципальных закупок и бухгалтерского учета администрации ЗАТО Озерный произведено 11 размещений муниципального заказа среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Администрацией ЗАТО Озерный организована информационная поддержка местного бизнеса. По поступающей информации, которая может заинтересовать субъектов малого и среднего предпринимательства, готовятся информационные письма, которые направляются руководителям  коммерческих предприятий. Количество публикаций в СМИ составило 13.

Освоение денежных средств в рамках муниципальной программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области на 2014-2016 годы» составило 100% (60 тыс. руб.).

12. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области»  на 2014-2016 годы

В 2014 году основной задачей решаемой программными методами в рамках муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» стала улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети ЗАТО Озерный, дорог общего пользования местного значения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Работа осуществлялась в соответствии Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", областными  целевыми программами и проектами в области дорожной деятельности. В рамках деятельности обеспечена реализация указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и Тверской области.

Основные направления деятельности связаны с общенациональными и региональными приоритетами:

-уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения;

-уменьшение доли протяженности улично-дорожной сети ЗАТО озерный не отвечающей нормативным требованиям в общей протяженности улично-дорожной сети;

-благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов с учетом требований действующей на сегодняшний день нормативно-технической и правовой базы.

На реализацию муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014 год было предусмотрено  36035,49 тыс. руб. Фактически профинансировано в 2014 году работ на сумму 36035,49 тыс. руб. в том числе из бюджета ЗАТО Озерный 23 654,99 тыс. руб. и областного бюджета в рамках финансирования мероприятий из фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт, ремонт и реконструкцию дорог и объектов благоустройства 12 380,50 тыс. руб.

Рост показателей по отношению к запланированному связан с увеличением натуральных показателей  по ремонту улично-дорожной сети в период весеннего осмотра дорог, а также с участием муниципального образования в областных конкурсных отборах на предоставление субсидий. Недоиспользование финансовых средств отсутствует.

Для оценки эффективности деятельности установлены 14  показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. Целевые показатели установленные в муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» достигнуты в полном объеме. Значение показателей ниже планового значения отсутствуют.

13. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Градостроительное развитие ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы

В 2014 году основными задачами решаемыми программными методами в рамках муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Градостроительное развитие ЗАТО Озерный Тверской области» стали обеспечение ЗАТО Озерный картографическими материалами, нормативно-правой базой в области градостроительного регулирования.

Основные направления деятельности связаны с общенациональными и региональными приоритетами:

-формирование благоприятной среды жизнедеятельности, экологической безопасности, надежности транспортной и инженерной инфраструктур;

-эффективность использования производственных и жилых территорий;

-культурная преемственность градостроительных решений.

На реализацию муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Градостроительное развитие ЗАТО Озерный Тверской области» в 2014 год было предусмотрено  450,00 тыс. руб. Фактически выполнено и профинансировано в 2014 году из бюджета ЗАТО Озерный работ на сумму 450,00 тыс. руб.

Для оценки эффективности деятельности установлены 2  показателя, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задачи муниципальной программы «Градостроительное развитие ЗАТО Озерный». Целевые показатели установленные в муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области  достигнуты в полном объеме. Значение показателей ниже планового значения отсутствуют.

14. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Повышение энергетической эффективности ЗАТО Озерный Тверской области» на 2014-2016 годы

В 2014 году основными задачами решаемыми программными методами в рамках муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Повышение энергетической эффективности ЗАТО Озерный Тверской области» стали:

- реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования;

- повышение эффективности систем центрального теплоснабжения путем проведения капитальных ремонтов с использованием энергоэффективных технологий и оптимизации гидравлических режимов.

Работа осуществлялась в соответствии Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", областными  целевыми программами. В рамках деятельности обеспечена реализация указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и Тверской области.

Основные направления деятельности связаны с общенациональными и региональными приоритетами:

-увеличение доли объемов энергетических ресурсов, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов;

-оптимизация гидравлического режима многоквартирного дома с целью установления оптимального тепло-энергетического баланса отопительной системы;

-капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения на магистральных ветках с применением энергоэффективных технологий.

На реализацию муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Повышение энергетической эффективности ЗАТО Озерный Тверской области» в 2014 год было предусмотрено  8 135,23 тыс. руб. Фактически выполнено и профинансировано в 2014 году работ на сумму 8 135,23 тыс. руб.

Для оценки эффективности деятельности установлены 2  показателя, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. Целевые показатели установленные в муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области «Повышение энергетической эффективности ЗАТО Озерный Тверской области» достигнуты в полном объеме. Значение показателей ниже планового значения отсутствуют.