Пояснительная записка

к отчету о реализации в 2015 году муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом закрытого административно-территориального образования Озёрный

Тверской области на 2015-2017 годы»

- В 2015 году деятельность Комитета по управлению имуществом закрытого административно-территориального образования Озёрный (далее – Комитет) направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества ЗАТО Озёрный на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях, а также на создание условий для обеспечения жильём граждан, переезжающих из ЗАТО Озёрный на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам.

- Работа осуществлялась в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами всех уровней.

- Целью деятельности Комитета является обеспечение исполнения полномочий собственника муниципального имущества.

- Основные направления деятельности связаны с федеральными и муниципальными приоритетами:

- - обеспечение жильём граждан, переезжающих из ЗАТО Озёрный на новое место жительства, или выплата компенсаций этим гражданам;

- - государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости;

- - вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный оборот;

- - увеличение доходов от использования муниципального имущества;

- - совершенствование системы учёта и контроля за использованием имущества.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 6 178,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы за отчётный год – 5 689,5 тыс. рублей, или 92,1%.

Недоиспользование финансовых средств объясняется экономией расходов на содержание имущества муниципальной казны (расходы на отопление зданий) и неполным обеспечением финансирования капитального ремонта многоквартирных домов.

Целевые показатели деятельности по проведённым мероприятиям отражают эффективность и результативность работы и выполнены с превышением плановых значений:

- количество объектов, в отношении которых произведена рыночная оценка стоимости (240,0%);

- количество объектов, в отношении которых произведена государственная регистрация права муниципальной собственности (110%).

Для оценки эффективности муниципальной программы установлены 2 показателя, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2015 году значение показателя «Размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» ниже планового значения в связи с наличием дебиторской задолженности за пользование муниципальным имуществом, взыскиваемой в претензионном и судебном порядках.

Показатель «Общая площадь жилых помещений, переданная гражданами в муниципальную собственность» не достигнут в связи с изменением нормативных правовых актов, регулирующих порядок обеспечения жильём граждан, переезжающих из ЗАТО Озёрный на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам.

Конкретные причины не достижения показателей приведены в отчете о реализации муниципальной программы за 2015 год (приложение, графа «причины отклонений от плана»).

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальной программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей программы – 0,92, индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы - 0,92, критерий эффективности реализации программы – 0,94, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении Администрации ЗАТО Озёрный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Озёрный Тверской области».

- Реализация мер по минимизации возможных рисков и дальнейшая работа в данном направлении позволят обеспечить эффективное использование запланированных финансовых ресурсов и  достижение запланированных значений всех показателей результативности деятельности в рамках срока реализации муниципальной программы.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия исполнителей при реализации муниципальной программы. С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы необходимо разработать механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств, систему контроля реализации программных мероприятий, повысить ответственность исполнителей за соблюдение сроков осуществления мероприятий муниципальной программы.

Приложение: Отчет о реализации муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом закрытого административно-территориального образования Озёрный Тверской области на 2015-2017 годы».

Руководитель КУМИ ЗАТО Озёрный				      А.А. Васильев