###### пост по отчету по программам за 2016.jpgGERB

###### Администрация

закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.05.2017 ЗАТО Озерный №161

О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

ЗАТО Озерный Тверской области

за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

И.о. главы администрации ЗАТО Озерный А.Н. Комаров

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Озерный Тверской области

от 29.05.2017 №161

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2016 год**

В 2016 году в ЗАТО Озерный Тверской области осуществлялась реализация 15 муниципальных программ.

Общий объем израсходованных средств на муниципальные программы составил 290 249,0 тыс. руб. – 90,9 % от плана.

При этом наибольший объем средств предусмотрен на реализацию муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы – 174 115,8 тыс. руб., что составляет 54,5 % от общей суммы средств на реализацию муниципальных программ ЗАТО Озерный. Программа исполнена на 99%.

Анализ исполнения

муниципальных программ ЗАТО Озерный

по итогам 2016 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год установлена постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области» с определением:

- индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

- индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

- критерия эффективности реализации муниципальной программы.

Анализ индексов достижения целевых показателей 15 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении поставленных целей.

Исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ, критерий эффективности реализации муниципальной программы выполнили 14 муниципальных программ, что составляет 93% от общего количества программ.

Не выполнен критерий эффективности в муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы, что объясняется отсутствием в 2016 году на территории ЗАТО Озерный чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и неиспользованием резерва финансовых средств.

1. **Муниципальная программа «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

Основная цель программы: Модернизация системы образования ЗАТО Озерный за счет:

* повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению ЗАТО Озерный;
* эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Основные направления деятельности:

* модернизация дошкольного образования, направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования;
* модернизация общего образования, направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования;
* модернизация дополнительного образования, направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.

Целевые показатели деятельности системы образования отражают эффективность и результативность работы, выполнение плановых значений:

* удовлетворенность населения ЗАТО Озерный Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью (до 94%);
* охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1,5-7 лет (до 83%);
* доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании (до 88%);
* доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (до 100 %);
* доля расходов консолидированного бюджета ЗАТО Озерный Тверской области на образование (до 56%).

Для оценки эффективности деятельности установлены 97 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. Значения 5 показателей ниже планового, все эти отклонения напрямую зависят от использования финансовых средств на соответствующие мероприятия программы. Причины отклонения зависят от изменения объемов финансирования.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

* индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,99;
* индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;
* критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений   
  о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

**2. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области**

**«Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016 - 2018 годы**

Основная цель программы: «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».

Основные направления деятельности:

Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный Тверской области связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный Тверской области»;

б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области».

Для оценки эффективности деятельности установлены показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач:

- уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный Тверской области культурной жизнью на территории (2016 г. - 85 %).

- количество муниципальных услуг в сфере культуры ЗАТО Озерный Тверской области, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный Тверской области (2016 г. – 3 ед.).

- количество посещений библиотек на 1000 человек населения (2016 г. – 1810,0 ед.).

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения (2016 г. – 21,3 ед.).

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ ДК ЗАТО Озерный на 1000 человек населения (2016 г. – 9020 ед.).

- число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе (2016 г. - 495 чел.).

- удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования художественной направленности (2016 г. – 13,6 %).

- доля лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов в общей численности обучающихся в учебном заведении культуры. (2016 г. –25 %).

- доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии (2016 г. – 100%).

Для оценки эффективности деятельности установлены 15 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. По всем показателям Программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей Программы – 1,00; индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы – 1,00; критерий эффективности реализации Программы – 1, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

**3. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области**

**«Физическая культура и спорт ЗАТО Озерный Тверской области»**

**на 2016 - 2018 годы.**

Основная цель Программы: «Создание условий для максимального вовлечения населения ЗАТО Озерный Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшее развитие видов спорта».

Основное направление деятельности: «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в ЗАТО Озерный Тверской области» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения ЗАТО Озерный Тверской области, включая лиц с ограниченными возможностями»;

б) задача 2 «Сохранение и развитие условий для занятий физической культурой и спортом, повышения качества и разнообразия услуг в спортивном сооружении ЗАТО Озёрный Тверской области».

Для оценки эффективности деятельности установлены показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач:

- уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озёрный Тверской области условиями для занятий физической культурой и спортом (2016 г. - 80 %).

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей ЗАТО Озёрный Тверской области (2016 г. 29,1%).

- количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в ЗАТО Озёрный (2016 г. – 58).

- количество участников областных, региональных и всероссийских соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий (2016 г. – 3126 чел.).

- удельный вес населения ЗАТО Озёрный участвующего в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях (2016 г. – 29,3%).

- количество посещений спортивного сооружения ЗАТО Озёрный Тверской области (97361,0 ед.).

Для оценки эффективности деятельности установлены 9 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. По всем показателям Программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей Программы – 1,00; индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы – 1,00; критерий эффективности реализации Программы – 1, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

**4. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Молодежь ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

Целью муниципальной молодежной политики ЗАТО Озерный является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития.

Муниципальную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности муниципалитета, реализуемое на основе активного взаимодействия с общественными объединениями и молодежными организациями.

Эффективная муниципальная молодежная политика - один из главных инструментов развития ЗАТО Озерный, повышения благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений, одно из приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправления.

Реализация настоящей Программы способствует:

- формированию в молодежной среде инновационного потенциала: увеличение числа молодых людей, выбирающих личную инициативу как главный способ решения проблем;

- росту самостоятельности и практичности, ответственности за свою судьбу, мобильности, восприимчивости к новому;

- росту заинтересованности молодых людей в сохранении своего здоровья.

Для того чтобы данные тенденции стали доминирующими, необходимо:

- создание условий для формирования и поддержки социально значимых инициатив молодежи;

- проведение активной воспитательной и просветительской работы;

- проведение комплекса, способствующих полноценной интеграции молодых людей в общество.

Администрация ЗАТО Озерный в тесной связи с муниципальными учреждениями и предприятиями ЗАТО Озерный, войсковой частью 14245 реализуют государственную молодежную политику на территории ЗАТО Озерный.

Прошедший год был насыщен мероприятиями для членов Молодёжной общественной палаты при Думе ЗАТО Озёрный. В январе они уже в третий раз присоединились к всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб».

В феврале Молодёжная общественная палата провела межмуниципальный молодёжный форум «Кто, если не мы». Кроме озерчан в работе форума приняли участие лидеры молодёжной политики из Бологое, Удомли и Лихославля. В ходе проведения круглого стола участники обменялись опытом, рассказали о своих проблемах и достижениях, поделились опытом работы гражданско-патриотической деятельности, рассказали о мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование экологической культуры среди молодёжи ЗАТО Озерный.

В преддверии Дня народного единства прошел очередной молодёжный форум «Мы едины!», на котором молодёжь подвела итоги работы за год и наметила планы на новый год.

В течение года представители Молодёжной общественной палаты принимали участие в региональных съездах молодёжи. Территориальная избирательная комиссия ЗАТО Озёрный в течение года регулярно организовывала мероприятия правового и гражданского просвещения, в которых принимала участие Молодёжная общественная палата. Заседание дискуссионного клуба «Я выбираю власть», посвящённого Всероссийскому дню молодого избирателя, - одно из таких.

В марте по общественной инициативе впервые был организован и проведен «Фримаркет». В последние несколько лет такие акции проводятся во многих городах России и имеют огромный успех. Главная задумка такого мероприятия - безвозмездный обмен вещами: одеждой, детскими игрушками и предметами домашнего обихода. В Озёрном за год прошло 3 таких мероприятия. Кроме того, именно на фримеркете был дан старт ещё одному интересному направлению - выставкам – продажам ручных изделий мастеров хэндмейда.

Активисты Молодёжной общественной палаты 7 раз выходили на субботники в близлежащие лесные массивы. Кроме акций по уборке леса они принимали участие в общегородских субботниках, присоединившись в мае к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Весна – 2016».

На протяжении 5 лет Молодёжная общественная палата принимает участие в благоустройстве и уборке мемориального захоронения в пос. Выползово.

По инициативе Молодёжной общественной палаты команда молодых озерчан участвовала в Удомельском районном турслёте им.Роборовского в числе 18 команд - это более 500 человек из Удомли, Твери и других городов Тверской области. Команду озерчан представили 20 участников – это члены Молодёжной общественной палаты, молодые лидеры различных предприятий Озёрного, а также военнослужащие дивизии. Команда озерчан принимала участие в подобном турслёте впервые, но при этом заняла 10 общекомандное место. А также пятое место в соревнованиях по туристической технике, 6-ое - в личном первенстве «Богатырь турслёта».

Стали популярными традиционные веломарафоны, которые проводит Молодёжная общественная палата. Их организаторы стараются наполнить содержательно. Так, последний, «Желтые дороги», проходил по Новгородской области. Участники проехали около 30 км, в селе Едрово посетили восстанавливающийся храм в честь Иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость и разрушающийся путевой императорский дворец. Староста местной церковной общины рассказала историю этих мест.

Активность и неравнодушие – основные составляющие успешной работы Молодёжной общественной палаты. Молодежь обладает огромным творческим, созидательным потенциалом, поэтому ей необходимо оказывать всю необходимую поддержку.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 100,00 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы – 100,00 тыс. рублей или 100%.

Целевые показатели муниципальной программы отражают эффективность и результативность работы и выполнены с превышением плановых значений или с незначительными отклонениями от плановых значений:

- доля молодых граждан ЗАТО Озерный, участвующих в мероприятиях муниципальной молодежной политики – 50% при плане 50% (исполнено);

- уровень информированности молодежи о предоставляемых в ЗАТО Озерный возможностях для саморазвития и самореализации – 40% при плане 39% (исполнено).

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены 22 показателя к подпрограммам с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2016 году 7 показателей выполнены с превышением плановых значений, 15 показателей исполнены.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,00;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,00, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

**5. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Адресные меры поддержки населения ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

В 2016 году реализация муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Адресные меры поддержки населения ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы направлена на осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуации, оказание адресной социальной поддержки гражданам, относящимся к группе «социального риска», организация досуга, проведение социально-значимых мероприятий, повышение статуса граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности, осуществление взаимодействия с общественными организациями по реализации социально-значимых проектов, социальная поддержка детей. Обеспечение социальных гарантий, повышение уровня социальной защищенности лиц, замещавших должности муниципальной службы и замещавшим на постоянной основе выборные должности в органах местного самоуправления.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 2 504,1 тыс. рублей. Исполнено бюджета программы - 2 497,4 тыс. рублей, что составляет 99,7%.

Целевые показатели реализации программы отражают эффективность и результативность работы и выполнены с превышением плановых значений:

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки – 419 чел., при плане 386 чел.

Количество реализованных мероприятий, акций проектов - 29, при плане 29.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы равен 1,05

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы- 1,0

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,05

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно.

**6. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

В 2016 году основными задачами решаемыми программными методами в рамках муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области» стали повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, влияющих на безопасность проживания граждан, повышение уровня внешнего благоустройства территории ЗАТО Озерный, создание комфортных условий для проживания граждан.

Основные направления деятельности связаны с общенациональными и региональными приоритетами:

-капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных жилых домов с целью сохранения жилищного фонда ЗАТО Озерный, обеспечения жителям комфортных и безопасных условий проживания;

-капитальный ремонт мест общего пользования многоквартирных жилых домов;

-изготовление проектно-сметной документации на капитальные ремонты домов, с целью планирования бюджетных расходов на 2017 год;

-содержание территории ЗАТО Озерный в нормативном санитарном состоянии.

На реализацию муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный» в 2016 год было предусмотрено 11 637,0 тыс. руб., в том числе на реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный и их инженерной инфраструктуры» 3 856,2 тыс.руб., на реализацию подпрограммы «Развитие и благоустройство ЗАТО Озерный Тверской области» 4 622,8 тыс.руб. Фактически выполнено работ в 2016 году и профинансировано из бюджета ЗАТО Озерный работ на сумму 8 801,0 тыс. руб. Достижение запланированных показателей к фактическим составило 76 % (срок сдачи работ по капитальному ремонту подъездов многоквартирных жилых домов январь 2017 г.).

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы равен 1,0.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,8.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы -1,2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы - муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно.

**7. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Озерный Тверской области на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации ЗАТО Озерный от 02.11.2015 года №533.

Основными целями разработки и реализации Программы являются:

-повышение общественной безопасности в ЗАТО Озёрный;

-снижение уровня преступности на территории ЗАТО Озерный;

-снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и беспризорности в ЗАТО Озерный;

-недопущение совершения террористических и экстремистских актов в ЗАТО Озёрный;

-повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Озёрный.

Для достижения поставленных целей в рамках Программы реализованы следующие подпрограммы:

-«Профилактика правонарушений в ЗАТО Озёрный Тверской области» (индекс достижения плановых показателей – 1,01);

-«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в ЗАТО Озёрный Тверской области» (индекс достижения плановых показателей – 0,99);

-«Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Озёрный Тверской области» (индекс достижения плановых показателей – 1,11);

-«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в ЗАТО Озерный Тверской области» (индекс достижения плановых показателей – 1,05);

-«Противодействие терроризму и экстремизму в ЗАТО Озерный Тверской области» (индекс достижения плановых показателей – 0,83).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 8 показателям. Анализ исполнения программы в рамках достижения целевых показателей показал, что из 8 показателей два показателя фактически не достигнуты (уровень снижения общего количества преступлений в ЗАТО Озерный, а также уровень снижения преступлений, совершенных в общественных местах при плановом значении показателя 10% фактически вырос на 7%). Данный факт объясняется не стабильностью криминогенной обстановки и зависит от факторов, учесть которые достаточно точно не представляется возможным. Достижение показателей указанных критериев являются желательными при реализации программы. В связи с этим корректировка их значений не желательна.

Фактическое значение показателя «Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними» составило снижение на 10%, а рост на 300%. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросло с 1 до 4-х. При этом 3 преступления совершены иногородними несовершеннолетними, в отношении которых индивидуальная профилактическая работа не проводилась и учесть их нахождение на территории ЗАТО Озерный при формировании показателей программы не представлялось возможным. Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП при администрации ЗАТО Озерный, преступлений не совершили. При данном положении корректировка показателя не целесообразна.

Индекс освоения бюджетных средств при реализации программы составил 1, индекс достижения плановых показателей – 0,99. Таким образом, критерий эффективности реализации Программы составил 0,99.

Программа реализована в отчетном году эффективно.

**8. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

В 2016 году деятельность Комитета по управлению имуществом закрытого административно-территориального образования Озёрный (далее – Комитет)направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества ЗАТО Озёрный на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Работа осуществлялась в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами всех уровней.

Целью деятельности Комитета является обеспечение исполнения полномочий собственника муниципального имущества.

Основные направления деятельности связаны с федеральными и муниципальными приоритетами:

- государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости;

- вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный оборот;

- увеличение доходов от использования муниципального имущества;

- совершенствование системы учёта и контроля за использованием имущества.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 7 462,2 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы за отчётный год – 6 957,6 тыс. рублей, или 93,2%.

Недоиспользование финансовых средств объясняется экономией расходов на содержание имущества муниципальной казны (расходы на отопление зданий), отсутствием объектов для рыночной оценки их стоимости.

Целевые показатели деятельности по проведённым мероприятиям отражают эффективность и результативность работы и выполнены с превышением плановых значений:

- количество объектов, в отношении которых произведена государственная регистрация права муниципальной собственности (47,1 раза). Выполнение данного показателя связано с эффективным взаимодействием Комитета и филиала ГАУ «МФЦ» в ЗАТО Озёрный по вопросам кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Для оценки эффективности муниципальной программы установлены 2 показателя, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2016 году показатель «Размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» выполнен на 110,8%, что связано с реализацией арендаторами муниципального имущества своего права на выкуп арендуемых помещений.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальной программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей программы – 1,11, индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы - 0,93, критерий эффективности реализации программы – 1,19, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении Администрации ЗАТО Озёрный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Озёрный Тверской области».

Реализация мер по минимизации возможных рисков и дальнейшая работа в данном направлении позволят обеспечить эффективное использование запланированных финансовых ресурсов и  достижение запланированных значений всех показателей результативности деятельности в рамках срока реализации муниципальной программы.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия исполнителей при реализации муниципальной программы. С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы необходимо разработать механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств, систему контроля реализации программных мероприятий, повысить ответственность исполнителей за соблюдение сроков осуществления мероприятий муниципальной программы.

**9. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

Приоритетными направлениями в работе по решению задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в отчетном периоде являлись:

- разработка нормативно-правовой базы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области;

- подготовка и проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в ЗАТО Озерный;

- обеспечение проведения мероприятий мобилизационной подготовки;

- активизация работы по предупреждению террористических актов;

- обеспечение пожарной безопасности в организациях и учреждениях ЗАТО Озерный.

В целях решения задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах в отчетном периоде выполнено:

1. Подготовлено и проведено:

-мероприятия по плану командно-штабного учения по гражданской обороне, проводимого Министром МЧС Российской Федерации;

-2 совместных тактических учения;

-2 совместных командно-штабных учения по противодействию терроризму. К проведению совместных тренировок привлекались нештатные аварийно-спасательные формирования ЗАТО Озерный, подразделения быстрого реагирования МО МВД ЗАТО Озерный, подразделения по противодействию терроризму войсковой части 14245, оперативные группы администрации ЗАТО Озерный и отдела ФСБ России войсковая часть 34087;

- проведено 4 пожарно-тактических учения с группировкой сил гражданской обороны ЗАТО Озерный и СПЧ № 50 МЧС России на муниципальных объектах;

- проведен конкурс на противопожарную тематику «Сохрани жизнь ребенку»;

- в полном объеме выполняются мероприятия мобилизационной подготовки, обеспечивается призыв граждан на военную службу. Два раза в год проводится день призывника. Определен реестр техники, поставляемой в ВС РФ по мобилизации, в соответствии с нарядами Бологовского военного комиссариата, определен перечень предприятий и учреждений, зданий и сооружений передаваемых органам военного управления с началом мобилизации;

- проведены военно-полевые сборы с обучающимися кадетских классов и 10 классов МОУ СОШ № 1,2, к военно-полевым сборам привлечено 138 человек, в ходе военно-полевых сборов проведены соревнования в рамках школы безопасности;

- в полном объеме функционирует единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Озерный (ЕДДС), что позволяет осуществлять своевременное и качественное управление силами и средствами объектов жизнеобеспечения ЗАТО Озерный в постоянной жизнедеятельности, силами и средствами гражданской обороны (ГО) и звена ЗАТО Озерный территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ТПРСЧС ЗАТО Озерный);

- проведены работы по подключению высокоскоростных цифровых каналов связи к программно-аппаратному комплексу, установленному в ЕДДС ЗАТО Озерный, что позволяет поддерживать высококачественную связь с центром управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Тверской области.

2. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Озерный:

- выполняются мероприятия по реализации положений подпрограммы «Повышение пожарной безопасности на территории ЗАТО Озерный»;

- организовано техническое обслуживание и эксплуатация автоматизированных пожарных сигнализаций, установленных в зданиях МОУ СОШ № 1,2, дворца культуры, ЦРТД и Ю, МДОУ № 1,2,4,5,6, ДШИ, администрации ЗАТО Озерный;

- в образовательных учреждениях и учреждениях с массовым пребыванием граждан установлены программно-аппаратные комплексы «Стрелец-Мониторинг», предназначенный для мониторинга состояния автоматических пожарных сигнализаций, установленных на объектах и автоматической выдачи сигнала о возникновении пожара на пульт дежурного радиотелефониста специальной пожарной части № 50, что сокращает время доведения сведений о возгорании на объекте с 4 минут до 30 секунд;

- совместно с государственным учреждением «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 3 МЧС России» осуществляется пожарный надзор на территории ЗАТО Озерный.

3. В целях обеспечения защиты населения и территории ЗАТО Озерный от воздействия вредных факторов чрезвычайных ситуаций:

- подготовлено и проведено с силами гражданской обороны ЗАТО Озерный 1 тактико-специальное учение, 2 командно-штабных учения, 4 командно-штабных тренировки, 2 тактических занятия;

- обучено по вопросам гражданской обороны на объектах экономики 3753 человека, неработающего населения 1267 человек.

4. В целях реализации требований документов федеральных органов власти, Тверской области:

- проведено доукомплектование нештатных аварийно-спасательных формирований ЗАТО Озерный необходимыми материально-техническими средствами;

- бюджет отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС приведен в соответствие с требованиями руководящих документов и составляет 3 процента от бюджета ЗАТО Озерный;

- восполнены резервы и запасы материально-технических средств, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устранения неисправностей на объектах жизнеобеспечения;

- приобретена учебная и научно-техническая литература по вопросам гражданской обороны;

- проведено доукомплектование образовательных учреждений ЗАТО Озерный современными первичными средствами пожаротушения.

Целевые показатели муниципальной программы отражают эффективность и результативность работы и выполнены с превышением плановых значений или с незначительными отклонениями от плановых значений:

- уровень удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности составляет 52% при плане 50%.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены 51 показатель к подпрограммам с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2016 году все показатели исполнены.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,29;

критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,29.

Не выполнение критерия эффективности реализации муниципальной программы объясняется отсутствием в 2016 году на территории ЗАТО Озерный чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и неиспользованием резерва финансовых средств (мероприятие 3.002 "Своевременное восполнение и освежение запасов ГО").

**10. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Создание условий для эффективного функционирования органов управления ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

Органы местного самоуправления ЗАТО Озерный в 2016 году осуществляли деятельность в рамках своих полномочий по решению вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Озерный.

Деятельность органов местного самоуправления в 2016 году была направлена на укрепление правовой и экономической базы местного самоуправления для достижения главной цели – повышения качества жизни населения муниципального образования.

Муниципальная управленческая политика базируется на выполнении задач Указов Президента РФ Владимира Владимировича Путина, а также Губернатора и Правительства Тверской области, являющихся ее безусловным приоритетом. Для решения задач, стоящих перед муниципалитетом, особое значение имеет разработка и принятие актуальных нормативно-правовых актов, программ, иных решений, направленных на повышение качества и уровня жизни каждого жителя ЗАТО Озерный.

В 2016 году прошло 11 заседаний Думы ЗАТО Озерный, на которых рассмотрено более 60 вопросов, принято 63 решения.

Для средств массовой информации особыми целями было помогать людям объективно оценивать ситуацию, найти верные ориентиры, сделать страну и наш край, общество в целом сильнее. Отсюда и задачи, которые на 2016 год ставили перед прессой Президент России, Губернатор Тверской области и органы местного самоуправления. Это патриотическое воспитание молодежи, реальное освещение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, реформирование здравоохранения и четкая социальная политика по улучшению демографической ситуации в стране.

В рамках этих задач АНО «Редакция газеты «Дни Озёрного» было осуществлено 52 выпуска печатного издания, в которых в доступной форме население информировалось о жизни и деятельности области, муниципалитета, органов самоуправления, законотворчестве, деятельности организаций и учреждений Озерного.

С целью информирования населения о работе органов местного самоуправления в течение года на страницах газеты публиковались решения Думы ЗАТО Озерный, муниципальные правовые акты администрации ЗАТО Озерный.

Телеканалом «Озерный ИнКом сеть» было осуществлено более 50 выходов в эфир информационных передач, в которых в доступной форме население получало информацию о жизни и деятельности области, муниципалитета, органов самоуправления, законотворчестве, деятельности организаций и учреждений Озерного.

СМИ принимали активное участие в совещаниях, конференциях, деловых встречах, официальных приемах, проводимых руководителями муниципального образования. Участвовали в совещаниях и заседаниях, проводимых отраслевыми органами администрации. Информировали население о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры, реализованной работе в области образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и предпринимательства. Активно способствовали привлечению населения к участию в управлении жилищным фондом, благоустройстве территории.

В течение 2016 года органами местного самоуправления осуществлялось информационное наполнение, обновление и сопровождение официального сайта муниципального образования.

В 2016 году в новостном разделе было размещено более ста информационных материалов, рассказывающих о жизни муниципалитета, общественно значимых событиях, массовых мероприятиях, которые проходили на нашей территории. Для размещения актуальной информации были созданы и обновлены разделы: противодействие коррупции, безопасность, противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде, прокуратура, полиция, росреестр. Созданы ссылки на портал Госуслуг, сайт филиала ГАУ МФЦ ЗАТО Озёрный. Посещаемость сайта за 2016 год составила:

- общее число уникальных посетителей – 25078 человек;

- общее число просмотров – 68528 шт.

Для эффективного функционирования органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области, реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства, дорожной и архивной деятельности необходимо техническое, организационное и хозяйственное обеспечение органов управления ЗАТО Озерный, которое исполняют вспомогательные службы. Основной целью деятельности муниципального казенного учреждения «АТС ЗАТО Озерный» в 2016 году является обеспечение реализации вышеуказанных полномочий. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «АТС ЗАТО Озерный» осуществлялось за счет бюджета ЗАТО Озерный Тверской области в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 28166,9 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы –27705,5 тыс. рублей или 98,36%. Недоиспользование финансовых средств объясняется наличием остатков денежных средств, высвободившихся в конце года в результате проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», экономией денежных средств по расчетам за коммунальные услуги (отопление, водоснабжение и водоотведение, электроэнергия) в результате использования приборов учета энергоресурсов и т.д.

Целевые показатели муниципальной программы отражают эффективность и результативность работы и выполнены с превышением плановых значений или с незначительными отклонениями от плановых значений:

- уровень удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области – 70% при плане 60%;

- уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных и государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления – 74% при плане 70 %.

- уровень поддержки работы органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций – 90% при плане 60%;

- доля экономических и политических решений органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области направленных на улучшение качества жизни населения – 67% при плане 70% (не исполнено).

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены 17 показателей к подпрограммам с помощью которых осуществляется мониторинг достижения целей и реализации задач. В 2016 году 8 показателей выполнены с превышением плановых значений, 8 показателей исполнены, значение 1 показателя ниже планового значения.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы –1,17;

индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,98;

критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,19 что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

**11. Муниципальная программа ЗАТО Озёрный Тверской области «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Озерный Тверской области на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации ЗАТО Озерный от 02.11.2015 года №533.

Основной целью разработки и реализации программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Озерный за счет развития малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы реализованы следующие подпрограммы:

* «Поддержка развития индивидуального предпринимательства ЗАТО Озерный» (индекс достижения плановых показателей – 1,03);
* «Популяризация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ЗАТО Озерный» (индекс достижения плановых показателей – 1,14);

Оценка эффективности реализации Программы показывает не достаточность принимаемых мер по увеличению количества зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности (индекс достижения плановых показателей – 0,8). Данное положение сложилось вследствие трудностей учета зарегистрированных предпринимателей. В отчет вошло то количество предпринимателей, которые обратились в администрацию за оформлением различных документов, договоров. Увеличение значения показателя в 2017 году планируется за счет взаимодействия с органами статистики, а также за счет привлечения в ЗАТО Озерный предпринимателей из других муниципальных образований.

Индекс освоения бюджетных средств при реализации программы составил 1, индекс достижения плановых показателей – 1,08. Таким образом, критерий эффективности реализации Программы составил 1,08.

Программа реализована в отчетном году эффективно.

**12. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

В 2016 году основными задачами решаемыми программными методами в рамках муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» стали – проведение текущего и ямочного ремонта улично-дорожной сети ЗАТО Озерный с целью поддержания технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия и сезонное содержание улично-дорожной сети ЗАТО Озерный.

Основные направления деятельности связаны с общенациональными и региональными приоритетами:

-ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Озерный;

-благоустройство мест отдыха жителей ЗАТО Озерный.

На реализацию муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» в 2016 год было предусмотрено 16 873,9 тыс. руб., в том числе на реализацию подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети ЗАТО озерный Тверской области» 16 233,9 тыс.руб., на реализацию Подпрограммы «Ремонт и благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в ЗАТО Озерный Тверской области» 640,0 тыс.руб. Фактически выполнено и оплачено работ в 2016 году на сумму 16873,9 тыс. руб. Достижение запланированных показателей к фактическим составило 100 %.

Для оценки эффективности деятельности установлены 2 показателя, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задачи муниципальной программы «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области». Целевые показатели установленные в муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области достигнуты в объеме 100%. Значение показателей ниже планового значения отсутствуют.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы - муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,00;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,00, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

**13. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Градостроительное развитие ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

2016 году основными задачами муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Градостроительное развитие ЗАТО Озерный Тверской области» стали – градостроительное развитие территории ЗАТО Озерный: строительство городского кладбища, благоустройство территорий общего пользования, подготовка градостроительных решений.

Основные направления деятельности связаны с общенациональными и региональными приоритетами:

-обеспечение ЗАТО Озерный современной градостроительной документацией, картографической геоинформационной подосновой;

-обеспечение общедоступности информации о градостроительной деятельности;

-улучшение благоустроенности среды проживания граждан.

На реализацию муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Градостроительное развитие ЗАТО Озерный Тверской области» в 2016 год было предусмотрено 3857,8 тыс. руб., в том числе на реализацию Подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО озерный Тверской области». Фактически выполнено и оплачено работ в 2016 году на сумму 3807,8 тыс. руб. Достижение запланированных показателей к фактическим составило 99 %.

Для оценки эффективности деятельности установлены 4 показателя, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задачи муниципальной программы «Градостроительное развитие ЗАТО Озерный Тверской области». Целевые показатели установленные в муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области достигнуты в объеме 99%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы - муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,99;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,00;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,01, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

**14. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Повышение энергетической эффективности ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

В 2016 году основными задачами решаемыми программными методами в рамках муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Повышение энергетической эффективности ЗАТО Озерный Тверской области» стали создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде ЗАТО Озерный и создание условий для эффективного функционирования магистральных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Основные направления деятельности связаны с общенациональными и региональными приоритетами:

-капитальный ремонт магистральный сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения. В рамках реализации программы было заменено 230 пог.м трубопровода отопления и 75 пог.м трубопровода горячего водоснабжения, что привело к экономии теплоносителя до 30%.

На реализацию муниципальной программы в 2016 год было предусмотрено 4293,2 тыс. руб., в том числе на реализацию Подпрограммы «Повышение энергетической эффективности ЗАТО Озерный Тверской области» 2 793,2 тыс.руб., на реализацию подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и модернизация объектов теплоэнергетического комплекса, водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Озерный Тверской области с использованием энергоэффективных технологий» 1500,0 тыс.руб. Фактически выполнено и оплачено работ в 2016 году на сумму 4293,2 тыс. руб. Достижение запланированных показателей к фактическим составило 100 %.

Для оценки эффективности деятельности установлены 2 показателя, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задачи муниципальной программы «Энергетическая эффективность ЗАТО Озерный Тверской области». Целевые показатели установленные в муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области достигнуты в объеме 100%. Значение показателей ниже планового значения отсутствуют.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы - муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,00;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,00, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

**15. Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области «Доступная среда ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы**

Основная цель Программы:

- Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в ЗАТО Озерный Тверской области.

- Повышение социальной активности людей с ограниченными возможностями здоровья, формирования у них чувства уверенности в государственной и общественной поддержке, сохранения социальных связей в обществе.

Основные направления деятельности:

- Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах их жизнедеятельности;

- Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в ЗАТО Озерный Тверской области.

Целевые показатели программы:

- Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в ЗАТО Озерный Тверской области;

- Доля удельного веса инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов;

- Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в ЗАТО Озерный Тверской области;

- Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение органов государственной власти и органов местного самоуправления к проблемам инвалидности, к принимаемым мерам по их решению, в общей численности опрошенных инвалидов в ЗАТО Озерный Тверской области.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

* индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1;
* индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,95;
* критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

Проект постановления подготовлен - финансовый отдел администрации ЗАТО Озерный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заместитель Главы администрации ЗАТО Озерный по финансово-экономическим вопросам Н.З. Савокина

Согласовано:

Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный

по общественной и экономической безопасности А.Н. Комаров

Руководитель юридического отдела администрации

ЗАТО Озерный Н.В. Чувашова

Рассылка:

1. Дело – 1
2. Юридический отдел – 1
3. Финансовый отдел – 1

ИТОГО: 3 экз.

Исполнитель: заместитель руководителя финансового отдела администрации ЗАТО Озерный по экономической работе, бюджетному планированию и анализу исполнения бюджета Е.В. Ромкина